ОТЧЁТ

о ходе реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске на 2011-2013 годы и на период до 2020 года» и использовании финансовых средств

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске на 2011-2013 годы и на период до 2020 года» (далее - Программы) за отчетный год.

Реализация мероприятий Программы позволила:

- дополнительно стимулировать малые и средние инновационные мероприятия (МиСИП) к дальнейшей деятельности по разработке и коммерциализации инноваций;

- МиСИП направить дополнительные ресурсы на исследования, разработки, создание опытных образцов за счёт снижения затрат на услуги, связанные с развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов;

- организациям инфраструктуры поддержки инновационной и научно-технической деятельности увеличить количество и повысить качество услуг, оказанных субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес;

- содействовать формированию положительного имиджа инновационного предпринимательства, повышению его социального статуса и престижа;

- продолжить развитие международного сотрудничества с территориями инновационного развития;

- продолжить формирование благоприятной деловой среды для функционирования МиСИП города, разработки и последующего коммерческого трансфера инноваций в производство.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2012 году Программой предусматривалось финансирование в объёме 8694 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета - 4500 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 4194 тыс. рублей;

Фактически выделено 14312 тыс. рублей: в том числе:

из городского бюджета - 4500 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 9812 тыс. рублей (с учётом остатков 2011 года – 5617,65 тыс. рублей).

Фактически освоено 11516 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета - 4500 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 7016 тыс. рублей (с учётом остатков 2011 года – 4932 тыс. рублей).

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Зафиксированные результаты реализации Программы превышают ожидаемые.

4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

Фактические показатели по итогам реализации Программы выполнены по 3-м показателям и превысили значения целевых индикаторов по 5-ти показателям (по 4-м – незначительно, по 1-му - значительно), установленным при утверждении Программы.

Значительное превышение достигнутых значений показателя «Количество субъектов инновационной деятельности, получивших поддержку муниципалитета и организаций инновационной инфраструктуры» по сравнению с его утверждённым значением (161 против 120) связано со значительным ростом интереса инновационного бизнеса к программам поддержки, обусловленным широкой информационной компанией в СМИ и через общественные организации предпринимателей.

При планировании показателя «Количество сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, прошедших обучение (подготовку и переподготовку) в инновационной сфере» учитывались текущие возможности городского бюджета. Из-за значительного недофинансирования Программы средства на реализацию мероприятий по подготовке кадров не выделялись, однако организациями инновационной инфраструктуры за счёт иных источников проведено значительное количество обучающих семинаров и иных мероприятий для вышеуказанной целевой группы.

При планировании показателя «Количество мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечению инвестиций в инновации, а также с учебными и иными целями, ориентированными на расширение возможностей инновационной сферы» мы также исходили из возможностей городского бюджета по финансированию указанных мероприятий. Таковых оказалось именно 4: два этапа международного фестиваля по Веб-дизайну, конференция «Инностарт-2012» и III Обнинский инновационный форум. При этом в течение года организациями инновационной инфраструктуры на привлечённые средства либо бесплатно было проведено ещё более 100 мероприятий.

5. Информация о ходе и объёме выполнения программных мероприятий.

В 2012 году из-за недостатка выделенных бюджетом города средств, прекращения деятельности и ликвидации ФПМП фактически профинансировано за счёт бюджета города всего 8 мероприятий Системы основных мероприятий Программы, а именно:

- «Предоставление субсидий субъектам малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам в части дохода лизингодателя» (п.2.2. Системы основных мероприятий Программы) – 200 000 рублей, в том числе:

ООО «РАСТР-технологии» - 59 581 рубль,

ООО «Орхидея» - 140 419 рублей;

- «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях» (п.2.3. Системы основных мероприятий Программы) – 200 000 рублей, в том числе:

ООО «Обнинский Центр Порошкового Напыления» - 124 567 рублей,

ООО «ФИК «ИнноИнвест» - 19 287 рублей,

ООО «Дозирующие системы» - 56 146 рублей;

- «Предоставление субсидий для создания новых и развития действующих организаций муниципальной инновационной инфраструктуры» (п.3.1. Системы основных мероприятий Программы) – 1 140 000 рублей, в том числе:

АНО «БИ ОЦНТ» - 1 140 000 рублей;

- «Субсидирование участия в международных программах совместного развития бизнесов в инновационной сфере и развития международного сотрудничества с территориями инновационного развития» (п.3.4. Системы основных мероприятий Программы) - 537 200 рублей (для проведения международного фестиваля по веб-дизайну);

- «Изготовление презентационных материалов, издание и размещение в СМИ информационно-справочных и методических материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске» (п.5.4. Системы основных мероприятий Программы) – 198 000 рублей;

- «Проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития» (п.5.5. Системы основных мероприятий Программы) – 194 800 рублей (для проведения конференции «Инностарт-2012»);

- «Проведение Обнинского инновационного форума» (п.5.6. Системы основных мероприятий Программы) – 1500 000 рублей;

- «Проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям» (п.5.7. Системы основных мероприятий Программы) – 530 000 рублей.

На постоянной основе ведётся работа по ряду мероприятий Программы, не требующих финансирования, а именно:

п.1.1. «Мониторинг нормативной правовой базы и подготовка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы инновационной деятельности в Российской Федерации, Калужской области и г. Обнинске»;

п.1.2. «Организация работы по устранению административных барьеров, препятствующих развитию МиСИП в г. Обнинске»;

п.1.3. «Мониторинг деятельности МиСИП для своевременного выявления тенденций в его развитии. Анализ и прогнозирование развития МиСИП»;

п.5.2. «Информационная поддержка МиСИП через средства массовой информации»;

п.5.3. «Информационно-консультационное содействие МиСИП по участию в федеральных конкурсах инновационных проектов».

В течение длительного времени идёт сложный процесс согласования позиций органов власти и заинтересованных целевых групп по основным стратегическим ориентирам и задачам перспективного развития Обнинска (п.3.5. системы основных мероприятий Программы).

В соответствии с п.3.6. системы основных мероприятий Программы Некоммерческое партнёрство «Калужский лазерный инновационно-технологический центр – центр коллективного пользования» (НП КЛИТЦ-ЦКП) активно работает для промышленных предприятий региона, предоставляя им услуги в области консультационной, образовательной, демонстрационной и производственной деятельности. В течение 2011-2012 годов НП КЛИТЦ-ЦКП при поддержке немецкой стороны и правительства Калужской области был оснащён самым современным лазерным и аналитическим оборудованием, позволяющим оказывать широкий спектр услуг предприятиям региона в области консультаций, демонстраций, обучения, проведения НИОКР.

В целях реализации  мероприятия по п.3.8. системы основных мероприятий Программы ведутся работы по созданию в Обнинске на базе «Биофармкластера «Парк активных молекул» (ПАМ) научно-образовательного центра в области биофармацевтики с перспективой создания здесь филиала МГУ. Фактически в Обнинске будет формироваться полноценная научная высокотехнологичная среда, что привлекает и другие крупные научные центры. В частности, о своём желании войти в ПАМ заявил Пущинский научный центр РАН. Проведены переговоры с некоммерческим партнёрством «Орхимед», объединяющим 14 российских академических институтов химической и химико-биологической направленности.

В рамках мероприятия по п.5.1. системы основных мероприятий Программы OАO «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» ведётся сбор информации об инновационных идеях, проектах и продуктах города и региона в целом.

6. Сведения о наличии, объёмах и состоянии незавершённого строительства.

В районе ул. Красных Зорь» на участке площадью 14 га реализуется проект «Проектирование и строительство зоны инновационного развития». За счёт субсидии из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации построены инженерные сети для размещения инновационных предприятий.

Сумма незавершённого строительства составляет 6925,7 тыс. рублей (водопровод).

В зоне инновационного развития предполагается разместить до 20 новых производств наукоёмкой продукции. Суммарный объём инвестиций от резидентов зоны оценивается в 1,5 млрд. рублей.

В настоящее время в зоне инновационного развития размещено 3 резидента.

7. Реализация инновационных проектов на средства Программы не производилась.

8. Оценка эффективности реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске на 2011-2013 годы и на период до 2020 года»

Оценка основных целевых индикаторов Программы в результате её реализации в 2012 году

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утверж-дённого значения | Оценка в баллах |
| Объём оборота на малых и средних инновационных предприятиях (МиСИП), входящих в состав НПК города | млн. руб. | 2730 | 2739 | +9 | +1 |
| Выручка на одного работающего в целом по городу, за исключением предприятий торговли | тыс. руб. | 1490 | 1497 | +7 | +1 |
| Выручка на одного работающего на МиСИП, за исключением предприятий торговли | тыс. руб. | 1210 | 1215 | +5 | +1 |
| Выручка на одного рабо-тающего на МиСИП, входящих в состав НПК города | тыс. руб. | 2120 | 2127 | +7 | +1 |
| Количество сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, прошедших обучение (переподготовку, повышение квалификации) в инновационной сфере | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество субъектов инновационной деятельности, получивших поддержку муниципалитета и организаций инновацион-ной инфраструктуры | ед. | 120 | 161 | +41 | +1 |
| Количество мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.), про-ведённых для содействия маркетингу продукции ин-новационных предприя-тий, привлечению инвес-тиций в инновации, а так-же с учебными и иными целями, ориентированны-ми на расширение возмо-жностей инновационной сферы | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Объём привлечённых для реализации мероприятий программы финансовых средств из иных источни-ков, кроме городского бю-джета | млн. руб. | 27,7 | 27,7 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +5 |