ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц |  | 1 | 0 | -1,0 | 100,00 | В связи с перераспределением денежных средств (на мероприятия Подпрограммы 2) отбор субъектов МисП на предоставление субсидий по данному мероприятию не производился. |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц |  | 6 | 5 | -1,0 | -16,67 | Отбор субъектов МисП производился только на предоставлений субсидий на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % |  | 2,7 | 0,03 | -2,67 | -98,89 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 9,97% (в целом по городу оценивается в 9,95%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку в 2 раза выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (59640 руб. против 29785 руб.). |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц |  | 5 | 11 | 6,0 | 120,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % |  | 2,7 | -4,7 | -7,4 | -274,07 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 5% (в целом по городу оценивается в 9,9%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше на 244%, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (72740 руб. против 29785 руб.). |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. |  | 270,0 | 513,0 | 243,0 | 90,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 1.4. «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам поддержки субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | штук |  | 26 | 0 | -26,0 | -100,00 | Мероприятие не финансировалось в связи с перераспределением денежных средств на мероприятия Подпрограммы 2. |
| Мероприятие 1.5. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц |  | 9 | 9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц |  | 58 | 66 | 8 | 13,79 | Превышение значения показателя связано с предоставлением субсидии ООО «Модель Спектр» и учетом оказанной им поддержки субъектам МиСИП. |
| Мероприятие 2.3. «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц |  | 7 | 8 | 1 | 14,29 | Превышение показателя связано с большим охватом инновационных предприятий в целях содействия развитию инновационной сферы. |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц |  | 150 | 322 | 172 | 114,67 | Превышение показателя связано с наличием большего количества информационных поводов для освещения в СМИ. |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | чел. |  | 31 | 31 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.6. «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП |  | % | не менее 90 | 95 | 5 | 5,56 | Плановый показатель имеет оценочный характер. Повышение обусловлено значительным спросом на льготные помещения. |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

При выполнении Программы не возникало факторов, повлиявших на ход её реализации.  Всем предприятиям, подавшим заявки, соответствующие положениям по предоставлению субсидий, такие субсидии были предоставлены.

Реализация мероприятий Программы позволила:

- Содействовать развитию малых и средних предприятий, а также физ.лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: выделены субсидии 13 предприятиям, 1 ИП и 2 физ.лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам.

- Оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 66 субъектам МиСИП (Обнинский бизнес инкубатор поддержал 5 компаний – резидентов, кроме того различные услуги были предоставлены 28 предприятиям; ООО «Модель Спектр» оказало поддержку 33 предприятиям).

- Обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 8 мероприятий в г. Обнинске, в том числе: бизнес-тренинг в формате «Реалити» - «Продажи на максимум: 24 способа продавать день в день»;

- встреча в формате #Доброзавтрак. Социальные инновации Калужской области;

- круглый стол «Перспективы участия представителей Калужской области в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг 2022»;

- семинар «Малый и средний бизнес в реалиях 2022 г. В помощь бухгалтеру и руководителю»;

- очная защита проектов регионального этапа конкурса «ШУСТРИК»;

- семинар в рамках VI Форума по тестированию сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-технологическим потенциалом;

- «Генетическая» Курилка Гутенберга;

- круглый стол «Человек и государство: приоритеты устойчивого развития».

- Реализация мероприятий Программы позволила: Обеспечить публикацию 322 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и других) и объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер, подготовку презентационных материалов к 66-летию города Обнинска.

- Провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить стипендию 31 участнику.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 30 315,1 | 30 290,0 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 797,5 | 1 797,5 | 100,0 |
| Итого: | 32 112,6 | 32 087,5 | 99,9 |

3.2. ОТЧЁТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 2997,5 | 2972,4 | 99,00 |  |  | 1797,5 | 1797,5 | 1200,0 | 1174,9 | По мероприятию 1.2. одна из организаций отказалась от предоставления субсидии |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат | - « - | 1397,5 | 1372,4 | 98,20 |  |  | 797,5 | 797,5 | 600,0 | 574,9 | Отказ одной из организаций от предоставления субсидии |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 1600,0 | 1600,0 | 100,00 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 29115,1 | 29115,1 | 100,00 | - | - | - | - | 29115,1 | 29115,1 | - |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 1500,0 | 1500,0 | 100,00 | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - |
| 2.3. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 10200,0 | 10200,0 | 100,00 | - | - | - | - | 10250,0 | 10250,0 | - |
| 2.5. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | - « - | 17415,1 | 17415,1 | 100,00 | - | - | - | - | 17415,1 | 17415,1 | - |

Для справки.

В рамках мероприятия 1.2. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат» (на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в  российских кредитных организациях) на основании отбора получателей субсидии выделено 1 372,4 тыс. рублей (включая средства субсидии областного бюджета в сумме 797,5 тыс. руб.), в том числе:

| 1 | - ООО «МДС-Экосервис» | - 24 743,55 рубля; |
| --- | --- | --- |
| 2 | - ООО «Агригазполимер» | - 161 667,76 рублей; |
| 3 | - ООО «Центр реабилитации» | - 741 810,17 рублей; |
| 4 | - ООО «Порционные продукты» | - 286 520,87 рублей; |
| 5 | - ООО «Клиника №1 плюс» | - 157 655,95 рублей. |

В рамках мероприятия 1.3. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» на основании отбора получателей субсидии выделено 1 600,0 тыс. рублей (включая средства областного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. руб.), в том числе:

| 1 | - ООО «Рекламная правда» | - 52 748,23 рублей; |
| --- | --- | --- |
| 2 | - ООО «Производственное предприятие КОНСТАР» | - 587 288,36 рублей; |
| 3 | - ООО «Комфорт» | - 462 141,20 рубль; |
| 4 | - АО «ЭКОН» | - 78 114,10 рублей; |
| 5 | - ООО «Дозирующие системы» | - 241 608,57 рублей; |
| 6 | - ИП Бологова Ирина Алексеевна | - 33 837,73 рублей; |
| 7 | - ООО «РАСТР-технология» | - 42 694,79 рубля; |
| 8 | - Полякова Полина Павловна | - 5 447,79 рублей; |
| 9 | - ООО «Обнинские фильтры» | - 48 447,19 рублей; |
| 1 | - ООО «НПП Эко-Фильтр» | - 45 863,34 рубля; |
| 1 | - Карпенко Сергей Вячеславович | - 1 808,70 рублей. |

В рамках мероприятия 1.5. Программы «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» в  «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» включены 9 объектов.

В рамках мероприятия 2.2. Программы «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» выделено по конкурсу на компенсацию затрат 1 500 000 рублей, в том числе:

- ООО «Модель Спектр» – 1 300 000,00 рублей (субсидия предоставлена на частичную компенсацию затрат, связанных с обеспечением реализации уставных задач, а именно: расходы на охрану здания и обслуживания охранно-пожарной сигнализации, расходы на проведение мероприятия в целях развития предпринимательства и инновационной деятельности (круглый стол), расходы на оплату транспортных услуг, расходы на покупку и обслуживание производственного, компьютерного и  офисного оборудования, расходных материалов);

- АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор»  – 200 000,00 рублей (субсидия предоставлена на частичную компенсацию затрат, связанных с обеспечением реализации уставных задач, а именно: с расходами на стационарную телефонную связь, банковскую комиссию за ведение расчетного счета, расходы на предоставление доступа в интернет, расходы на оплату услуг в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, расходы на покупку и обслуживание офисного оборудования, расходных материалов).

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.3. Программы «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» израсходовано 10 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития;

- на изготовление презентационных материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на подготовку и размещение в СМИ информационно-справочных и имиджевых материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям.

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.5. Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» израсходовано 17 415,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2.6. Программы «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» заполняемость офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП, составила 92%.

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы реализация национальных проектов не предусмотрена.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2022 году изменения в Программу не вносились.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2022 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный Показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 0,093 | х | тыс. руб. | 2997,5 | 2972,4 | х | х |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,000 | х | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1 | единиц | 1 | 0 | 0,000 | х |
|  |  | К1=1*0,000 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат | 0,466 | х | тыс. руб. | 1 397,5 | 1 372,4 | х | 0,422 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,5 | единиц | 6 | 5 | 0,833 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,5 | % | 2,7 | 0,03 | 0,011 | х |
|  |  | К2 = 0,5 х 0,833 + 0,5 х 0,011 = 0,422 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,534 | х | тыс. руб. | 1 600,0 | 1 600,0 | х | 0,716 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 11 | 2,200 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | -4,7 | -1,741 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 513,0 | 1,900 | х |
|  |  | К3 = 0,30 x 2,200 + 0,35 x -1,741 + 0,35 x 1,900 = 0,716 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности | 0,000 | х | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1 Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам поддержки субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | х | 1 | единиц | 26 | 0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | К4 = 1 x 0,000 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 0,200 | х | х | - | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | х | 1 | единиц | 9,0 | 9,0 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1 x 1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1 = 0*0,000 + 0,466*0,422 + 0,534*0,716 + 0*0,000+0,200*1,000=0,779 |  |  |  |  |  | И1=0,779 |

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | 0,907 | х |  | тыс. руб. |  | 29115,1 |  | 29115,1 | х | х |
| 1 | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,052 | х |  | тыс. руб. |  | 1500,0 |  | 1500,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х | 1,00 |  | единиц |  | 58 |  | 66 | 1,138 | х |
|  |  | К1 = 1,0 х 1,138 = 1,138 > 1, т.е. К1 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,350 | х |  | тыс. руб. |  | 10 200,0 |  | 10 200,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 |  | единиц |  | 7 |  | 8 | 1,143 | х |
|  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х | 0,30 |  | единиц |  | 150 |  | 322 | 2,147 | х |
|  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х | 0,20 |  | чел. |  | 31 |  | 31 | 1,000 | х |
|  |  | К2 = 0,5 х 1,143 + 0,3 х 2,147 + 0,2 х 1,000 = 1,416 > 1, т.е. К2 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | 0,598 | х |  | тыс. руб. |  | 17 415,1 |  | 17 415,1 | х | 1,000 |
|  |  | К3 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 1,0 + 0,1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.6. Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,250 | х |  | х |  | - |  | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП | х | 1 |  | % |  | не менее 90 |  | 92 | 1,022 | х |
|  |  | К4 = 1 х 1,022= 1,022> 1, т.е. К4 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,052*1,0+0,350*1,0+0,598*1,0+0,250*1,0=1,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | И2=1,250 |

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес подпрограммы | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности/ интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» | Х | Х | тыс. руб. | 32 112,6 | 32 087,5 | 99,92 | Х |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | 0,093 | Х | Х | Х | Х | Х | 0,779 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | 0,907 | Х | Х | Х | Х | Х | 1,250 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,093*0,779+0,907*1,250=0,072+1,134=1,206 >1, т.е. И = 1,000 |  |  |  |  |  | И=1,000 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                          _________________________    В.Ю. Синеглазова

Исп. Кузнецова Е.Г., Жукова А.П.

тел. 396-28-11