| - 24 октября 2008 года | - N 468-ОЗ |
| --- | --- |

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008-2012 ГОДАХ"

Принят

Постановлением

Законодательного Собрания Калужской области

от 15 октября 2008 г. N 1089

Список изменяющих документов

(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ,

от 24.02.2012 N 255-ОЗ,

с изм., внесенными Законами Калужской области

от 02.12.2008 N 496-ОЗ, от 04.12.2009 N 600-ОЗ)

- Статья 1

Утвердить областную целевую программу "Противодействие коррупции в Калужской области в 2008-2012 годах" (прилагается).

(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ, от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

- Статья 2

Финансирование мероприятий областной целевой программы "Противодействие коррупции в Калужской области в 2008-2012 годах", осуществляемых за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах", уточняется законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ, от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

- Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области

А.Д.Артамонов

г. Калуга

24 октября 2008 г.

N 468-ОЗ

- Приложение

к Закону Калужской области

от 24 октября 2008 г. N 468-ОЗ

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2008-2012 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ,

от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│1. Наименование   │"Противодействие коррупции в Калужской области в     │

│                  │2008-2012 годах" (далее - Программа)                 │

│(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010  N 81-ОЗ,  от 24.02.2012│

│N 255-ОЗ)                                                               │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Заказчик       │Администрация Губернатора Калужской области          │

│областной целевой │                                                     │

│Программы         │                                                     │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Разработчик    │Рабочая группа по разработке областной целевой       │

│                  │Программы "Противодействие коррупции в Калужской     │

│                  │области в 2008-2012 годах", Институт модернизации    │

│                  │государственного и муниципального управления         │

│(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010  N 81-ОЗ,  от 24.02.2012│

│N 255-ОЗ)                                                               │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│4. Дата принятия  │Распоряжение Губернатора Калужской области от 31     │

│решения о         │марта 2008 г. N 48-р "О разработке областной целевой │

│разработке        │программы "Противодействие коррупции в Калужской     │

│                  │области в 2008-2010 годах"                           │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│5. Цели и задачи  │Целями Программы являются:                           │

│                  │- снижение уровня коррупции при исполнении органами  │

│                  │исполнительной власти Калужской области              │

│                  │государственных функций и предоставлении             │

│                  │государственных услуг гражданам и организациям;      │

│                  │- устранение причин и условий, порождающих коррупцию │

│                  │в органах исполнительной власти Калужской области;   │

│                  │- формирование на территории Калужской области       │

│                  │атмосферы общественного неприятия коррупции и        │

│                  │коррупционного поведения.                            │

│                  │Для достижения поставленных целей предусмотрено      │

│                  │решение следующих задач:                             │

│                  │- измерение, анализ и оценка существующего в         │

│                  │Калужской области уровня коррупции, а также измерение│

│                  │темпов снижения уровня коррупции, достигаемого по    │

│                  │ходу реализации данной Программы;                    │

│                  │- повышение риска должностных лиц при совершении     │

│                  │коррупционных действий и потерь от них;              │

│                  │- повышение заинтересованности должностных лиц в     │

│                  │выполнении своих обязанностей в рамках               │

│                  │законодательства и в соответствии с общественными    │

│                  │интересами;                                          │

│                  │- искоренение в обществе толерантного отношения к    │

│                  │коррупции и коррупционным действиям со стороны       │

│                  │государственных гражданских служащих, граждан и      │

│                  │организаций;                                         │

│                  │- предупреждение совершения коррупционных            │

│                  │правонарушений;                                      │

│                  │- обеспечение ответственности за коррупционные       │

│                  │правонарушения в случаях, предусмотренных            │

│                  │законодательством Российской Федерации;              │

│                  │- вовлечение граждан и институтов гражданского       │

│                  │общества в реализацию антикоррупционной политики;    │

│                  │- обеспечение реализации прав граждан и организаций  │

│                  │на доступ к информации о фактах коррупции и          │

│                  │коррупционных факторах, а также на их свободное      │

│                  │освещение в средствах массовой информации            │

├──────────────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┤

│6. Целевые        │   Наименование целевого    │   Значение по годам    │

│индикаторы и      │   индикатора, показателя   ├────┬────┬────┬────┬────┤

│показатели        │                            │2008│2009│2010│2011│2012│

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Уровень снижения коррупции  │   -│  15│  40│  45│  50│

│                  │по оценке граждан,          │    │    │    │    │    │

│                  │процентных пунктов к 2008   │    │    │    │    │    │

│                  │году <*>                    │    │    │    │    │    │

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Уровень снижения коррупции  │   -│  10│  30│  35│  40│

│                  │по оценке предпринимателей, │    │    │    │    │    │

│                  │процентных пунктов к 2008   │    │    │    │    │    │

│                  │году <*>                    │    │    │    │    │    │

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Количество действующих      │  20│  50│  90│  95│  96│

│                  │нормативных правовых актов  │    │    │    │    │    │

│                  │Калужской области, прошедших│    │    │    │    │    │

│                  │антикоррупционную           │    │    │    │    │    │

│                  │экспертизу, в % от общего   │    │    │    │    │    │

│                  │количества                  │    │    │    │    │    │

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Количество вновь            │  30│ 100│ 100│ 100│ 100│

│                  │разрабатываемых проектов    │    │    │    │    │    │

│                  │нормативных правовых актов  │    │    │    │    │    │

│                  │Калужской области, прошедших│    │    │    │    │    │

│                  │антикоррупционную           │    │    │    │    │    │

│                  │экспертизу, в % от общего   │    │    │    │    │    │

│                  │количества                  │    │    │    │    │    │

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Степень информированности   │   -│  30│  90│  95│  96│

│                  │граждан и предпринимателей о│    │    │    │    │    │

│                  │ситуации с коррупцией в     │    │    │    │    │    │

│                  │Калужской области и мерах   │    │    │    │    │    │

│                  │антикоррупционной политики, │    │    │    │    │    │

│                  │в % <*>                     │    │    │    │    │    │

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Количество государственных и│  45│  90│ 120│ 150│ 160│

│                  │муниципальных служащих,     │    │    │    │    │    │

│                  │получивших антикоррупционное│    │    │    │    │    │

│                  │образование, человек        │    │    │    │    │    │

│                  ├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│                  │Удельный вес средств        │  50│  70│  85│  90│  93│

│                  │массовой информации         │    │    │    │    │    │

│                  │(областных и районных),     │    │    │    │    │    │

│                  │участвующих в информационном│    │    │    │    │    │

│                  │сопровождении Программы, в %│    │    │    │    │    │

│                  │от общего количества        │    │    │    │    │    │

│                  │областных и районных средств│    │    │    │    │    │

│                  │массовой информации         │    │    │    │    │    │

│(таблица в ред. Закона Калужской области от 24.02.2012 N 255-ОЗ)   │    │

│                  ├────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│                  │<*> Определяется относительно данных 2008 года,      │

│                  │которые будут получены в результате мониторинга,     │

│                  │проводимого в 2008 году на основании методики,       │

│                  │разрабатываемой в соответствии с Программой.         │

│                  │Мониторинг 2008 года будет первым комплексным        │

│                  │исследованием уровня коррупции в Калужской области и │

│                  │будет повторяться по той же методике в последующие   │

│                  │годы в рамках реализации Программы и после ее        │

│                  │завершения.                                          │

│                  │Его результаты станут стартовыми для оценки          │

│                  │эффективности Программы и динамики уровня коррупции в│

│                  │период реализации Программы и после ее завершения    │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│7. Сроки и этапы  │Срок реализации Программы: 2008-2012 годы.           │

│реализации        │Первый этап: 2008 год.                               │

│                  │Второй этап: 2009-2012 годы                          │

│(раздел 7 в ред. Закона Калужской области от 24.02.2012 N 255-ОЗ)       │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│8. Перечень       │Организационные меры по созданию механизмов          │

│основных          │реализации Программы.                                │

│мероприятий       │Организация проведения антикоррупционной экспертизы  │

│                  │правовых актов Калужской области и их проектов в     │

│                  │целях устранения положений, способствующих           │

│                  │проявлениям коррупции.                               │

│                  │Разработка и внедрение планов мероприятий по         │

│                  │противодействию коррупции в органах исполнительной   │

│                  │власти Калужской области.                            │

│                  │Организация работы по предотвращению, выявлению и    │

│                  │урегулированию конфликтов интересов государственных  │

│                  │гражданских служащих Калужской области. Содействие   │

│                  │проведению мероприятий по предотвращению конфликта   │

│                  │интересов в органах местного самоуправления.         │

│                  │Контроль исполнения государственными гражданскими    │

│                  │служащими Калужской области должностных обязанностей,│

│                  │исполнение которых в наибольшей мере подвержено      │

│                  │риску коррупционных проявлений.                      │

│                  │Внедрение механизмов дополнительного внутреннего     │

│                  │контроля деятельности государственных гражданских    │

│                  │служащих Калужской области, исполняющих должностные  │

│                  │обязанности, исполнение которых в наибольшей мере    │

│                  │подвержено риску коррупционных проявлений.           │

│                  │Установление и совершенствование обратной связи с    │

│                  │гражданами и организациями.                          │

│                  │Формирование нетерпимого отношения к проявлениям     │

│                  │коррупции со стороны государственных гражданских     │

│                  │служащих, граждан и организаций.                     │

│                  │Внедрение и развитие информационно-коммуникационных  │

│                  │технологий в деятельности органов исполнительной     │

│                  │власти Калужской области, позволяющих сократить      │

│                  │имеющиеся причины и условия, порождающие коррупцию.  │

│                  │Обеспечение доступа граждан и организаций к          │

│                  │информации о деятельности органов исполнительной     │

│                  │власти Калужской области.                            │

│                  │Проведение в Калужской области комплексного          │

│                  │антикоррупционного мониторинга, включая мониторинг   │

│                  │уровня коррупции, мониторинг коррупциогенных факторов│

│                  │и мониторинг эффективности реализации мер            │

│                  │антикоррупционной политики                           │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Исполнители    │Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской │

│основных          │области в сфере реализации антикоррупционной         │

│мероприятий       │политики; органы исполнительной власти Калужской     │

│                  │области, координационные органы, образуемые в        │

│                  │установленном порядке, из представителей органов     │

│                  │государственной власти Калужской области и           │

│                  │общественных организаций                             │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│10. Объемы        │Общий объем финансирования Программы - 3 млн. рублей │

│финансирования    │- за счет средств областного бюджета в рамках        │

│Программы         │реализации мероприятий областной целевой программы   │

│                  │"Административная реформа на территории Калужской    │

│                  │области в 2007-2010 годах".                          │

│                  │Планируется привлечение для реализации Программы     │

│                  │средств федерального бюджета, выделяемых на          │

│                  │конкурсной основе в виде субсидий субъектам          │

│                  │Российской Федерации на стимулирование проведения    │

│                  │мероприятий в рамках административной реформы        │

│(в ред. Закона Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ)                 │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│11. Ожидаемые     │К концу 2012 года планируется достичь следующих      │

│результаты        │результатов:                                         │

│                  │- повышение степени информированности граждан и      │

│                  │предпринимателей о ситуации с коррупцией в Калужской │

│                  │области;                                             │

│                  │- укрепление доверия граждан к деятельности          │

│                  │исполнительных органов власти Калужской области;     │

│                  │- снижение издержек бизнеса и граждан на преодоление │

│                  │административных барьеров;                           │

│                  │- снижение уровня коррупции при исполнении           │

│                  │государственных функций и предоставлении             │

│                  │государственных услуг органами исполнительной власти │

│                  │Калужской области:                                   │

│                  │на 50 процентных пунктов - по оценке граждан;        │

│                  │на 40 процентных пунктов - по оценке предпринимателей│

│(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010  N 81-ОЗ,  от 24.02.2012│

│N 255-ОЗ)                                                               │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│12. Система       │Контроль за реализацией Программы осуществляется в   │

│организации       │соответствии с требованиями Положения о порядке      │

│контроля за       │разработки, рассмотрения и реализации областных      │

│реализацией       │целевых программ, утвержденных постановлением        │

│Программы         │Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33     │

│                  │(в ред. от 17.10.2007 N 390)                         │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на основе закона, подрывает доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

Областное законодательство определяет коррупцию как деятельность лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, заключающуюся в использовании должностных полномочий и связанных с ними возможностей для личного обогащения либо предоставления имущественных и неимущественных благ и преимуществ другим лицам.

Экономическими причинами коррупции являются прежде всего низкие заработные платы государственных и муниципальных служащих в соединении с высокими правомочиями влиять на деятельность организаций и граждан.

Институциональными причинами коррупции считается высокий уровень закрытости в работе государственных и муниципальных органов, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая политика государства, допускающая возможности для продвижения по службе вне зависимости от результатов работы.

Социально-культурными причинами коррупции являются общественная пассивность, недостаточная информированность и организованность граждан.

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является ликвидация коррупции в органах государственной власти, которая стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности государственного управления.

Масштаб коррупции в настоящее время требует принятия специальных мер, направленных на значительное ограничение коррупции, а также на устранение причин и условий, ее порождающих.

Закон Калужской области от 27 апреля 2007 года N 305-ОЗ "О противодействии коррупции в Калужской области" устанавливает, что задачами антикоррупционной политики на территории Калужской области является устранение причин, порождающих коррупцию, противодействие причинам и условиям, способствующим ее проявлению, повышение риска при совершении коррупционных действий и потерь от них, увеличение выгод от действий в рамках закона и во благо общественных интересов, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Закон Калужской области от 28 июня 2007 года N 327-ОЗ "Об областной целевой программе "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах" в качестве одной из основных задач проведения административной реформы на территории Калужской области определяет задачу разработки и внедрения в Калужской области механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности исполнительных органов власти Калужской области. Областной целевой программой "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах" предусматривается внедрение в Калужской области широкого спектра механизмов повышения прозрачности и эффективности деятельности органов исполнительной власти Калужской области.

(в ред. Закона Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ)

В Калужской области, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, не проводились комплексные исследования уровня коррупции и коррупциогенности органов государственной власти Калужской области. Их систематическое проведение - одна из задач настоящей Программы.

Однако и имеющиеся данные позволяют сделать вывод о необходимости целенаправленных, скоординированных усилий органов власти, местного самоуправления, граждан по противодействию коррупции на территории Калужской области.

По данным прокуратуры Калужской области, всего в 2005-2006 годах органами прокуратуры области выявлено около 1,5 тыс. нарушений закона коррупционной направленности и правонарушений в сфере государственной и муниципальной службы, опротестовано 239 незаконных правовых актов. Прокурорами внесено 369 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 108 лиц, в административном порядке по постановлениям прокурора наказано 30 должностных лиц.

По данным Управления внутренних дел по области, в 2006 году сотрудниками данного управления выявлено 2277 преступлений коррупционной направленности. В 2007 году расследовано 334 аналогичных преступления. В суд направлены уголовные дела по 240 таким преступлениям (в 2006 году - 1415).

Исполнительная и законодательная власть Калужской области предпринимает усилия для создания в области системы мер по предотвращению коррупции, но при этом уровень коррупции в области остается достаточно высоким, коррупционные проявления зафиксированы практически во всех сферах государственной и муниципальной службы Калужской области. Отмечается недостаток координации деятельности органов исполнительной власти области и правоохранительных органов области по противодействию коррупции. При формальном существовании механизмов обратной связи с гражданами эффективность работы этих механизмов остается невысокой.

Настоящая Программа должна стать основой комплекса антикоррупционных мер, реализуемых в Калужской области.

Программа разработана во исполнение Закона Калужской области от 27 апреля 2007 года N 305-ОЗ "О противодействии коррупции в Калужской области" и Закона Калужской области от 28 июня 2007 года N 327-ОЗ "Об областной целевой программе "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах", принятых на основе Конституции Российской Федерации и Устава Калужской области с учетом:

(в ред. Закона Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ)

Уголовного кодекса Российской Федерации;

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих";

Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года N 269 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов";

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года N 1789-р "О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах".

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Калужской области государственных функций и предоставлении государственных услуг гражданам и организациям;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах исполнительной власти Калужской области;

- формирование на территории Калужской области атмосферы общественного неприятия коррупции и коррупционного поведения.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- измерение, анализ и оценка существующего в Калужской области уровня коррупции, а также измерение темпов снижения уровня коррупции, достигаемого по ходу реализации Программы;

- повышение риска при совершении коррупционных действий должностными лицами и потерь от них;

- повышение заинтересованности должностных лиц в выполнении своих обязанностей в рамках законодательства и в соответствии с общественными интересами;

- искоренение в обществе толерантного отношения к коррупции и коррупционным действиям со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций;

- предупреждение совершения коррупционных правонарушений;

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- вовлечение граждан и институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

- обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Достижение указанных целей определяется в рамках Программы следующими значениями их целевых индикаторов и показателей:

| Наименование целевого индикатора, показателя | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Уровень снижения коррупции по оценке граждан, процентных пунктов к 2008 году <*> | - | 15 | 40 | 45 | 50 |
| Уровень снижения коррупции по оценке предпринимателей, процентных пунктов к 2008 году <*> | - | 10 | 30 | 35 | 40 |
| Количество действующих нормативных правовых актов Калужской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в % от общего количества | 20 | 50 | 90 | 95 | 96 |
| Количество вновь разрабатываемых проектов нормативных правовых актов Калужской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в % от общего количества | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Степень информированности граждан и предпринимателей о ситуации с коррупцией в Калужской области и мерах антикоррупционной политики, в % <*> | - | 30 | 90 | 95 | 96 |
| Количество государственных и муниципальных служащих, получивших антикоррупционное образование, человек | 45 | 90 | 120 | 150 | 160 |
| Удельный вес средств массовой информации (областных и районных), участвующих в информационном сопровождении Программы, в % от общего количества областных и районных средств массовой информации | 50 | 70 | 85 | 90 | 93 |
| (таблица в ред. Закона Калужской области от 24.02.2012 N 255-ОЗ) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Определяется относительно данных 2008 года, которые будут получены в результате мониторинга, проводимого в 2008 году на основании методики, разрабатываемой в соответствии с Программой. Мониторинг 2008 года будет первым комплексным исследованием уровня коррупции в Калужской области и будет повторяться по той же методике в последующие годы в рамках реализации Программы и после ее завершения. Его результаты станут стартовыми для оценки эффективности Программы и динамики уровня коррупции в рамках реализации Программы и после ее завершения.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

(в ред. Закона Калужской области от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

Срок реализации Программы: 2008-2012 годы.

Первый этап: 2008 год.

Второй этап: 2009-2012 годы.

- 4. Система основных мероприятий Программы

Система основных мероприятий, включая сроки исполнения, исполнителей, источники финансирования, суммы расходов по годам реализации представлена в приложении к Программе.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы - 3 млн. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах".

Планируется привлечение для реализации Программы средств федерального бюджета, выделяемых на конкурсной основе в виде субсидий субъектам Российской Федерации на стимулирование проведения мероприятий в рамках административной реформы.

Объем средств областного бюджета на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом результатов реализации Программы.

- 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы организуется и обеспечивается согласно целям, задачам, целевым индикаторам и показателям системы мероприятий Программы:

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 4 Закона Калужской области от 27.04.2007 N 305-ОЗ, а не статья 5.

- уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере реализации антикоррупционной политики (далее - Уполномоченный орган), определяемым Правительством Калужской области в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Калужской области от 27 апреля 2007 года N 305-ОЗ "О противодействии коррупции в Калужской области";

- органами исполнительной власти Калужской области в соответствии с разрабатываемыми ими на основе Программы ведомственными планами мероприятий по противодействию коррупции.

Уполномоченный орган:

- в рамках своих полномочий разрабатывает соответствующую нормативную базу для мероприятий, предусматриваемых Программой;

- разрабатывает для каждого вида мероприятий план организационных действий с указанием конкретного вида деятельности, методики, необходимых для осуществления мероприятий.

Финансирование ряда мероприятий Программы осуществляется за счет текущего финансирования органов исполнительной власти Калужской области.

- 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее выполнения

Ответственным за реализацию Программы является заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- предусматривает средства на реализацию Программы в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

- в соответствии с законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- в случаях, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях организации управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство экономического развития Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, эффективности использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в законы Калужской области об областном бюджете и о Программе.

Контроль за ходом выполнения Программы основан на использовании комплексного мониторинга ее реализации, организуемого Уполномоченным органом.

Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Программы размещается на официальных интернет-сайтах Губернатора Калужской области и Правительства Калужской области, а также Уполномоченного органа.

Результаты мониторинга заслушиваются на ежегодных расширенных заседаниях Уполномоченного органа с приглашением Губернатора Калужской области, членов Правительства Калужской области и депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

- 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение степени информированности граждан и предпринимателей о ситуации с коррупцией в Калужской области;

- укрепление доверия граждан к деятельности исполнительных органов власти Калужской области;

- снижение издержек бизнеса и граждан на преодоление административных барьеров;

- снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг органами исполнительной власти Калужской области:

на 50 процентных пунктов - по оценке граждан;

(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ, от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

на 40 процентных пунктов - по оценке предпринимателей.

(в ред. Законов Калужской области от 06.12.2010 N 81-ОЗ, от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

Достижение указанных значений ожидаемых результатов реализации Программы устанавливается относительно определяемого в 2008 году их существующего уровня.

- Приложение

к областной целевой Программе

"Противодействие коррупции

в Калужской области

в 2008-2012 годах"

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Закона Калужской области от 24.02.2012 N 255-ОЗ)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Источник финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| - 1. Организационные меры по созданию механизмов реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативной правовой базы, определяющей уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере реализации антикоррупционной политики, его задачи и функции | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Определение Уполномоченного органа и его основных направлений работы на 2008 год и на 2009-2012 годы | III квартал 2008 г. | Правительство Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка плана мероприятий по привлечению к реализации Программы представителей гражданских организаций, а также экспертных и научных институтов и определение средств его реализации | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.4 | Обсуждение основных направлений работы Уполномоченного органа, плана мероприятий по привлечению к реализации Программы представителей гражданских организаций, а также экспертных и научных институтов и средств его реализации (с участием представителей органов государственной власти Калужской области) | III квартал 2008 г. (и далее ежегодно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание официального интернет-сайта Уполномоченного органа | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.6 | Постоянное обновление информации на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа | 2008-2012 гг. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.7 | Создание на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа раздела мониторинга (сбора, анализа и учета) коррупционных проявлений в деятельности органов исполнительной власти Калужской области | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.8 | Подготовка и опубликование сводного отчета об уровне коррупции и эффективности реализации мер по противодействию коррупции в Калужской области | IV квартал 2008 г. (и далее ежегодно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.9 | Организация публичного обсуждения сводного отчета об уровне коррупции и эффективности реализации мер по противодействию коррупции в Калужской области | IV квартал 2008 г. (и далее ежегодно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Калужской области и их проектов в целях устранения положений, способствующих проявлениям коррупционных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение образовательных мероприятий по освоению методики проведения антикоррупционной экспертизы для специалистов органов исполнительной власти Калужской области независимыми экспертами | III квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах" |  |  |  |  |
| 2.2 | Формирование перечня ранее принятых нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе | III квартал 2008 г. (и далее ежеквартально) | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в порядке, установленном законодательством | III квартал 2008-2012 гг. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.4 | Публикация на официальных интернет-сайтах Уполномоченного органа и органов исполнительной власти области следующих сведений: - перечня ранее принятых нормативных правовых актов Калужской области, подлежащих антикоррупционной экспертизе; - перечня разрабатываемых нормативных правовых актов; - проектов нормативных правовых актов, направляемых на правовую экспертизу | III квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация образовательных мероприятий по подготовке нормативных правовых актов, свободных от коррупциогенных норм | 2008-2012 годы | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.6 | Привлечение в установленном порядке независимых экспертов, организаций независимо от форм собственности к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов | 2012 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение подготовки (повышения квалификации) государственных гражданских служащих Калужской области по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы | В течение 2012 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 3. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Калужской области и отдельных сферах государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Калужской области | III-IV кварталы 2008 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции | 2009-2012 годы | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.3 | Подготовка рекомендаций по разработке и внедрению антикоррупционных программ (планов мероприятий) в органах местного самоуправления | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение конкурсов на замещение должностей руководителей государственных унитарных предприятий | 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение балансовых комиссий с целью установления размера (доли) чистой прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет, областными государственными унитарными предприятиями | 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.6 | Обеспечение передачи государственного имущества во владение и пользование юридических и физических лиц по результатам конкурсных процедур | 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.7 | Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.8 | Проведение системной работы с представителями инвестиционных компаний, реализующих проекты на территории Калужской области, по вопросам антикоррупционной направленности. Разъяснение правил и процедур, действующих механизмов взаимодействия с органами исполнительной власти Калужской области с указанием их полномочий в конкретных сферах деятельности, путей и механизмов защиты своих прав и законных интересов при организации и ведении бизнеса | 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.9 | Осуществление контроля за ходом реализации ведомственных планов органов исполнительной власти Калужской области: проведение анализа исполнения ведомственных планов, рассмотрение результатов на заседаниях Совета при Губернаторе Калужской области по противодействию коррупции, осуществление контроля за деятельностью гражданских служащих, осуществляющих разрешительные, инспектирующие и контрольные функции | Ежеквартально в 2012 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 4. Работа по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов государственных служащих Калужской области, мониторинг предоставления государственными служащими сведений о доходах, имуществе, принадлежащем им на праве собственности. Содействие проведению мероприятий по предотвращению конфликта интересов в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение образовательных мероприятий по разъяснению требований Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2007 N 269 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов" | III-IV кварталы 2008 г. (и далее ежеквартально) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка методических рекомендаций по урегулированию конфликта интересов и проведение внутреннего и общественного мониторинга урегулирования конфликта интересов | IV квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах" |  |  |  |  |
| 4.3 | Ежегодное опубликование и проведение общественных и ведомственных обсуждений результатов мониторинга урегулирования конфликта интересов | 2008-2012 годы | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 4.4 | Разработка рекомендаций по проведению мероприятий по предотвращению конфликта интересов в органах местного самоуправления | I-II кварталы 2009 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 4.5 | Мониторинг предоставления государственными гражданскими служащими Калужской области в установленном порядке сведений о доходах, имуществе и обязательствах | 2008-2012 годы | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 5. Контроль исполнения государственными гражданскими служащими Калужской области должностных обязанностей, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ должностных обязанностей государственных гражданских служащих Калужской области, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | III-IV кварталы 2008 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.2 | Формирование Перечня должностных обязанностей государственных гражданских служащих Калужской области, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | IV квартал 2008 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.3 | Обновление Перечня должностных обязанностей государственных гражданских служащих Калужской области, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | 2008-2012 гг. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.4 | Разработка и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих, подверженных риску коррупционных проявлений, и устранение таких рисков | В течение 2012 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 6. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих Калужской области, исполняющих должностные обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупционных проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения служебных проверок в органах исполнительной власти Калужской области | III квартал 2008 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение служебных проверок в порядке и случаях, установленных законодательством, в органах исполнительной власти Калужской области | 2008-2012 гг. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 7. Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация "горячей линии" Уполномоченного органа для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 7.2 | Создание и развитие в Правительстве Калужской области и администрации Губернатора Калужской области каналов взаимодействия с заявителями с помощью интернет-сайта, электронной почты и средств телефонной связи | IV квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 7.3 | Разработка административных регламентов рассмотрения обращений и жалоб граждан органами исполнительной власти Калужской области | IV квартал 2008 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 7.4 | Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | IV квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 7.5 | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в средствах массовой информации | 2008-2012 гг. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 8. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка планов мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций | III квартал 2008 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 8.2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций | IV квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах" |  |  |  |  |
| 8.3 | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию участия организаций гражданского общества, экспертных и научных институтов в проведении работы по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций | IV квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 8.4 | Разработка и реализация плана мероприятий по расширению участия молодежных организаций в проведении работы по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций | IV квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 8.5 | Разработка и реализация плана мероприятий по участию средств массовой информации Калужской области в формировании нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций | IV квартал 2008 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 8.6 | Разработка и внедрение факультативного курса этики и основ антикоррупционной политики в учебных заведениях Калужской области | I-II кварталы 2009 г. (далее - постоянно) | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 8.7 | Разработка и реализация на базе образовательных учреждений плана мероприятий по формированию у подростков и молодежи негативного отношения к коррупции | В течение 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 8.8 | Разработка рекомендаций и организация специальных курсов по противодействию коррупции со стороны граждан для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования для включения в программы дополнительного профессионального образования | В течение 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 9. Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов власти Калужской области, позволяющих сократить причины и условия, порождающие коррупцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Подготовка и внесение предложений по разработке программы автоматизации административно-управленческих процессов с целью сокращения непосредственных контактов государственных гражданских служащих с гражданами и организациями при исполнении государственных функций (предоставлении государственных услуг) | I-II кварталы 2009 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 9.2 | Внедрение программы автоматизации административно-управленческих процессов с целью сокращения непосредственных контактов государственных гражданских служащих с гражданами и организациями при исполнении государственных функций (предоставлении государственных услуг) | III-IV кварталы 2009 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 9.3 | Организация информационного взаимодействия исполнительных органов власти Калужской области и Уполномоченного органа с подразделениями правоохранительных органов, занимающимися вопросами противодействия коррупции | I-II кварталы 2009 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 9.4 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие электронного Правительства Калужской области на период 2011-2015 годов", обеспечивающих автоматизацию административно-управленческих процессов с целью сокращения непосредственных контактов государственных гражданских служащих с гражданами и организациями при исполнении государственных функций (предоставлении государственных услуг) | В течение 2012 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 10. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности исполнительных органов власти Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Создание на официальных интернет-сайтах Губернатора Калужской области, органов исполнительной власти Калужской области разделов, посвященных предоставлению государственных услуг и исполнению иных государственных функций исполнительными органами власти Калужской области, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями | II квартал 2009 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 10.2 | Постоянное обновление на официальных интернет-сайтах Губернатора Калужской области, органов исполнительной власти Калужской области информации в разделах, посвященных предоставлению государственных услуг и исполнению иных государственных функций исполнительными органами власти Калужской области, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями | 2009-2012 гг. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 10.3 | Разработка административного регламента информирования исполнительными органами власти Калужской области, осуществляющими разработку нормативных правовых актов, о планах подготовки, начале подготовки проектов нормативных правовых актов | II квартал 2009 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 11. Проведение комплексного мониторинга коррупции в Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение ежегодного комплексного антикоррупционного мониторинга, его презентация и общественное обсуждение | III-IV кварталы 2008 г. (и далее ежегодно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах" |  |  |  |  |
| 11.2 | Разработка и утверждение методики проведения фокусных исследований коррупции в органах государственной власти Калужской области | I-II кварталы 2009 г. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 11.3 | Проведение социологических исследований коррупции в органах исполнительной государственной власти Калужской области по методу фокус-групп | I-II кварталы 2009 г. (и далее постоянно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 11.4 | Публикация не реже 1 раза в квартал в средствах массовой информации и на интернет-портале органов власти Калужской области результатов комплексного антикоррупционного мониторинга, социологических исследований коррупции по методу фокус-групп в исполнительных органах государственной власти Калужской области и мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции на территории Калужской области | IV квартал 2008 г. (и далее ежегодно) | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| - 12. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Определение рейтинга прозрачности работы органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления | Ежеквартально, 2010-2011 гг. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.2 | Разработка социальной рекламы по противодействию бытовой коррупции | I кв. 2011 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.3 | Информирование общественности по выявленным фактам бытовых коррупционных проявлений | Ежеквартально, 2010-2012 гг. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.4 | Проведение, изучение и анализ статистической отчетности о выявленных фактах, связанных с бытовой коррупцией | Ежеквартально, 2010-2012 гг. | Уполномоченный орган | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.5 | Регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг | 2010-2012 гг. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.6 | Организация установки специализированных ящиков "Для обращений граждан по вопросам коррупции" в органах исполнительной власти Калужской области, а также в органах местного самоуправления | 2010-2012 гг. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.7 | Внедрение анкетирования пациентов по оценке качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения | I кв. 2011 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.8 | Внедрение анкетирования среди участников образовательного процесса (учащихся, студентов, абитуриентов, их родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных учреждениях | I кв. 2011 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.9 | Изучение практики применения мер по противодействию бытовой коррупции в других регионах, формулирование предложений по их применению в Калужской области | В течение 2012 г. | Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 12.10 | Размещение в средствах массовой информации цикла статей с рекомендациями для граждан о необходимых действиях в случае нарушения их законных прав и интересов | В течение 2012 г. | Органы исполнительной власти Калужской области | Областной бюджет | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |