ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске» за 2017 год

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 6 | 10 | + 4 | +66,7 | Индикатор имеет заявительный характер |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 5,8 | +3,1 | +114,8 | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | -2,8 | -5,5 | -103,7 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 1,7% (в целом по городу оценивается в 4,5%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку в 1,7 раз выше, чем в среднем по городу (65 400 руб. против 37 388 руб.). |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 276,1 | 6,1 | +2,3 | Значение индикатора является оценочным |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | Единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| Индикатор 2. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,5 | 9,7 | 7,5 | +288,0 | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 3. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | тыс. руб. | 280,0 | 453,0 | 173,0 | +61,8 | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 148 | 210 | + 62 | +41,9 | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 2.4.«Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 150 | 486 | 336 | +224,0 | Значительное превышение объясняется публикацией на официальном сайте ответственным исполнителем программы большого количества информационных сообщений для научных и инновационных предприятий |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | Чел. | 31 | 32 | 1 | +3,2 | Незначительное превышение целевого показателя объясняется перераспределением стипендиального фонда между номинациями конкурса Экспертным Советом |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии  16 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

1.2.2. Обеспечить стимулирование развития малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) к деятельности по разработке и коммерциализации инноваций. Выделены субсидии 5 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат, связанных

- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций;

- развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработкой бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.).

1.2.3. Оказать значительное количество услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес,             в том числе:

- провести 36 обучающих мероприятий для 748 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий;

- оказать технологическую (АК ПАМ и КЛИТЦ), консультационную и информационную поддержку 210 инновационных предприятиям;

- организовать 106 мероприятий для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие более 2150 человек;

- оказать содействие в коммерциализации 47 инновационных проектов.

1.2.4. Обеспечить организационно-техническое и информационно-презентационное обеспечение подготовки и проведения 7 мероприятий:

- - мероприятия, посвящённого Дню российской науки;

- - фестиваля «Роболига-2017;

- - мероприятия «Технотрон»;

- - научно-популярного мероприятия «Дни науки»;

- - Всероссийского молодёжного инновационного форума НИЯУ МИФИ «Новое измерение»;

- - заседания Экспертного жюри – итогового мероприятия по программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

- - конференции «Инностарт-2017».

1.2.5. Обеспечить публикацию около более 200 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах               «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»,), а также около 280  объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций              и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- Высокая активность и эффективность работы ряда организаций инновационной инфраструктуры позволило провести большое количество мероприятий в инновационной сфере без привлечения финансирования из бюджета города, в том числе, - значительное количество обучающих мероприятий для сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий.

- Изменение положений о предоставлении субсидий (постановления Администрации от 30.06.2017 № 1033-п, от 10.07.2017 № 1060-п, от 12.07.2017 № 1066-п),  в том числе, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 887 от 06.09.2016 привело к созданию более эффективного механизма по предоставлению субсидий, включая:

- более чёткое правовое определение получателей субсидий;

- более чёткое формулирование условий и требований, при соответствии которым заявитель получает право на получение субсидии;

- методику распределения субсидий между организациями инфраструктуры - получателями субсидий;

- определение перечня затрат получателей субсидии, не подлежащих субсидированию

- чёткое определение сроков перечисления получателям выделенных субсидий.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 11 045,2 | 10 995,2 | 99,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 548,9 | 1 548,9 | 100,0 |
| Итого: | 12 594,1 | 12 544,1 | 99,6 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2017 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 3 048,9 | 3 048,9 | 100,0 | - | - | 1 548,9 | 1 548,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидий ин-дивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | - « - | 1 961,7 | 1 961,7 | 100,0 | - | - | 1 161,7 | 1 161,7 | 800,0 | 800,0 | - |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 987,2 | 987,2 | 100,0 | - | - | 387,2 | 387,2 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 9545,2 | 9495,2 | 99,5 | - | - | - | - | 9545,2 | 9495,2 | См. мероприятие 2.4. |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | - «- | 1251,2 | 1251,2 | 100,0 | - | - | - | - | 1251,2 | 1251,2 | - |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 643,0 | 643,0 | 100,0 | - | - | - | - | 643,0 | 643,0 | - |
| 2.4. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 7651,0 | 7601,0 | 99,3 | - | - | - | - | 7651,0 | 7601,0 | При выполнении всех запланированных работ образовалась экономия средств за счёт выбора более выгодных коммерческих предложений при изготовлении презентационной продукции |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 268-п от 28.02.2017 в Программу внесены изменения, связанные с исправлением технической ошибки.

5.2. Постановлением № 673-п от 03.05.2017 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объёмов финансирования Программы в соответствие с бюджетом на 2017 год, скорректированным на основании решения Обнинского городского Собрания от 28.03.2017 № 02-28.

5.3. Постановлением № 2031-п от 15.12.2017 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объёмов финансирования Программы в соответствие с бюджетом на 2017 год, скорректированным на основании решения Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 01-34.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2017 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,033 | х | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1,00 | единиц | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  |  |  | К1= 1,00 *1,000=1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,643 | х | тыс. руб. | 1961,7 | 1961,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 6 | 10 | 1,667 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 5,8 | 2,148 | х |
|  |  |  | К2=0,5*1,667+0,5*2,148=1,908 > 1,000, т. е. К2=1,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,324 | х | тыс. руб. | 987,2 | 987,2 | х | 0,658 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | -2,8 | 0 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 276,1 | 1,023 | х |
|  |  | К3=0,30*1,000+0,35*0+0,35*1,023=0,658 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И = 0,033*1,0+0,643*1,0+0,324*0,658=0,889 |  |  |  |  |  | 0,889 |

* значения целевых показателей (индикаторов) указаны в столбцах 5 и 6 с учётом субсидии областного бюджета, поступившей в бюджет города в 2016 году в рамках софинансирования мероприятий Программы 2015 года.

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | 0,131 | х | тыс. руб. | 1251,2 | 1251,2 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | х | 0,40 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,20 | % | 2,5 | 9,7 | 3,880 | х |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | х | 0,40 | тыс. руб. | 280,0 | 453,0 | 1,618 | Х |
|  |  |  |  | К1 = 0,4*1,000 + 0,2*3,880 + 0,4*1,618 = 1,823 > 1, т. е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,067 | х | тыс. руб. | 643,0 | 643,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х | 1,00 | единиц | 148 | 210 | 1,420 | х |
|  |  |  |  | К2 = 1,00*1,420 = 1,420 > 1, т. е. К2 = 1,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 2.4. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,802 | х | тыс. руб. | 7651,0 | 7601,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 7 | 7 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х | 0,30 | единиц | 150 | 486 | 3,240 | х |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городско- го конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 32 | 1,032 | х |
|  |  |  | К3 = 0,5*1,000 + 0,3*3,240 + 0,2*1,032 = 1,768 > 1, т. е. К3 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2 = 0,131*1,0+0,067*1,0+0,802*1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,008 | х | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1,00 | единиц | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  |  |  | К1 = 1,0*1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  | х |
| 2 |  | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,156 | х | тыс. руб. | 1961,7 | 1961,7 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 6 | 10 | 1,667 | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 5,8 | 2,148 | х |
|  |  |  | К2 = 0,5*1,667 + 0,5*2,148 = 1,908 > 1, т.е. К2 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,078 | х | тыс. руб. | 987,2 | 987,2 | х | 0,658 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | -2,8 | 0 | х |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 276,1 | 1,023 | х |
|  |  |  | К3 = 0,3*1,000 + 0,35*0 + 0,35*1,023 = 0,658 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | 0,099 | х | тыс. руб. | 1251,2 | 1251,2 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | х | 0,40 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,20 | % | 2,5 | 9,7 | 3,880 | х |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | х | 0,40 | тыс. руб. | 280,0 | 453 | 1,618 | х |
|  |  |  |  | К4 = 0,4*1,000 + 0,2*3,880 + 0,4*1,618 = 1,823 > 1, т. е. К4 = 1,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,051 | х | тыс. руб. | 643,0 | 643,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х | 1,0 | единиц | 148 | 210 | 1,420 | х |
|  |  |  |  | К5 = 1,00*1,420 = 1,420 > 1, т. е. К5 = 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мероприятие 2.4. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,608 | х | тыс. руб. | 7651,0 | 7601,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 7 | 7 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х | 0,30 | единиц | 150 | 486 | 3,240 | х |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 32 | 1,032 | х |
|  |  |  | К6 = 0,5*1,000 + 0,3*3,240 + 0,2*1,032 = 1,678 > 1, т.е. К6 = 1,000 |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И = (0,008*1,0) + (0,156*1,0) + (0,078*0,658) + (0.099*1,0) + (0,051*1,0) + (0,608*1,0) |  |  |  |  |  | 0,973 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                          _________________________    В.П.Зинченко

«____» ______________ 2018 года

Исп. Дудов А.С.,

Кузнецова Е.Г.

396-28-11