ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2020 год

- Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2020 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» (далее – Подпрограмма 1) и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы

1.1. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» по итогам 2020 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | ед. | 10 | 29 | +19 | +190,0 | Формирование объектов кадастрового учета осуществлялось по мере необходимости |
| Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | ед. | 10 | 28 | +18 | +180,0 | Формирование земельных участков осуществлялось по мере необходимости |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | ед. | 30 | 32 | +2 | +6,7 | Выкуп арендуемого муниципального имущества носит заявительный характер |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 115,4 | +15,4 | +15,4 | Превышение показателя обусловлено, в основном, одиночным платежом при выкупе земельного участка и досрочным погашением платежей по рассрочке при продаже муниципального имущества |
| Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 800 | 1042,9 | 242,9 | +30,4 | Заключено 4 договора на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, 1 договор по предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны ресурсоснабжающими организациями и 1 комплексный договор на содержание и предоставление коммунальных услуг |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |
| Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 1 | 0 | - | - | Проведение мероприятий в целях выполнения указанных целевых показателей будет осуществлено в 2021 году |
| Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 1 | 0 | - | - | Проведение мероприятий в целях выполнения указанных целевых показателей будет осуществлено в 2021 году |
| Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | Да - 1 Нет - 0 | 1 | 0 | - | - | Проведение мероприятий в целях выполнения указанных целевых показателей будет осуществлено в 2021 году |
| Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | Да - 1 Нет - 0 | 1 | 0 | - | - | Проведение мероприятий в целях выполнения указанных целевых показателей будет осуществлено в 2021 году |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет - 0 | 0 | 1 | - | - | Итоговый показатель. Значение «1» достигнуто в 2019 году |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 95,6 | -4,4 | -4,4 | Не исполнено в отчетном году 7 контрактов из 160 |

1.2. Реализация мероприятий Программы:

1.2.1. В 2020 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 10 объектам. Фактически работы проведены в отношении 29 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 4 аукциона в электронной форме и заключено 4 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. В результате изготовлено 29 технических планов, в том числе 10 на нежилые помещения и 19 на линейные объекты.

1.2.2. Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. За год были проведены кадастровые работы в отношении 4 земельных участков (уточнение границ, раздел) и сформировано 24 новых земельных участка.

1.2.3. Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось из:

- количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и рыночная стоимость права заключения договора;

- заявлений от арендаторов муниципальных нежилых зданий, сооружений, помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города было заказано 32 отчета на 37 объектов (в т.ч. по двум земельным участкам) по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 115,4%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 109,0%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 99%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 95%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 230%, продаже муниципального имущества – 136,8%. Запланированные поступления в бюджет – 191 400 тыс. рублей, фактически поступило –  220 785 тыс. рублей.

1.2.4. В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии, заключено 4 договора на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, 1 договор по предоставлению коммунальных услуг и 1 комплексный договор на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны на общую сумму 430, 3 тыс. рублей.

1.2.5. В рамках исполнения мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в 2020 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 32 территориальных зон (93 %), на данный момент на рассмотрении в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области находится описание местоположения границ 1 (одной) территориальной зоны. В 2021 году внесение сведений о границах территориальных зон будет осуществляться по итогам соответствующих изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск».

Во исполнение прочих индикаторов мероприятия, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие градостроительства Калужской области» предусмотрены субсидии из областного  бюджета на плановый период 2021 года:

- Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования – 2 882,8 тыс. рублей;

- Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных  пунктов  Калужской области для МО внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости и (или) разработку землеустроительной документации по описанию – 150,0 тыс.  рублей;

- Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон – 52,0 тыс. рублей.

1.2.6. Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2020 году было заключено контрактов (договоров) – 160, по итогам года фактическое исполнение составило – 153. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 95,6 %.

1.2.7. По мероприятию «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)» заключено 18 контрактов.

1.2.8. Сформировано 765 земельных участков для предоставления многодетным семьям города Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске».

2.1.1. Снижение стоимости работ произошло за счет проведения электронных аукционов по мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков».

Уполномоченным органом по заключению контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков выступило муниципальное казенное учреждение «Городское строительство». В 2020 году было выделено финансирование в размере 206,5 тыс. рублей. Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг). В результате образовалась экономия в размере 23,56 тыс. рублей. В 2020 году было заключено 28 контрактов на общую сумму 182,94 тыс. рублей. Контракты выполнены и профинансированы в полном объеме.

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», право выкупа получают субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие объекты муниципального имущества в течение двух лет. Ограничения по срокам действия закона не установлены.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп, оказалось меньше запланированного – 6. В тоже время, часть арендаторов в рамках одного договора имела несколько объектов, поэтому оценка произведена по 9 объектам (в т.ч. одному земельному участку).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» для выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы» произведена оценка рыночной стоимости по 11 объектам (в т.ч. одному земельному участку), получено 9 отчетов.

Большая часть работ произведена в рамках заключенного муниципального контракта на 30 отчетов. Вследствие чего, произошла значительная экономия денежных средств из-за применением конкурсных процедур.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось с управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями и ресурсоснабжающими организациями. Перевыполнение показателя обусловлено необходимостью содержания муниципальных нежилых помещений, включенных в прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы и не реализованных в отчетном году.

В связи с сокращением финансирования мероприятия на 476 тыс. рублей, ремонт муниципальных объектов не проводился.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск»:

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством».

В соответствии с дорожной картой мероприятий по постановке на кадастровый учет границы населенного пункта «Город Обнинск» от 16.03.2020, планировалось осуществить разработку Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах специалистами Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска без привлечения бюджетных средств (областных либо местных). Однако, учитывая значительный объем указанной градостроительной документации, а также значительные сложности в связи с пандемией коронавируса Covid-19, для выполнения целевых показателей запланировано проведение торгов на оказание услуг по разработке Генерального плана МО «Город Обнинск» (в новых границах) и подготовке землеустроительного дела по описанию местоположения границ населенного пункта «Город Обнинск».

При рассмотрении обращений о направлении описания местоположения границ территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», направляемых посредством портала ViPNet,  филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» превышался срок рассмотрения обращений (не позднее 15 рабочих дней), установленный согласно ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в рамках межведомственного взаимодействия, в среднем более чем на 20 рабочих дней.

Таким образом, нарушение сроков рассмотрения обращений существенно затягивало работу по выполнению мероприятия.

2.2.2. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов».

На осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов было выделено финансирование в размере         34 854,6 тыс. рублей,  кассовый расход составил – 34 304,3 тыс. рублей. (98,42%). Экономия сложилась по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества.

В 2020 году в исполнении находилось контрактов (договоров) – 160 шт., по итогам года фактическое исполнение составило – 153 шт.

Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила – 109 370,2 тыс. рублей.

Не завершены муниципальные контракты со сроком исполнения контрактов в 2021-2022 годах, а так же не исполнены следующие заключенные муниципальные контракты:

- Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям г. Обнинска в районе деревни Тимашово» (рег. №3402540916019000025). К проектировщику будут предъявлены штрафные санкции.

- Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» в общественном центре города (Зона 2) (рег.№340250916019000022).

По состоянию на 01.01.2021 год было выполнено и профинансировано работ на сумму 151 392,9 тыс. рублей (95%) за счет средств национального проекта. Окончательный расчет (не более 5%) будет произведен в 2021 году после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию за счет средств бюджета города. Так как работы на объекте в срок не исполнены, к подрядчику были предъявлены штрафные санкции за нарушения Графика производства работ и направлена претензия о несвоевременном исполнении контракта.

3. Данные об использовании средств федерального, областного,  средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 36 945,7 | 35 816,1 | 96,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 529,9 | 1 529,9 | 100,0 |
| Итого: | 38 475,6 | 37 346,0 | 97,1 |

3.2. Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2020 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске |  | 1224,0 | 795,8 | 65,0 |  |  |  |  | 1224,0 | 795,8 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города, МКУ «Городское строительство» | 400,0 | 309,9 | 77,5 |  |  |  |  | 400,0 | 309,9 | Стоимость работ сформирована по результатам торгов |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города | 300,0 | 55,6 | 18,5 |  |  |  |  | 300,0 | 55,6 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города | 524,0 | 430,3 | 82,1 |  |  |  |  | 524,0 | 430,3 | Стоимость работ сформирована по результатам заключенных муниципальных контрактов |
| 2. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» |  | 37251,6 | 36550,2 | 98,1 |  |  | 1529,9 | 1529,9 | 35721,7 | 35020,3 |  |
| 2.1. | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска | 8,9 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 8,9 | 0,0 | Проведение мероприятия запланировано в 2021 году |
| 2.2. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | МКУ «Городское строительство» | 34854,6 | 34304,3 | 98,4 |  |  |  |  | 34854,6 | 34304,3 | Экономия сложилась по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества. |
| 2.3. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги) | МКУ «Городское строительство» | 848,3 | 714,5 | 84,2 |  |  |  |  | 848,3 | 714,5 | Заключено 18 контрактов. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги |
| 2.4. | Разработка проекта планировки и межевания территории на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям г. Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска | 1539,8 | 1531,4 | 99,5 |  |  | 1529,9 | 1529,9 | 9,9 | 1,5 | Стоимость работ сформирована по результатам аукциона |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 38475,6 | 37346,0 | 97,1 |  |  | 1529,9 | 1529,9 | 36945,7 | 35816,1 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия Программы выполнены в различной степени.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

- За отчетный период в программу вносились следующие основные изменения:

- 5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 06.03.2020 № 355-п объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61) и решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов».

- В мероприятии «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» отражено запланированное финансирование в 2020 - 2022 годах за счет средств местного и областного бюджетов.

- 5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 12.03.2021 № 528-п  объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09) и решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов».

- Уточнены наименования задач и индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске». Проведена корректировка индикаторов программы в соответствии с объемами финансирования.

- Добавлено мероприятие «Разработка проекта планировки и межевания территории на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям города Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток)»

- В мероприятии «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, в том числе комплексные кадастровые работы» отражено запланированное финансирование в 2021 -2023 годах за счет федерального, областного и местного бюджетов. Соответствующие изменения также внесены в механизм реализации подпрограммы.

- В мероприятии «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» отражено запланированное финансирование в 2021 - 2023 годах за счет средств местного и областного бюджетов.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2020 год

6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,327 | х | тыс.руб. | 400,0 | 309,9 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,7 | ед. | 10 | 29 | 2,900 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,3 | ед. | 10 | 28 | 2,800 | x |
|  |  |  | К1= 0,7*2,900+0,3*2,8=2,87 > 1,0 т. е. К1=1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,245 | х | тыс.руб. | 300,0 | 55,6 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,2 | ед. | 30 | 32 | 1,067 | x |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 115,4 | 1,154 | x |
|  |  |  | К2 = 0,2*1,067+0,8*1,154=1,137 > 1,0 т. е. К2=1,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,428 | х | тыс.руб. | 524,0 | 430,3 | х | 1,000 |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 1,0 | кв.м | 800 | 1042,9 | 1,304 | х |
|  |  |  | К3=1,0*1,304=1,304 > 1,0 т. е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,327*1,0+0,245*1,0+0,428*1,0=1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,000 | х | тыс.руб. | 8,9 | 0,0 | х | 0,0 |
|  | Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 0,6 | Да – 1 Нет - 0 | 0 | 1 | 0,0 | х |
|  |  |  | К1 = 0,1*0+0,1*0+0,1*0+0,1+0,6*0,0=0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,936 | х | тыс.руб. | 34854,6 | 34304,3 | Х | 0,956 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 95,6 | 0,956 | х |
|  |  |  | К2 = 1,0*0,956=0,956 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,023 | х | тыс.руб. | 848,3 | 714,5 | х | 0,937 |
|  |  |  | К3=1*0,5+714,5/848,3*0,4+1*0,1=0,937 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта планировки и межевания территории на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям г. Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток) | 0,041 | х | тыс.руб. | 1539,8 | 1531,4 | х | 0,998 |
|  |  |  | К4=1*0,5+1531,4/1539,8*0,4+1*0,1=0,998 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,0*0,0+0,936*0,956+0,023*0,937+0,041*0,998=0,958 |  |  |  |  |  | 0,958 |

6.3. Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,010 | х | тыс.руб. | 400,0 | 309,9 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,7 | ед. | 10 | 29 | 2,900 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,3 | ед. | 10 | 28 | 2,800 | х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,008 | х | тыс.руб. | 300,0 | 55,6 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,2 | ед. | 30 | 32 | 1,067 | х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 115,4 | 1,154 | х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,014 | х | тыс.руб. | 524,0 | 430,3 | х | 1,000 |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 1,0 | кв.м | 800 | 1042,9 | 1,304 | х |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,000 | х | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | х | 0,6 |
|  | Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 0,6 | Да – 1 Нет - 0 | 0 | 1 | 0,0 | х |
| 5 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,906 | х | тыс.руб. | 34854,6 | 34304,3 | х | 0,956 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 95,6 | 0,956 | х |
| 6 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,022 | х | тыс.руб. | 848,3 | 714,5 | х | 0,937 |
| 7 | Разработка проекта планировки и межевания территории на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям г. Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток) | 0,040 | х | тыс.руб. | 1539,8 | 1531,4 | х | 0,998 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,010*1,0+0,008*1,0+0,014*1,0+0,0*0,0+0,906*0,956+0,022*0,937+0,040*0,998=0,959 |  |  |  |  |  | 0,959 |

- Исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2020 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Начальник Управления имущественных

- и земельных отношений Администрации

- города Обнинска	Л.В.Латыпова

Исп.  Вичканов Р.А., тел. 396-10-43

Макеева М.В., тел. 396-08-12

Радович А.С., тел. 396-83-28