ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска на 2012-2015 годы»

за 2013 год

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска на 2012-2015 годы»  (далее - Программы) за отчетный год.

Комплекс мер программы предусматривает реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования на муниципальном уровне  – по двум основным направлениям: обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение его качества.

Для  обеспечения общедоступного дошкольного образования в городе Обнинске в 2013 году функционируют  22 муниципальных дошкольных учреждения. В данных учреждениях действуют 219 групп полного дня (5 092 ребенка),  50 групп кратковременного пребывания (709 детей).  Всего охвачено дошкольным образованием 5 801 ребенок

| Группы | Ясли |  | 3-4 года |  | 4-5 лет |  | 5-6 лет |  | 6-7 лет |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группы | дети | группы | дети | группы | дети | группы | дети | группы | дети | группы | дети |
| Полного дня | 28 | 580 | 54 | 1244 | 48 | 1136 | 44 | 1044 | 45 | 1088 | 219 | 5092 |
| Кратковременные | 29 | 431 | 9 | 122 | 4 | 51 | 5 | 67 | 3 | 38 | 50 | 709 |
| ИТОГО | 57 | 1011 | 63 | 1366 | 52 | 1187 | 49 | 1111 | 48 | 1126 | 269 | 5801 |

В городе спрос на дошкольное образование и услуги превышает предложение. На конец 2013 года  количество детей на обеспечение местами в детский сад  составляет   457  человек.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2013 году на реализацию программы предусматривалось финансирование в объеме 646 188,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет  средств бюджета города – 597 588,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 600,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 46 000,0 тыс. рублей.

Фактически  выделено 686 456,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 551 494 ,3  тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 5 528,5 тыс. рублей, из внебюджетных средств – 82 422,8  тыс. рублей, из средств федерального бюджета -           47 010,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета выделены на реконструкцию и ремонт МБДОУ № 2 «Палех», МБДОУ № 19 «Капелька». В Программе не учитывали деньги из федерального бюджета. Планировали выделение финансовых средств  на ремонт и строительство новых МБДОУ за счет городского и областного бюджетов.

Фактически освоено 632 334,1  тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города –     532 852,9 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 5 527,1 тыс. рублей, из внебюджетных средств  - 82 422,8  тыс. рублей, из средств федерального бюджета -11 531,3 тыс. рублей.

3. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

По оценке итогов 2013 года по основным показателям и индикаторам программы зафиксировано незначительное превышение значений показателей над плановыми.

1. По программе планировалось в 2013 году охватить различными формами дошкольного образования 5 283 ребенка. По факту охвачено различными формами дошкольного образования 5 801 ребенок. Увеличение произошло за счет уплотнения групп полного дня в  МБДОУ, открытия новых групп полного дня и групп кратковременного пребывания в МБДОУ, открытия нового МБДОУ и частного детского сада.

2. По программе на 2013 год планировалось увеличить количество мест в МБДОУ на 625.    Ввиду того, что в 2013 году   не  была закончена  перепланировка  МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька», показатель этот не был выполнен. Дополнительные группы  будут открыты в 2014 году.

В 2013 году произошло  увеличение  количества мест в МБДОУ на  550 за счет:

- уплотнения групп полного дня в  МБДОУ на 190 мест;

- после реконструкции открыт МБДОУ «ЦРР-детский сад № 22 «УМКА» на 205 мест;

- в МБДОУ «Детский сад      № 24 «Звездный» открылись 4 группы на 100 человек;

-в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 1 «Россиянка» открылись 3 группы кратковременного пребывания  на 35 мест;

- в  МБДОУ «ЦРР-детский сад   «Ласточка» открылась группа на 20 мест.

3. В 2013 году в новом  микрорайоне  «Солнечная долина» открыт частный детский сад «Индиго» на 39 мест.

4. 22 МБДОУ соответствуют федеральным государственным требованиям. Все учреждения прошли лицензионные процедуры.

5. В 2013 году увеличилась обеспеченность МБДОУ педагогическим и обслуживающим персоналом в связи с увеличением размера заработной платы.

6. В 2013 году получили первую  квалификационную категорию 70 воспитателей и специалистов, высшую категорию – 56 воспитателей и специалистов, что выше на 11,2 % запланированных показателей в программе.

7. Стоимость муниципальной услуги по реализации программ дошкольного образования на 1 ребенка  составила в 2013 году  106 728 руб./год или 8 894 руб./месяц, что соответствует целевым программным показателям.

4. Информация о ходе и объёме выполнения программных мероприятий.

I. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 1 «Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования, и создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования», программой предусмотрено из бюджета города 171 230,0 тыс. рублей.

Фактически выделено 183 273,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 95 197,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 5 528,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 47 010,6  тыс. рублей, из внебюджетных средств – 35 536,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 139 024,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 86 429,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 5 527,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 11 531,3 тыс. рублей, из внебюджетных средств – 35 536,8 тыс. рублей.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Проведение общегородских мероприятий, способствующих росту престижа профессии «воспитатель»: | Бюджет города | 30,0 | - | - | 0 |
| 1.18.. | Создание современной развивающей среды во вновь открывающихся дошкольных группах за счет выделения иных межбюджетных трансфертов | Бюджет города | 3 300,0 | 2 256,4 | 2 256,4 | 100,0 |
| 1.18.1. | Приобретение современной детской мебели для групповых помещений, раздевальных комнат, спален | Бюджет города | 500,0 | 456,4 | 456,0 | 100,0 |
| 1.18.2 | Приобретение современного игрового физкультурного спортивного оборудования для групповых помещений и спортивных залов | Бюджет города | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 |
| 1.18.3 | Оснащение учреждений компьютерной и множительной техникой | Бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |
| 1.19 | Обновление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями за счет выделения субсидий: |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | Оснащение пищеблоков новым технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, мебелью, посудой для пищеблоков и групповых комнат | Бюджет города | 1 500,0 | 604,8 | 604,8 | 100,0 |
| 1.19.2 | Оснащение участков МБДОУ уличным игровым и спортивным оборудованием | Бюджет города Федеральный бюджет | 16 700,0 | 10 259,3 4442,0 | 8 461,0 4 018,8 | 82,5 90,4 |
| 1.20 | Строительство и ремонты МБДОУ | Бюджет города Областной бюджет Федеральный бюджет | 90 000,0 | 58 512,3 5 528,3 42 568,6 | 51 667,6 5 527,1 7 512,5 | 88,3 99,9 17 |
| 1.21 | Поставка продуктов питания в МБДОУ | Бюджет города Внебюджетные средства | 57 400,0 | 21 308,4 35 536,8 | 21 183,5 35 536,8 | 99 100 |
|  | Итого: | Бюджет города Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства | 171 230,0 171 230,0 | 183 273,5 95 197,6 5 528,5 47 010,6 35 536,8 | 139 024,5 86 429,3 5 527,1 11 531,3 35 536,8 | 75,8 90,7 99,9 24,5 100,0 |

1. Мониторинг обеспеченности населения услугами дошкольного образования проводится на основании Единого реестра будущих воспитанников МБДОУ, в котором осуществляется учет детей дошкольного возраста.

2. Управление общего образования Администрации города разрабатывает  и внедряет  городскую модель раннего развития детей  дошкольного возраста. В дошкольных учреждениях города Обнинска функционируют 27 групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), такие группы есть в 19 из 22 учреждений. В МБДОУ №2 «Палех» и МБДОУ  № 27 «Золотая рыбка» функционируют группы развития для детей от 6 месяцев.

3. Городская модель инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья не разрабатывалась.  В 14 дошкольных учреждения дети-инвалиды (33 ребенка), посещают общеразвивающие группы. Психологи и логопеды осуществляют индивидуальное сопровождение детей.

4. Управлением общего образования Администрации города совместно с МБУ «УМЦ» осуществлялись следующие мероприятия по диагностике и мониторингу образовательного процесса в МБДОУ, экспертиза нового содержания управленческой деятельности образовательных учреждений:

- Мониторинг по организации методической работы в МБДОУ;

- Мониторинг  здоровьесберегающих технологий в МБДОУ;

- Мониторинг реализации годовых задач в соответствии с Федеральными государственными требованиями;

- Мониторинг реализации приоритетных направлений МБДОУ;

- Мониторинг организации деятельности детей в летний период;

- Мониторинг годовых задач МБДОУ на 2013-2014 учебный год;

- Мониторинг информационной открытости и доступности официальных сайтов МБДОУ;

- Мониторинг организации услуг дополнительного образования.

5. В 2013 году был разработан пакет документов на создание модели дошкольного образования, реализуемой в условиях семейных форм воспитания (семейный детский сад, семейные группы и т.д.).

6. В 2013 году на курсах было обучено 245 человек. Для повышения качества дошкольного образования и обмена опыта педагогических работников в городе Обнинске функционируют различные профессионально-педагогические сети и городские методические объединения.

7. На базе МБДОУ «Муравушка» и МБДОУ «Ласточка» функционируют экспериментальные площадки по программе «Школа 2100 – Детский сад 2100».

8.  В 2013 году  в МБДОУ проводилось анкетирование и опрос  родителей (законных представителей) с целью выявления степени удовлетворенности качеством дошкольного образования. 75 % респондентов удовлетворены качеством оказания данной услуги.

9. Внедрение федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования реализуется в 22 МБДОУ города Обнинска.

10. В 2013 году руководители и педагогические работники ДОУ принимали участие в различных проектах:

- III Всероссийский сетевой конкурс «Успех – XXI: дошкольное образование»;

- Всероссийский конкурс «Талантоха» в номинации «педагогические проекты»;

- II Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку в ДОУ на основе новых ФГТ;

- Международный русскоязычный образовательный интернет-проект «Маам.ру»;

- XVII Российский образовательный форум.

Финансовые средства  на эти проекты не выделялись

11. Управлением общего образования Администрации города совместно с МБУ «УМЦ» и администрацией МБДОУ ежемесячно проводятся совещания, семинары, педагогические чтения,  мастер-классы, круглые столы для специалистов и руководителей дошкольных образовательных учреждений  по вопросам развития системы дошкольного образования.

12. В марте 2013 года  проведены педагогические чтения по теме «Преемственность дошкольного и начального образования в рамках Федеральных государственных требований и Федеральных государственных образовательных стандартов» для заведующих и воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Обнинска.

13. В 2013 году приобретена мебель и оборудование  для  вновь созданных групп в МБДОУ: № 22 «УМКА», № 24 «Звездный» №2 «Палех».

14. Приобретен спортивный инвентарь для групповых помещений и спортивных залов для МБДОУ: № 22 «УМКА», № 24 «Звездный» №2 «Палех».

15. Приобретена компьютерная и множительная техника для 22 МБДОУ.

16. В МБДОУ: № 22 «УМКА», № 24 «Звездный» оснащены пищеблоки новым технологическим оборудованием, кухонным инвентарем.

17. В 2013 году приобретено уличное игровое и спортивное оборудование для спортивных площадок МБДОУ: № 22 «УМКА», № 24 «Звездный» №2 «Палех», «Ласточка».

18. В 2013 году проведен текущий ремонт помещений в МБДОУ: № 26 «Хрусталик», № 29 «Ладушка», № 12 «Колосок», № 27 «Золотая рыбка», № 9 «Солнечный», № 18 «Аленушка», № 42 «Ярославна», № 11 «Дюймовочка», № 2 «Палех», № 38 «Калинка», «Россиянка», «Муравушка», № 41 «Альтаир», № 31 «Забава», «Ласточка», № 6 «Звездочка», № 32 «Почемучка», № 14 «Теремок».

На строительство пристройки к МБДОУ № 2 «Палех» и на реконструкцию здания МБДОУ № 19 «Капелька» средства из федерального бюджета поступили в конце 2013 года.

II. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 2 «Изменение организационно-финансовых механизмов развития дошкольного образования» программой предусмотрено на 2013 всего – 461 444,0 тыс. рублей, из них из бюджета города 415 444,00 тыс. рублей, из внебюджетных средств – 46 000,00 тыс. рублей.

Фактически выделено 497 751,0 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 450 865,00  тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 46 886,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 485 223,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 438 337,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 46 886,0 тыс. рублей.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений | Бюджет города | 362 093,0 | 400 337,2 | 393 968,4 | 98,4 |
| 2.2 | Проведение процедуры лицензирования в 20 МБДОУ города. | Бюджет города | 10,0 | - | - | 0 |
| 2.3 | Содержание дошкольных образовательных учреждений, в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Коммунальные услуги | Бюджет города | 37 815,0 | 36 447,4 | 33 343,1 | 99 |
| 2.3.2 | Оплата услуг связи | Бюджет города | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |
| 2.3.3 | Услуги по содержанию имущества | Бюджет города | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 |
| 2.3.4 | Услуги по содержанию негосударственного ДОУ НОУ «Обнинский колледж» | Бюджет города | 4 500,0 | - | - | 0 |
| 2.4 | Увеличение родительской платы за содержание детей в МБДОУ | Внебюджетные средства | 46 000,0 | 46 886,0 | 46 886,0 | 100 |
| 2.5 | Предоставление компенсации: -многодетным, малообеспеченным семьям, в которых средний душевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, определенного по Калужской области; - для работников МБДОУ. | Бюджет города | 8 926,0 | 8 926,0 | 8926,0 | 100 |
|  | Итого: | Бюджет города Внебюджетные средства | 461 444,0 415 444,0 46 000,0 | 494 696,6 447 810,6 46 886,0 | 485 223,5 438 337,5 - 886,0 | 98,0 97,9 100 |

1. В 2013 году увеличилось количество работников дошкольных учреждений в связи с открытием двух детских садов и, как следствие, увеличением количества работников дошкольных учреждений. Также произошло увеличение заработной платы работников МБДОУ.

2. Процедура лицензирования в 2013 году не проводилась.

3. Из бюджета города на оказание  услуг по содержанию негосударственного ДОУ НОУ «Обнинский Колледж» было выделено 1 301,2 тыс. рублей в рамках финансирования негосударственных образовательных учреждений по долгосрочной целевой программе «Развитие системы общего образования  города Обнинска на 2012-2015 годы». В дальнейшем финансирование негосударственных детских садов прекращено в связи с протестом прокуратуры.

4. В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 20.03.2013 № 369-п с апреля 2013 года родительская плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях установлена в размере  2000,0 рублей в месяц. В 2012 году  родительская плата составляла 1200 рублей.  Программой было предусмотрено  46 000,0 тыс. рублей. По итогам года сумма родительской платы составила 46 886,0 тыс. рублей.

III. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 3 «Повышение уровня безопасности дошкольных образовательных учреждений города Обнинска»  программой предусмотрено на 2013 год  всего 13 514,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета -  2 600,0 тыс. рублей, из бюджета города – 10 914,0 тыс. рублей.

Фактически выделено из средств бюджета города 8 486,1 тыс. рублей, освоено -  8 086,1 тыс. рублей.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждениях города Обнинска | Бюджет города | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100 |
| 3.2 | Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях города Обнинска | Бюджет города Областной бюджет | 2 600,0 2 600,0 | 2 581,1 - | 2 581,1 - | 100 0 |
| 3.3 | Создание условий для обеспечения энергосбережения в МБДОУ | Бюджет города | 2 367,0 | - | - | 0 |
| 3.4 | Ремонт охранной сигнализации, услуги охраны | Бюджет города | 2 300,0 | 2 300,0 | 1 900,0 | 82,6 |
| 3.5 | Поддержание постоянной работоспособности приборов учета тепловой энергии, горячего, холодного водоснабжения в 22 МБДОУ города | Бюджет города | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 100 |
| 3.6 | Обучение специалистов МБДОУ в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Бюджет города | 42,0 | - | - | 0 |
|  | Итого: | Бюджет города Областной бюджет | 13 514,0 10 914,0 2 600,0 | 8 486,1 8 486,1 - | 8 086,1 8 086,1 - | 95,3 0 |

1. В 2013 году 22 МБДОУ провели профиспытания в электроустановках, тех. обслуживание пожарных кранов, приобрели огнетушители.

2. Проведена оплата за обслуживание систем видеонаблюдения, домофонов и за  освещение в 22 МБДОУ города.

3. Программой в 2013 году предусматривалась замена электроламп на энергосберегающие, но финансирование не было произведено.

4. В 2013 году на обучение специалистов МБДОУ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности финансирование не выделено.

IV. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 4 «Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования» программой финансирование не предусмотрено.

1. В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании» во всех 22 МБДОУ созданы управляющие советы.

2. Вопросы дошкольного образования, публичные доклады МБДОУ ежегодно размещаются на всероссийском сайте и сайтах МБДОУ. Сайты МБДОУ ежемесячно обновляются.

3. В 2013 году городское собрание с родителями, общественностью и педагогами МБДОУ по вопросам дошкольного образования не было проведено.

4. Базовыми (опорными), ресурсными центрами по апробации городской модели по перспективным направлениям развития дошкольного образования являются  МБДОУ «ЦРР-детский сад № 2 «Палех», «ЦРР-детский сад № 38 «Калинка», МБДОУ «Детский сад № 41 «Альтаир», которые в 2013 году участвовали в 17 Всероссийском образовательном форуме и получили дипломы победителей.

5. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Объем незавершенного строительства и реконструкции по детским дошкольным учреждениям на 01.01.2014 составляет 7 512,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Незавершенное строительство по перепланировке  МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька» составляет  2 260,4 тыс. рублей,  по реконструкции ЦРР-детский сад № 2 «Палех» - 5 252,1  тыс. рублей.

6. Реализация инновационных проектов на средства Программы не производилась.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Оценка основных целевых индикаторов долгосрочной целевой программы

«Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска на 2012– 2015 годы» за 2013 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования | ед. | 5283 | 5801 | +518 | 1 |
| Количество дополнительных мест в группах полного дня МБДОУ | ед. | 625 | 550 | -75 | -1 |
| Количество мест в группах полного дня частных ДДУ | ед. | 0 | 39 | +39 | 1 |
| Стоимость муниципальной услуги по реализации программ дошкольного образования на 1 ребенка руб/год, руб/месяц | руб/год, руб/месяц | 106728,0 8 894,0 | 106728,0 8 894,0 | 0 0 | 0 |
| Количество МБДОУ, соответствующих федеральным государственным требованиям | ед % | 10 44 | 22 100 | +12 +56 | 1 |
| Количество МБДОУ, в которых проведен ремонт пожарной сигнализации | ед. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Количество МБДОУ, в которых проведен ремонт охранной сигнализации |  | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество МБДОУ, в которых проведены энергетические обследования | ед. | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Количество МБДОУ, реализующих инклюзивное образование | ед % | 5 22 | 5 22 | 0 0 | 0 |
| Степень удовлетворенности родителей качеством услуг дошкольного образования | % | 85 | 85 | 0 | 0 |
| Средняя заработная плата педагогических работников | руб. | 18 159,0 | 22 050,9 | 3 891,9 | 1 |
| Обеспеченность МБДОУ педагогическим и обслуживающим персоналом | % | 85 | 88,5 | +3,5 | 1 |
| Удельный вес педагогических кадров, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | % | 48 | 59,2 | +11,2 | 1 |
| Количество МБДОУ, в которых созданы и функционируют Советы Учреждения | ед. % | 15 65 | 22 95,7 | +7 +30,7 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | +6 |