ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске» за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 6,0 | 9,0 | 3,0 | +50,0 | Индикатор имеет заявительный характер |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней зарплаты по городу | % | 2,5 | 2,7 | 0,2 | +8,0 | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,5 | 2,7 | 0,2 | +8,0 | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | тыс. руб. | 260,0 | 286,2 | 26,2 | +10,1 | Значение индикатора является оценочным |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | Единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| Индикатор 2. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,4 | 2,2 | -0,2 | -8,3 | Отклонение обусловлено снижением в 2016 году средней заработной платы одного из получателей субсидий, а именно: ООО «ДизайнСистемы», имеющего в 2015 году самую высокую среднюю заработную плату среди получателей |
| Индикатор 3. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | тыс. руб. | 270,0 | 519,0 | 249,0 | +92,2 | Значительное превышение обусловлено устойчивым финансовым положением большинства получателей поддержки и их преимуществом на рынке в связи с инновационным характером продукции |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 140 | 500 | 360 | +257,0 | Значительное превышение прогнозных показателей объясняется активизацией работы организаций муниципальной инновационной инфраструктуры |
| Мероприятие 2.4.«Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития | Единиц | 150 | 404 | 254 | +169,3 | Значительное превышение объясняется выделением значительного дополнительного финансирования для подготовки и размещения имиджевых публикаций в печатных СМИ |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | Чел. | 31 | 32 | 1 | +3,2 | Незначительное превышение целевого показателя объясняется перераспределением стипендиального фонда между номинациями конкурса Экспертным Советом |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии  13 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

1.2.2. Обеспечить стимулирование развития малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) к деятельности по разработке и коммерциализации инноваций. Выделены субсидии 5 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат, связанных

- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций;

- с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или) работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия;

- развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработкой бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.).

1.2.3. Увеличить  количество услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес,             в том числе:

- провести обучение  516 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий;

- оказать технологическую (АК ПАМ и КЛИТЦ), консультационную и информационную поддержку более чем 500-м инновационных предприятиям;

- организовать  124 мероприятия для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие около 1800 человек.

1.2.4. Обеспечить организационно-техническое и информационно-презентационное обеспечение подготовки и проведения 7 мероприятий:

- торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня российской науки;

- стратегической сессии рабочей группы по направлению «Инновационная экосистема» в рамках разработки стратегии развития города Обнинска как наукограда РФ (Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город   Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы разработана и утверждена постановлением Администрации города от 28.11.2016 № 1901-п,  план мероприятий по реализации стратегии утвержден  постановлением Администрации города                            от 30.12.2016  № 2169-п);

- выездного заседания Союза развития наукоградов России;

- городского конкурса граффити «Планета мирный атом», посвящённого                     70-летию АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» и 60-летию города Обнинска;

- Форума атомных городов мира «Города и ядерные технологии» (совместно с Ядерным обществом России);

- студенческой конференции, посвящённой 70-летию ГНЦ РФ ФЭИ (совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ);

- форума молодых учёных ЦФО.

1.2.5. Обеспечить публикацию около 150 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах               «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»,), а также больше 250  объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций              и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- Высокая активность и эффективность работы ряда организаций инновационной инфраструктуры позволило провести значительное количество мероприятий в инновационной сфере, а также организовать обучение большого количества слушателей (сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий).

- Решение о выделении значительных финансовых средств на работу по подготовке и размещению в СМИ большого количества информационных и имиджевых материалов, посвящённых научно-инновационной сфере города, принятое в связи с  необходимостью усиления информационно-имиджевой работы, что привело к увеличению первоначально запланированного финансирования мероприятия 2.4.  Программы (постановления № 958-п от 21.06.2016 и № 2149-п от 29.12.2016) до 7853,4 тыс. рублей.

- Два платежа на сумму в рамках мероприятия 2.4. Программы на 400 тыс. рублей и 100,98 тыс. рублей за уже выполненные работы не были исполнены в декабре 2016 года по техническим причинам; средства перечислены в 2017 году.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 12153,4 | 11652,4 | 95,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 566,0 | 1566,0 | - |
| Итого: | 13719,4 | 13 218,4 | 96,3 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2016 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 3366,0 | 3366,0 | 100,0 | - | - | 1566,0 | 1566,0 | 1800,0 | 1800,0 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 50,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | - « - | 1950,0 | 1950,0 | 100,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 950,0 | 950,0 | - |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 1366,0 | 1366,0 | 100,0 | - | - | 566,0 | 566,0 | 800,0 | 800,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 10353,4 | 9852,4 | 95,2 | - | - | - | - | 10353,4 | 9852,4 | См. мероприятие 2.4. Программы |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | - «- | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | Х |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 500,0 | 500,0 | 100,0 | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | Х |
| 2.4. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 7853,4 | 7352,4 | 93,6 | - | - | - | - | 7853,4 | 7352,4 | Два платежа на сумму платежа на 400 тыс. рублей и 100,98 тыс. рублей за уже выполненные работы не были исполнены в декабре 2016 года по техническим причинам. Оплата произведена в 2017 году. |
| 2.5. | Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации | - « - | 800,0 | 800,0 | 100,0 | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | Х |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 371-п от 14.03.2016 в Программу внесены корректировки, связанные с изменением названия ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.2. Постановлением № 958-п от 21.06.2016 в Программу внесены корректировки, связанные:

- с изменением состава индикаторов муниципальной программы;

- приведением объёмов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год, утверждённым  решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции от 29.03.2016 № 03-11);

- с изменением названия «Министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области» на «Министерство экономического развития Калужской области»;

- с изменением ожидаемых результатов муниципальной программы.

5.3. Постановлением № 1188-п от 02.08.2016 в Программу внесены корректировки, связанные с  приведением объёмов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год, утверждённым  решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции от 28.06.2016 № 01-14);

5.4. Постановлением № 2149-п от 29.12.2016 в Программу внесены корректировки, связанные:

-  приведением объёмов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год, утверждённым  решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции от 27.12.2016 № 01-24);

- с изменением значений индикаторов муниципальной программы в связи с изменением объёма её финансирования.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2016 год

6.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,015 | х | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 1,00 | единиц | 1 | 1 | 1,000 | х |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат (средства бюджета города)* | 0,579 | х | тыс. руб. | 1950,0 | 1950,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,50 | единиц | 6 | 9 | 1,500 | х |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней зарплаты по городу | х | 0,50 | % | 2,5 | 2,7 | 1,080 | х |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,406 | х | тыс. руб. | 1366,0 | 1366,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,30 | единиц | 3 | 3 | 1,000 | х |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,5 | 2,7 | 1,080 | х |  |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,35 | тыс. руб. | 260,0 | 286,2 | 1,101 | х |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И = 0,015*1,0+0,579*1,0+0,406*1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |

* значения целевых показателей (индикаторов) указаны в столбцах 5 и 6 с учётом субсидии областного бюджета, поступившей в бюджет города в 2016 году в рамках софинансирования мероприятий Программы 2015 года.

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | 0,116 | х | тыс. руб. | 1200,0 | 1200,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | х | 0,40 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,20 | % | 2,4 | 2,2 | 0,917 | х |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного ра- ботающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | х | 0,40 | тыс. руб. | 270,0 | 519,0 | 1,922 | х |
| 2 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,048 | х | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших под- держку (кроме финансовой) организаций город-ской инфраструктуры поддержки предпринима-тельства и инновационной деятельности | х | 1,00 | единиц | 140 | 500 | 3,571 | х |
| 3 |  | Мероприятие 2.4. Обеспечение информационно-имиджевой под-- держки инновационной деятельности | 0,759 | Х | тыс. руб. | 7853,4 | 7352,4 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции иннова- ционных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих ра- звитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 7 | 7 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на офи- циальном сайте, посвящённых развитию ин--новационной деятельности в Обнинске, подго- товленных с участием специалистов отдела ин- новационного развития | х | 0,30 | единиц | 150 | 404 | 2,693 | х |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городско- го конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 32 | 1,032 | х |
| 4 |  | Мероприятие 2.5. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации (используем I раздел методики, так как нет индикаторов) | 0,077 | х | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 | х |  |
|  |  |  |  | К4=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1* |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2 = 0,116*1,0+0,0478*1,0+0,759*1,0+0,077*1,0=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,004 |  | х | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х |  | 1,00 | единиц | 1 | 1 | 1,000 | х |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат (средства бюджета города)* | 0,142 |  | х | тыс. руб. | 1950,0 | 1950,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х |  | 0,50 | единиц | 6 | 9 | 1,500 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней зарплаты по городу | х |  | 0,50 | % | 2,5 | 2,7 | 1,080 | х |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг (средства бюджета города)* | 0,100 |  | х | тыс. руб. | 1366,0 | 1366,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х |  | 0,30 | единиц | 3 | 3 | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х |  | 0,35 | % | 2,5 | 2,7 | 1,080 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х |  | 0,35 | тыс. руб. | 260,0 | 286,2 | 1,101 | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат |  | 0,088 | х | тыс. руб. | 1200,0 | 1200,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку |  | х | 0,40 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу |  | х | 0,20 | % | 2,4 | 2,2 | 0,917 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного ра- ботающего субъектов МиСИП, получивших фи- нансовую поддержку |  | х | 0,40 | тыс. руб. | 270,0 | 519,0 | 1,922 | х |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфра- структуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  | 0,036 | х | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций го- родской инфраструктуры поддержки предприни- мательства и инновационной деятельности |  | х | 1,0 | единиц | 140 | 500 | 3,571 | х |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.4. Обеспечение информационно-имиджевойпод- держки инновационной деятельности |  | 0,572 | х | тыс. руб. | 7853,4 | 7352,4 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инноваци- онных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы |  | х | 0,50 | единиц | 7 | 7 | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на офи- циальном сайте, посвящённых развитию иннова- ционной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития |  | х | 0,30 | единиц | 150 | 404 | 2,693 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами город- ского конкурса стипендий |  | х | 0,20 | чел. | 31 | 32 | 1,032 | х |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.5. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации (используем I раздел методики, так как нет индикаторов) |  | 0,058 | х | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом |  | И = (0,004х1,0) + (0,142х1,0) + (0,1х1,0) + (0,088х1,0) + (0,036х1,0) + (0,572х1,0)+(0,058*1,0)=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 800,0 | 800,0 | х |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                                     _________________________ В.П.Зинченко

«____» ___________________2017 года

Исп. Дудов А.С., Кузнецова Е.Г.

396-28-11