ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры                        г. Обнинска» за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.

1.1.Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры г. Обнинска» по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2018 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | ед. в год | 54 | 54 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 720 | 685 | - 35 | -4,9 | Отклонение связано с отменой мероприятий их организаторами по независящим от исполнителя программы причинам (не распродаются билеты). При этом сохраняется количество посещений, за счёт того, что жители города отдают предпочтение благотворительным мероприятиям, мероприятиям с социально ориентированной ценой на билеты |
| Индикатор 3 Число посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. в год | 140,0 | 227,6 | +87,6 | +62,6 | Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий |
| Индикатор 4 Количество культурно-досуговых формирований | ед. в год | 87 | 83 | -4 | -4,6 | Уменьшение данного показателя от планового значения объясняется, тем, что в ГКВ занятия в клубном формировании велись на общественных началах. |
| Индикатор 5 Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. в год | 2 840 | 2 683 | -157 | -5,6 | Отклонение связано с уменьшением количества культурно-досуговых формирований |
| Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 7 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 8 Количество проведённых киносеансов | ед. в год | 4 500 | 4 672 | +172 | +3,8 | Увеличение количества киносеансов связано с выполнением договорных обязательств с прокатными организациями |
| Индикатор 9 Число посещений киносеансов | тыс. чел. в год | 86 | 85,2 | -0,8 | -0,9 | Уменьшение количества посещений связано с общей тенденцией снижения посещений киносеансов |
| Индикатор 10 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | ед. в год | 87 | 97 | +10 | +11,5 | Увеличение количества проведённых досуговых мероприятий связано с участием в Федеральной программе «Театральная Россия», работой киноклуба «Око», увеличением благотворительных сеансов |
| Индикатор 11 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | ед. в год | 60 | 133 | +73 | +121,7 | Увеличение показателя по данному индикатору связано с продолжением работы Обнинского отделения Российского общества «Знание», проведения лектория «Курилка Гуттенберга» |
| Индикатор 12 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | ед. в год | 75 | 97 | +22 | +29,3 | Увеличение количества, проведённых культурно-просветительских мероприятий связано с активизацией концертной деятельности городских творческих коллективов |
| Индикатор 13 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | тыс. чел. в год | 15 | 24,7 | +9,7 | +64,7 | Увеличение числа посещений, связано, с ростом популярности проводимых концертов классической музыки и концертов музыкального абонемента, которые жители посещают целыми семьями |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс. чел в год | 39,0 | 37,3 | -1,7 | -4,4 | В 2018 году проводился ремонт городской детской библиотеки №6, что сказалось на уменьшении количества читателей |
| Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 6 000 | 8 039 | +2 039 | +34,0 | Перевыполнение данного индикатора связано с достаточным объёмом финансирования на комплектование книжного фонда и эффективным использованием выделенных бюджетных средств |
| Индикатор 3 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 4 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 34 | 34 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс.чел. | 52,6 | 56,0 | +3,4 | +6,5 | Увеличение количества посещений связано с внедрением в работу Музея новых форм работы, работы в вечернее время |
| Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 665 | 885 | +220 | +33,1 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с организацией работы обнинского отделения общества «Знание», организацией фестиваля художников «Пленэр-фест», выставок на Даче Морозовой, участием в межмузейных проектах |
| Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 53400 | 59679 | +6279 | +11,8 | Увеличение показателя связано с проведением ежегодного мероприятия «День дарения» |
| Индикатор 4 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля отреставрированных музейных предметов | % | 2,0 | 5,9 | +3,9 | +195,0 | Из 51 предмета музейного фонда, требующих реставрации отреставрировано 3 предмета |
| Индикатор 6 Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 2025 | 1879 | -146 | -7,2 | Уменьшение количества учащихся связано с отсевом уже зачисленных на обучение детей по разным причинам |
| Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 230 | 299 | +69 | +30,0 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с активной концертной и выставочной деятельностью коллективов школ |
| Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 850 | 1635 | +785 | +92,3 | Увеличение показателя связано с активной концертной деятельностью хоровых и инструментальных (ансамблей, оркестров) коллективов школ |
| Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

    - Содействовать:

1.	Созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска. Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. Многообразие учреждений культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музей, детские школы искусств, кинотеатр) и сфера их деятельности, составляющая отрасль культуры, решает поставленные перед ней задачи в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями, творческими союзам. За год проведено 54 городских культурно-массовых мероприятий, 685 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 227,6  тыс. чел.

2.	Обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного потенциала каждой личности посредством участия в коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях. В 83 коллективах занято 2 683 участников.

3.	Совершенствованию культурно-досуговой и  просветительской деятельности. В 2018 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  В 2018 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий в рамках:

- Года добровольца (волонтёра);

- Всероссийских акций (Ночь музеев, Ночь в библиотеке, Ночь кино, Ночь искусств);

- 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- 62-й годовщины образования города Обнинска и 100-летия комсомола;

- Дня мирного атома;

-100-летия комсомола.

В Доме ученых в 2018 году проведено 133 общественных форума, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 672  киносеанса, которые посетили 85,2 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2018 году состоялся  21 сеанс трансляций спектаклей.

4. 	Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению  доступа к информационным ресурсам способствовал тот факт, что базе МБУ «ЦБС» внедрена в практику новая технология – онлайн-участие в видеоконференциях. В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта #ЛитМост  прошла онлайн-встреча с писателем Олегом Роем,   входящим  в топ-100 лучших европейских современных писателей.

За счет расширения  системы  учебных компьютерных курсов по программе «Электронный гражданин», удалось обеспечить стабильный уровень посещений библиотек.  Продолжилось внедрение информационных технологий в работу ЦБС, которые обеспечили новые сервисы обслуживания для пользователей. Электронной библиотекой «КИБЕРЛЕНИНКА» могут воспользоваться все желающие, перейдя по ссылке расположенной на главной странице сайта ЦБС. Это полнотекстовый ресурс  для выполнения информационных запросов. К ресурсу Национальной электронной библиотеки (НЭБ) подключена Гуманитарная библиотека, что также расширяет возможности пользователей в удовлетворении их информационных запросов по всем отраслям знаний, посредством электронных ресурсов.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» активизировалась и получила особую значимость работа по обучению населения основам компьютерной грамотности в рамках  программы «Электронный гражданин». Библиотеки вели активную работу по формированию групп пенсионеров для обучения компьютерной грамотности – обучено 315 человек.  По итогам этой работы ЦБС заняла 1-е место в Областном конкурсе. В текущем году эта работа будет продолжена - профессию будущего «Цифровой куратор» начали приобретать трое сотрудников.

Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» осталось на уровне прошлого года и составило 37 300 человек, в том числе 13 400 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2018 году составило – 8039. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей в муниципальных библиотеках – 34.

5.	Созданию условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению, восстановлению, формированию и развитию музейных фондов. С вводом в действие экспозиции «История Обнинска – города науки», в связи с проведением новых мероприятий «Ночь в музее», «Ночь искусств», увеличением продолжительности работы в вечернее время, организацией работы обнинского отделения Российского общества «Знание» и другими новыми формами работы прослеживается устойчивый рост посещений музея за последние пять лет.

В 2018 году продолжилась  активная работа по привлечению внимания общественности к памятнику истории и культуры регионального значения Усадьбе Турлики – Михайловское. В отчетном году прошел второй Фестиваль художников «Пленер – фест» на территории усадьбы. В период работы Фестиваля художников научными сотрудниками Музея проводились  регулярные благотворительные экскурсии по Усадьбе для всех желающих.  В день открытия Пленер – феста состоялось еще одно важное событие в культурной жизни города – торжественное открытие Исторического розария. Это мероприятие стало первым этапом воплощения в жизнь проекта благоустройства усадебного парка, основанного на идеях Г.Г. Треспе.  Морозовская дача уже третий год подряд становится одной из популярных площадок празднования Дня города. Традиционно в этот день на территории усадьбы проходят представления театра – студии «Д.Е.М.И.», на которых  число зрителей растет с каждым годом. В 2018 году  с большим успехом прошел показ спектакля «Сенная лихорадка».

В 2018 году музей посетило 56,0 тысяч человек, было проведено 885 мероприятий. Количество единиц хранения музейного фонда составило 59 679 единиц. Значительная часть предметов музейного фонда поступила от жителей города в ежегодный День дарения. В отчётном периоде отреставрировано 3  музейных предмета из коллекции «Живопись» (худ. Анатольев Н.А. «Лунная ночь на море», Анатольев Н.А. «Старик», Тарасов И.А. «Венеция ночью»), с привлечением реставратора из Калужского областного музея  изобразительных искусств.

6.	В школах дополнительного образования детей обучаются 1879  учащихся (против 1989 учащихся в 2017 году). Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровня. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки). Трое учащихся ДШИ удостоены Обнинских городских премий учащимся «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве». Учащиеся ДШИ №2 Унанян Анаит (фортепиано),  ДШИ № 1 Демурчева Ариадна  (скрипка) удостоены стипендии Правительства Калужской области "Надежда" (для учащихся ДШИ области). Также стипендиатом стала Кузнецова Мария – солистка группы «Шейк», студентка Калужского колледжа культуры и искусства.

1.2.2. Обеспечить удовлетворительное материально-техническое состояние  муниципальных учреждений культуры, как одно из главных условий реализации мероприятий программы. Так, доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии – 100 %. Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности – 100%. Сохранение объектов культуры города и развитие материально-технической и финансовой базы учреждений культуры позволили обеспечить населению Обнинска доступность к учреждениям культуры и получение возможности проведения досуга высокого культурного уровня, а также удовлетворения запросов всех возрастных и социальных групп населения в сфере культуры и искусства.

Продолжилась работа МБУ «ГДК» по возвращению в сферу культуры Дома офицеров - в 2018 году произведена замена оконных блоков, изготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта внутреннего хозяйственно-противопожарного водопровода. В настоящее время в Доме офицеров занимаются 7 коллективов, отделом по работе с молодежи проводятся семинары и игры, семинары школьной лиги КВН.

В  2018 году 3 народных коллектива получили Гранты главы Администрации  в размере 300 тыс. рублей за высокие результаты работы  и достижения на фестивалях и конкурсах различных уровней:

- народный коллектив ансамбль танца «Купава» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры», руководитель А.В.Чистякова;

- народный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька» муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов», руководитель М.А.Мартынова;

- народный коллектив театр балета «Подснежник» муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ», руководитель Е.Л.Дерябина.

Благодаря Грантам существенно  улучшена материально-техническая база данных коллективов – приобретены ткань для пошива сценических костюмов, сценическая обувь.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

По мероприятию Программы «Организация и проведение общегородских мероприятий» увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий. При этом увеличивается количество посещений, за счёт того, что жители города отдают предпочтение благотворительным мероприятиям, мероприятиям с социально ориентированной ценой  на билеты.

Незначительное снижение числа посещений киносеансов, произошло в связи с  общей тенденцией снижения посещений киносеансов по стране.

Благодаря эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на комплектование, книжный фонд по сравнению с предыдущим годом увеличился, поступление составило 8039 экземпляров.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Бюджет города | 311 584,9 | 304 681,8 | 97,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1225,0 | 1 225,0 | 100,0 |
| Итого | 312 809,9 | 305 906,8 | 97,8 |

3.2 ОТЧЕТ

об исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Обнинска" за 2018 год

|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" | 108 890,8 | 103 770,8 | 95,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 890,8 | 103 770,8 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.» | 5 960,0 | 5 892,3 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 960,0 | 5 892,3 |  |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС "ДЕМИ" | 87 195,0 | 84 145,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 468,7 | 86 428,9 | Оптимизация расходов |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" | 6 605,8 | 5 620,3 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 605,8 | 5 620,3 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, МП «Кинотеатр «Мир» | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 1.5 | Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, по результатам отбора МП "Дом ученых" | 6 500,0 | 5 696,4 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 5 696,4 | Средства не израсходованы в полном объёме в связи с планированием приобретения основных средств, что противоречило целям предоставления субсидии. |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | МБУ «ГДК» МАУ «ДК ФЭИ» | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 450,0 | 277,4 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 277,4 | Мероприятия выполняются в соответствии с заявками ТОС и общественных организаций ветеранов. В 2018 году все заявки, поступившие от ТОС на проведение мероприятий удовлетворены в полном объеме. |
| 1.8. | Организация выездных мероприятий | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 380,0 | 339,4 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 197,5 | По мероприятию все заявки, поступившие от общественных организаций удовлетворены в полном объёме. |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | МБУ "ЦБС" | 47 114,7 | 46 719,5 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 114,7 | 46 719,5 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | МБУ "ЦБС" | 45 514,7 | 45 120,1 | 99,1 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 45 514,7 | 45 120,1 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | МБУ "ЦБС" | 1600,0 | 1599,4 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1599,4 |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | МБУ "Музей истории города Обнинска" | 22 571,0 | 22 042,8 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 571,0 | 22 042,8 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | МБУ "Музей истории города Обнинска | 20 700,0 | 20 428,2 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 20 428,2 |  |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | МБУ "Музей истории города Обнинска | 730,0 | 729,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 729,0 |  |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации строительства системы электроснабжения в здании по адресу: ул.Пирогова,1 | МБУ "Музей истории города Обнинска МКУ «Городское строительство» | 1 141,0 | 885,6 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 141,0 | 885,6 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 94 236,7 | 93 746,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 94 101,7 | 93 611,5 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 93 236,7 | 93 042,6 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 93101,7 | 92907,6 |  |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 1000,0 | 703,9 | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 703,9 | Оплата произведена в размере выполненных работ |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города МКУ "ЦБ" | 39996,7 | 39627,2 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 1090,0 | 1090,0 | 38906,7 | 38537,2 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города | 5 365,8 | 5 295,4 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365,8 | 5 295,4 |  |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | МКУ "ЦБ" | 34630,9 | 34331,8 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 1090,0 | 1090,0 | 33540,9 | 33241,8 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 312 809,9 | 305906,8 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 311 584,9 | 304 681,8 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия программы в целом были выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от 07.03.2018 № 346-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от  11.01.2018 № 15-п)  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в соответствии  с  решением Обнинского городского Собрания от  12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период   2019 и 2020 годов»

5.2. Постановлением от 21.05.2018 № 798-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска, от 07.03.2018 № 346-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период   2019 и 2020 годов» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 04-40, от 24.04.2018 № 01-42)

5.3. Постановлением от 18.07.2018 № 1141-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 21.05.2018 № 798-п) в Программу внесены изменения, связанные с технической ошибкой, допущенной при размножении и опубликовании постановления Администрации города Обнинска «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» от 07.03.2018 № 346-п, с письмом Министерства культуры и туризма Калужской области от 06.08.2018 № 05/1612-17, в целях исполнения пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области от 07.05.2017 № Пр-912 по вопросу корректировки муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел.

5.4.  Постановление от 17.10.2018 № 1708-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 18.07.2018 № 1141-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  12.12.2017   № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период   2019 и 2020 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 02-45). Следующим фактором, повлиявшим на необходимость внесения изменений в настоящее постановление,  стало  принятие постановления Администрация города Обнинска от 24.08.2018 года № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск»,  согласно пункту 2 которого, ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Город Обнинск» необходимо разработать правовые акты Администрации города Обнинска о внесении изменений в муниципальные программы с соответствующей корректировкой основных параметров (целей, задач, целевых показателей) в целях учёта положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и обеспечить их утверждение в срок до 01.10.2018 года. В Программу добавлен второй этап её реализации  в период с 2021 по 2024 годы.

5.5. Постановление от 29.12.2018 № 2202-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014                   № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 17.10.2018 № 1708-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета  в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  12.12.2017   № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период   2019 и 2020 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 01-49), с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период   2020 и 2021 годов».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2018 год

6.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 108 890,8 | 103 770,8 | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,055 | Х | тыс. руб. | 5 960,0 | 5 892,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,800 | Х | тыс. руб. | 87 468,7 | 86 428,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 685 | 0,951 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 227,6 | 1,626 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 83 | 0,954 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2683 | 0,944 | х |
|  |  | К2=0,25*0,951+0,25*1,626+0,25*0,954+0,25*0,944=1,119>1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,061 | Х | тыс. руб. | 6 605,8 | 5 620,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,014 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 500 | 4 672 | 1,038 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 86,0 | 85,2 | 0,991 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 97 | 1,115 | х |
|  |  | К4=0,5*1,038+0,25*0,991+0,25*1,115 = 1,046>1 т.е. К4=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,060 | Х | тыс. руб. | 6 500,0 | 5 696,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 60 | 133 | 2,217 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 75 | 97 | 1,293 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 15,0 | 24,7 | 1,647 | х |
|  |  | К5=0,5*2,217+0,25*1,293+0,25*1,647 = 1,844>1 т.е. К5=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,003 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | K6=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1=1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,004 | х | тыс. руб. | 450,0 | 277,4 | х | 0,846 |
|  |  |  | K7=0,5*1,0+0,4*0,616+0,1*1=0,846 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,004 | х | тыс. руб. | 380,0 | 339,4 | х | 0,957 |
|  |  |  |  | К8=0,5*1,0+0,4*0,893+0,1*1=0,957 |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы1 | И1=0,055*1+0,800*1+0,061*1+0,014*1,0+0,060*1,0+0,003*1+0,004*0,846+0,004*0,957=0,999 |  |  |  |  |  | 0,999 |

6.2. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 47 114,7 | 46 719,5 | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,966 | Х | тыс. руб. | 45 514,7 | 45 120,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 39,0 | 37,3 | 0,956 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 8 039 | 1,340 | х |
|  | К1=0,6*0,956+0,4*1,340=1,110 >1, т. е. К1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,034 | Х | тыс. руб. | 1600,0 | 1599,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 34 | 34 | 1,000 | х |
|  |  | К2=0,9*1+0,1*1,000= 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,966*1,0+0,034*1,00=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.3. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 22 571,0 | 22 042,8 | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,917 | Х | тыс. руб. | 20 700,0 | 20 428,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 52,6 | 56,0 | 1,065 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 665 | 885 | 1,331 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53400 | 59679 | 1,118 | х |
|  | К1=0,25*1,065+0,25*1,331+0,5*1,118= 1,158 т.е. К1=1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,032 | Х | тыс. руб. | 730,0 | 729,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 2,0 | 5,9 | 2,950 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | Х |
|  |  |  | К2=0,5*1+0,25*2,950+0,25*1,0 = 1,488>1 т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации строительства системы энергоснабжения в здании по адресу: ул. Пирогова, 1 | 0,051 | х | тыс.руб. | 1 141,0 | 885,6 | Х | 0,910 |
|  | К3= 0,5*1+0,4*0,776+0,1*1,0=0,910 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=0,917*1+0,032*1+0,051*0,910=0,995 |  |  |  |  |  | 0,995 |

6.4. Оценка эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 94 236,7 | 93 746,5 | Х | х |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,989 | Х | тыс. руб. | 93 236,7 | 93 042,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2025 | 1879 | 0,928 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 230 | 299 | 1,300 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 1194 | 1,923 | х |
|  | К1=0,5*0,928+0,25*1,300+0,25*1,923= 1,268>1 т.е. К1=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,011 | Х | тыс. руб. | 1 000,0 | 703,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | К2=0,5*1+0,5*1=1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=0,989*1,0+0,011*1,0=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.5. Оценка эффективности подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  | Х | тыс. руб. | 39 996,7 | 39 627,2 | Х |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,134 | Х | тыс. руб. | 5 365,8 | 5 295,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,866 |  | тыс. руб. | 34 630,9 | 34 331,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=0,134*1+0,866*1=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,019 |  | тыс. руб. | 5 960,0 | 5 892,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,279 | Х | тыс. руб. | 87 195,0 | 84 145,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 685 | 0,951 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 227,6 | 1,625 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 83 | 0,954 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2 683 | 0,944 | х |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,021 | Х | тыс. руб. | 6 605,8 | 5 620,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,005 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 500 | 4 672 | 1,038 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 86,0 | 85,2 | 0,990 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 97 | 1,114 | х |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,021 | Х | тыс. руб. | 6 500,0 | 5 696,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 60 | 133 | 2,2160 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 75 | 97 | 1,293 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 15,0 | 24,7 | 1,647 | х |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,001 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,001 | х | тыс. руб. | 450,0 | 277,4 | х | 0,846 |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,001 | х | тыс. руб. | 380,0 | 339,4 | х | 0,957 |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,146 | Х | тыс. руб. | 45 514,7 | 45 120,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 39,0 | 37,3 | 0,956 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 8 039 | 1,339 | х |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,005 | Х | тыс. руб. | 1 600,0 | 1 599,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 34 | 34 | 1,000 | х |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,066 | Х | тыс. руб. | 20 700,0 | 20 428,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 52,6 | 56,0 | 1,064 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 665 | 885 | 1,330 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53400 | 59679 | 1,117 | х |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,002 | Х | тыс. руб. | 730,0 | 729,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 2,0 | 5,8 | 2,900 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | х |
| 3.3 | Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации строительства системы энергоснабжения в здании по адресу: ул. Пирогова, 1 | 0,004 | х | тыс.руб. | 1 141,0 | 885,6 | х | 0,910 |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,298 | Х | тыс. руб. | 93 236,7 | 93 042,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2025 | 1879 | 0,927 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 230 | 299 | 1,300 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 1635 | 1,923 | х |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,003 | Х | тыс. руб. | 1 000,0 | 703,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,017 | Х | тыс. руб. | 5 365,8 | 5 295,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,055 |  | тыс. руб. | 34 630,9 | 34 331,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,019*1+0,279*1+0,021*1+0,005*1,0+0,021*1,0+0,001*1,0+0,001*0,846+0,001*0,957+0,146*1,0+0,005*1,0+0,066*1,0+0,002*1,0+0,004*0,910+0,298*1+0,003*1+0,017*1+0,111*1 =1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник Управления культуры и молодёжной

политики Администрации города Обнинска                                                                                                                                                            И.Н.Фалеева

Исп. О.Л.Чучелова, (48439)4-97-55