Отчет о реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 – 2015 годы

в 2013 году

Целевая программа направлена на реализацию в муниципальном образовании «город Обнинск» одного из направлений приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Основной целью программы является муниципальная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Социальная выплата предоставляется молодым семьям  в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила).

Участницей программы может быть молодая семья, в том числе неполная  молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, проживающая в городе Обнинске, соответствующая условиям, установленным пунктом 6 Правил.

Право на получение социальной выплаты подтверждается именным документом – свидетельством, срок действия и порядок выдачи  которого  устанавливаются  Правилами.

Согласно Правилам социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставляются молодым семьям за счет средств софинансирования: федерального, областного и местного бюджетов:

- федеральные средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых смей» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы;

-  областные – в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011 – 2015 годы;

- местные - в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»  на  2011 – 2015 годы.

Целевым  индикатором  эффективности реализации программы служит – количество молодых семей, решивших свой жилищный вопрос  с использованием средств социальной выплаты   на приобретение (строительство) жилья. На 2013 год запланирован   целевой  индикатор равный 15-и.

В 2013 году из средств бюджета города  на реализацию Программы выделено           6 млн. рублей. Итог реализации программы -  решили свой жилищный вопрос 36 молодых семей с использованием средств социальной выплаты.   Эти семьи получили  социальные выплаты на общую  сумму  27 444,4  тыс. рублей, в том числе:

-    3 567,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

-    20 083,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

-    3 793,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Увеличение количества семей, решивших свой жилищный вопрос (36 против 15)  связано с тем, что в большом объеме поступили федеральные и областные средства на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в 2013 году (в 2013 году поступили дополнительные средства из областного и федерального бюджетов), а также  с успешной реализацией молодыми семьями средств социальной выплаты в установленный срок.

6 000,0 тыс. рублей, которые были выделены в 2013 году из местного бюджета на предоставление молодым семьям социальных выплат, использованы не полностью по следующим причинам. Во–первых, часть семей находится в стадии реализации  социальной выплаты, т.к. срок окончания действия свидетельств – сентябрь 2014 года, во – вторых, 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты за счет высвободившихся средств 2013 года планируется выдать молодым семьям в 2014 - после получения из Калуги утвержденного списка молодых семей с учетом изменений, согласно п. 26 Правил.

Реализация программы в 2013 году позволила:

–  улучшить жилищные условия 36  семей;

–  привлекла в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков, предоставляющих ипотечные кредиты и займы в размере 23 185,33 тыс. руб., личные средства граждан, в размере 39 752,75 тыс. рублей  и материнский капитал в размере 3 954,14  тыс. рублей;

–  оказать муниципальную поддержку при решении жилищной проблемы молодых семей;

- создала условия для улучшения демографической ситуации в городе.