ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска»

за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                  программы «Молодежь города Обнинска» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2019 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | ед. | 38 | 78 | 40 | 105,2 | Увеличение количества акций и мероприятий проводимых волонтёрской организацией «Волонтёры медики», а также увеличение количества волонтёров их организации |
| Индикатор 2 Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 1150 | 1165 | 15 | 1,3 | Молодежь города Обнинска продолжает активно вовлекаться в волонтёрскую деятельность |
| Индикатор 3 Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях. | чел. | 70 | 92 | 22 | 31,4 | Участие молодежи в областных лагерных сборах актива школьников «Ровесник». Деятельность молодёжи г.Обнинска в работе МП при ЗС КО, в форуме добровольцев КО «Формула Добра» и другие. |
| Мероприятие 2 «Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 37 | 42 | 5 | 13,5 | С учетом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ» |
| Индикатор 2 Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | тыс.чел. | 18,0 | 23,0 | 5,0 | 27,8 | Ввиду повышения заинтересованности у молодёжи к участию в мероприятиях |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Обеспечить поддержку всех 78 предложенных молодежных инициативных проектов.

В течение отчетного периода была поддержана деятельность таких молодёжных организаций как: Калужская областная организация «Волонтёры медики», клуб скаутов-добровольцев «Журавлёнок», Обнинская городская организация Российский Союз Молодёжи, студенческий актив ИАТЭ НИЯУ МИФИ и другие молодежные организации.

В отчетный период по инициативе молодежи были организованы ежегодные традиционные мероприятия:  благотворительная ярмарка в ТРК «Триумф-плаза» по сбору средств для реабилитационного центра «Доверие», письма «Победы», акция «Спасибо за жизнь», лагерный сбор актива школьников «Атом», молодежный фестиваль «Все флаги в гости к нам», открытый фестиваль творчества молодежи «Ветер перемен», научно-популярный лекторий «Курилка Гутенберга» и другие мероприятие.

Новыми мероприятиями по инициативе молодежи стали: акция по профилактике здоровья граждан «Будь здоров», краеведческие квесты «Квест Qeрвед» и «Великая Отечественная война в Истории Обнинска», благотворительный фестиваль «ЭкоДивофест», экологический квест «Чистые игры» и другие мероприятия.

Помимо 78 поддержаны мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» этими организациями были проведены 137 мероприятий и акций, организованных собственными силами. В составе этих организаций насчитывается более 200 волонтёров.

Для развития волонтерского движения  на базе молодежного центра была запущена пилотная образовательная программа «Шанс» для членов волонтерских объединений, которые заинтересованы в личностном росте и получении различных soft-skills навыках, для применения их в жизни. Программа вызвала большой интерес у волонтеров и будет реализовываться в полном объеме с марта этого года. Организована работа по регистрации и выдаче волонтерских книжек, за 2019 год было выдано 169 волонтёрских книжек, а к организации мероприятий было привлечено более 1165 молодых людей - волонтёров как разово участвующих, так и на постоянной основе.

Также было обеспечено участие молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях: участие в областных лагерных сборах актива школьников «Ровесник», молодежный форум калужской области «Новый формат-2019», форум добровольцев Калужской области «Формула Добра» и другие.

1.2.2. МБУ «ОМЦ»  в  2019 году организовало  42 молодежных мероприятия, количество участников которых более чем в 1,2 раза превысило запланированный показатель (23 тыс. человек против 18,0 тыс. человек).

Ежегодно МБУ «ОМЦ» организует мероприятия пользующиеся популярностью в молодёжной среде: Зимнего городской молодёжный слёт, Слёт студенческой молодёжи, Летний городской молодёжный слёт, городской праздник «День молодёжи», акция «Бессмертный полк», городские велоквесты и велопробег, городской форум добровольцев «Добрый Обнинск» и другие мероприятия.

Новыми мероприятиями которые заинтересовали молодёжную общественность стала организация клуба любителей настольных игр «Игромир» (посетителями которого стали более 760 человек), были проведены тематические встречи иностранных студентов обучающихся в ИАТЭ НИЯУ МИФИ с учащимися школ г.Обнинска, была организована «Школа вожатых» для молодёжи работающих на летних пришкольных площадках на территории города. Также в течение отчетного периода в рамках перехода на целевое телевидение в России, волонтеры из различных организаций отработали 319 поступивших заявок, проводя разъяснительную работу и оказывая помощь в настройке цифровых приставок жителям нашего города.

В клубе «Радуга», действующему на базе отдела по работе с молодежью-инвалидами, в отчетном периоде на регулярной (постоянной) основе оказывалась помощь 49 молодым людям, из них в возрасте до 18 лет - 7 человек, в возрасте старше 18 лет - 42 человек. Для участников клуба «Радуга» на регулярной основе организованы занятия по социально-бытовой реабилитации, а также кружковая деятельность (изобразительная деятельность, сувенирная мастерская, хор, шашки, настольный теннис, логоритмика и др.), регулярно организовываются экскурсии в Музей истории города Обнинска, проводятся праздничные мероприятия, концерты, организованы выездные экскурсии.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

На выполнение и перевыполнение показателей программы оказало влияние в первую очередь увеличение численного состава волонтерской организации «Волонтёры медики» и как следствие увеличение молодежных инициатив со стороны их организации.

На участие в мероприятиях различного уровня проведения повлияло повышение заинтересованности учащихся школ города Обнинска в лагерных сборах актива школьников, проведение первого областного форума работающей молодёжи.

На повышение количество участников молодёжных мероприятий повлияло создание клуба любителей настольных игр «Игромир» (который стал пользоваться большой популярностью среди молодёжи), а также проведение новых проектов и мероприятий.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 8080,0 | 8072,0 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого | 8080,0 | 8072,0 | 99,9 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2019год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | МКУ «УКиМП г. Обнинска», Отдел по делам молодежи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ» | 600,0 | 600,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 2. | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | МКУ «УКиМП г. Обнинска», Отдел по делам молодежи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ» | 7480,0 | 7472,0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480,0 | 7472,0 | Экономия по энергоемко-эфективности |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с             указанием причин невыполнения.

Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2019 году изменения в Программу не вносились.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | 0,07 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города |  | 0,5 | ед. | 38 | 78 | 2,05 |  |
|  | Индикатор 2: Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности |  | 0,25 | чел. | 1150 | 1165 | 1,01 |  |
|  | Индикатор 3: Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях |  | 0,25 | чел. | 70 | 92 | 1,31 |  |
|  | К1 = 0,5*2,05+0,25*1,01+0,25*1,31 = 1,025+0,2525+0,3275 = 1,6 (≥ 1)  К1 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | 0,93 | х | тыс. руб. | 7480 | 7472 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» |  | 0,5 | ед. | 37 | 42 | 1,13 |  |
|  | Индикатор 2: Количество молодежи , принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» |  | 0,5 | тыс. чел. | 18,0 | 23,0 | 1,27 |  |
|  | К2 = 0,5*1,13+0,5*1,27 = 0,565+0,635 = 1,2 (≥ 1)  К2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И = 0,07*1+0,93*1 = 1 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник отдела по делам молодежи

УКиМП Администрации г.Обнинска													          Казаков Д.А.