ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы общего образования города Обнинска на 2012-2015 годы»

за 2013 год

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска на 2012-2015 годы»  (далее - Программы) за отчетный год.

В городе Обнинске в 2013 году функционировали 16 муниципальных  общеобразовательных учреждений (10 415 детей), 1 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида        № 35» (61 ребёнок) и 4 негосударственных общеобразовательных учреждения (661 ребенок). Общее  количество обучающихся – 11 076.

В 2013 году в начальной школе обучалось 4 594 ученика (в том числе в негосударственных общеобразовательных учреждениях (НОУ) – 275 учащихся), из них учеников 1 классов – 1 203  учащихся (в том числе в НОУ – 61 ученик).

Государственная итоговая аттестация в общеобразовательных учреждениях проходит для 11 классов в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ), для 9 классов – в форме государственной итоговой аттестации (ГИА).

Итоги аттестации выпускников 11 классов в 2013 году:

| Предмет | Средний балл за 2012 год по городу | Средний балл за 2012 год по области | Средний балл за 2013 год по городу | Средний балл за 2013 год по области | Образовательные учреждения города, в которых средний балл ниже, чем по городу и области в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биология | 63,11 | 59,3 | 67,7 | 64 | СОШ № 1, 5, 6, 7, «Тех. лицей», «ЧаШа» |
| История | 61,47 | 52,7 | 66,1 | 59,3 | СОШ № 1, 5, «Тех. лицей», «ФТШ», «ЧаШа», «Обнинский колледж» |
| Информатика и ИКТ | 77,58 | 65,5 | 71,9 | 65,8 | СОШ № 3, 4, «Тех. лицей», 9, 11, 13, «Держава» |
| Русский язык | 70,6 | 65,1 | 72,8 | 67,4 | СОШ № 1, 5, 6, 7, «Тех. лицей», 9, «Чаша» |
| Немецкий язык |  | 47,7 | 62 | 50,4 |  |
| Английский язык | 75,29 | 60,2 | 81,2 | 74,7 | СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 9, «Обнинский колледж» |
| Французский язык | 88 | 61,4 | 76,4 | 64 |  |
| Химия | 68,72 | 63,5 | 82,9 | 74,8 | СОШ № 5, 10, «Свободная школа» |
| Математика | 52,13 | 46,9 | 53,5 | 50,8 | СОШ № 1, 5, 6, 7, «Тех. лицей», 9, 10, 12, 13, «Чаша» |
| Физика | 56,15 | 50,6 | 61,5 | 57,8 | СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, «Тех. лицей», 9, 10, 11, 12, 13, «Свободная школа», «ЧаШа», «Держава», Обнинский колледж» |
| Обществознание | 62,68 | 58 | 65,5 | 62,2 | СОШ № 1,5,6,7, «Тех. лицей»,9,10,11,13, «Обнинский колледж» |
| География | 71,3 | 60,3 | 63,8 | 60,1 | СОШ № 1, 13, «Чаша» |
| Литература | 66 | 61,5 | 77,2 | 69,2 | СОШ № 6, 12, 16 |
| Среднее значение | 65,93 | 57,6 | 69,4 | 63,1 | Самые низкие – СОШ № 1 |

Самые низкие средние баллы в МБОУ:

- № 1 – 42,73;

- № 5 – 50,59;

- № 7 – 55,48;

- «Технический лицей» – 59,5.

Самые низкие баллы по предметам:

- биология – МБОУ СОШ № 6 – 37,6;

- история – МБОУ СОШ № 13 – 39,5;

- информатика и ИКТ – МБОУ «Технический лицей» – 35;

- английский язык – МБОУ СОШ № 1, 7 – 37, 30;

- химия – МБОУ СОШ № 5 –  36;

- математика – МБОУ СОШ №»;

- физика – МБОУ СОШ № 1,10 – 29,8, 36;

- русский язык – МБОУ СОШ № 1,5 – 59,8, 58,1.

Итоги аттестации выпускников 9 классов в 2013 году:

| Предмет | Средняя оценка за 2012 год по городу | Средняя оценка за 2013 год по городу | Образовательные учреждения города, в которых средняя оценка ниже, чем по городу в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Биология | 3,82 | 4,0 | СОШ № 5, 12, 13,«Держава» |
| Русский язык | 4,27 | 4,28 | СОШ № 7, 9, 12, «Тех. лицей», «ЧаШа», «Дубравушка» |
| Алгебра | 4,04 | 4,18 | СОШ № 1, 3, 4, 5, 7, 9,«Тех. лицей», 11, 12, 13, «ЧаШа» |
| Геометрия | 4,04 | 3,99 | СОШ № 1, 4, 7, «Тех. лицей», 9, 12 |
| Физика | 4,04 | 4,18 | СОШ № 3, 4, 12 |
| Обществознание | 3,91 | 4,16 | СОШ № 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, «Тех. лицей», «Дубравушка» |
| История |  | 4,0 |  |
| Английский язык |  | 5,0 |  |
| География | 3,85 | 4,18 | «ФТШ», СОШ № 11, 12 |
| Информатика |  |  |  |
| Химия |  | 4,8 | СОШ № 7, |
| Среднее значение | 4,0 | 4,3 | Самые низкие – СОШ № 1, 7 |

Самые низкие оценки по предметам:

- биология – МБОУ СОШ № 5 – 3,0;

- химия – МБОУ СОШ № 7 – 4,0;

- алгебра – МБОУ СОШ № 7,1 – 3,6; 3,9;

- геометрия – МБОУ СОШ № 7,9 – 3,0; 3,5;

- физика – МБОУ СОШ № 12 – 3,5;

- обществознание – МБОУ СОШ № 10 – 3,3;

- география – МБОУ ФТШ – 3,5;

- русский язык МБОУ СОШ № 7, 12 – 3,8; 3,7.

МБОУ СОШ № 1, 5, 7 взяты под особый контроль Управления общего образования Администрации города.

В 2013 году Управление общего образования совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Учебно-методический центр» провели следующие мероприятия:

- 3 обучающих семинара по подготовке учителей предметников;

- 2 контрольных среза по математике и по русскому языку;

- специалисты МБУ «УМЦ» провели психологические тренинги с детьми и учителями по психологической подготовке к итоговой аттестации;

- в МБОУ проведены тренировочные и контрольные работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА.

В школах осуществляется внедрение в начальных классах новых федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (далее - ФГОС),  в которых принимают участие все  образовательные учреждения города.

Министерство образования и науки Калужской области поставляет специальное оборудование  в начальные классы (1-4) по ФГОС на бесплатной основе.

Закреплению педагогических работников в образовательных учреждениях города способствуют положения введенной с 1 сентября 2008 года региональной системы оплаты труда, которые предусматривают выплаты стимулирующего характера за качество работы учителя.

Стимулированию педагогов способствует традиционный конкурс «Учитель года», который проходит ежегодно в феврале месяце.

Финансирование на проведение конкурса не выделялось.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2013 году на реализацию программы предусматривалось финансирование в объеме 819 481,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города – 302 221,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 499 260,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 18000,0 тыс. рублей.

Фактически выделено 689 247,4 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 234 970,1 рублей, за счет средств областного бюджета – 436 277,3 тыс. рублей, из внебюджетных средств 18 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 682 480,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 228 586,0 рублей, за счет средств областного бюджета – 435 894,2 тыс. рублей, из внебюджетных средств – 18 000,0 тыс. рублей.

3. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

По оценке итогов 2013 года по основным показателям и индикаторам программы зафиксировано незначительное превышение значений показателей над плановыми.

1. Доля обучающихся, перешедших на ФГОС, от общей численности обучающихся  увеличена на 2,7% из-за роста количества учащихся на начальной ступени обучения.

2. Показатель «Количество ОУ, в которых средний показатель по результатам внешней экспертизы не ниже среднеобластного» меньше планового на единицу (11- факт,  против 12 - по Программе) в связи с тем, что  в  трех школах (№ 1, 5, 7) средний показатель по результатам внешней экспертизы ниже среднеобластного показателя.

3. Количество обучающихся на единицу ИКТ превышено на 1 единицу в связи с поставкой специального оборудования Министерством образования и науки Калужской области в начальные классы (1-4) по ФГОС на бесплатной основе.

4. При разработке программы в количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ОУ, включались дети из малообеспеченных семей. В 2013 году 617 детей с ограниченными возможностями здоровья получали образование в школе и индивидуальное обучение на дому. Образовательной услугой охвачены все дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении.

5. Уровень средней заработной платы педагогов в 2013 году составил 29 563,5 рублей, что на 30,7 % выше среднеобластной заработной платы в отрасли.

4. Информация о ходе и объёме выполнения программных мероприятий.

I. На мероприятия Программы по разделу 1 «Переход на новые государственные образовательные стандарты» средства не выделялись.

В 2013 году в 16 МБОУ города разработаны образовательные программы для 1- 4 классов в соответствии с  федеральными образовательными стандартами.

Проведено обучение преподавателей начальных классов по федеральным государственным образовательным стандартам. Учителя получили соответствующие сертификаты.

Муниципальным бюджетным учреждением «УМЦ» проведены 3 семинара по ознакомлению с федеральными государственными стандартами.

II. На мероприятия Программы по разделу 2 «Формирование муниципальной системы оценки качества образования» средства не выделялись.

В 2013 году Управлением общего образования Администрации города совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Учебно-методический центр» проведены:

- контрольные работы по алгебре и геометрии в 7-8 классах для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся города в 16 МБОУ;

- мониторинг профильного обучения и ведение элективных курсов в 10-11 классах 16 МБОУ города с целью исследования социального заказа на дополнительные образовательные услуги;

- продолжается  подготовка к созданию муниципальной системы оценки качества образования.

III. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 3 «Развитие творческого и профессионального потенциала педагогических и руководящих работников системы образования» предусмотрено финансирование  из средств  бюджета города в сумме 290,0 тыс.рублей.

Финансирование на организацию проведения конкурсов профессионального мастерства из средств бюджета города не выделялось.

1. УОО совместно с МБУ «УМЦ проведены:

-	5 курсов повышения квалификации для учителей-предметников;

-	педагогические чтения «Деятельность образовательного учреждения  в системе общего образования города в работе по преемственности в условиях освоения ФГТ и перехода на ФГОС».

2. Создан информационный «Банк возможностей» для педагогических работников города:

- аннотированные списки публикаций периодики «Реализация ФГОС». 15  списков на темы: внутришкольный контроль;  механизм реализации ФГОС; организация педагогической деятельности; педагогические технологии; внеурочная деятельность; применение ИКТ; все про учебники; профильное образование; внимание! Новый предмет;

- формирование профессиональных компетенций; новые образовательные документы и комментарии к ним; в помощь методисту; одаренные дети;

- комплектование фонда электронной библиотеки (методические издания, отраслевая литература, художественная литература, периодические издания);

- внедрение АИБС «1С:Школьная библиотека» для создания электронного каталога, библиографических БД, аннотированных списков;

- создание на сайте МБУ «УМЦ» сайтотеки (БД интернет-ресурсов с ссылками на порталы образовательных организаций, учреждений по вопросам образования и по различным предметным областям).

| Конкурс | Время проведения | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| Учитель года 2013 | 11.02.13 - 20.02.13 | 5 |
| Воспитатель года 2013 | 26.02.13 - 01.03.13 | 5 |
| Молодой учитель года | 24.09.13 - 27.09.13 | 3 |
| Педагог-психолог года 2013 | апрель 2013 г. | 1 |
| Конкурс на лучшую методическую разработку, образовательную программу по работе с одаренными детьми | 22.11.13 - 30.11.13 | 2 |

IV. На реализацию мероприятий Программы по разделу 4 «Изменение школьной инфраструктуры»  предусматривалось финансирование  в размере 810 562,3 тыс.рублей, из них из средств  областного бюджета – 499 260,0 тыс. рублей,  из бюджета города – 293 302,3 тыс. рублей, из внебюджетных средств – 18 000,00 тыс. рублей.

Фактически выделено 682 480,2 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 436 277,3 тыс. рублей, из средств бюджета города – 234 970,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 18 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 682 480,0 тыс. рублей, в т.ч. из средств  областного бюджета  435 894,2 тыс. рублей, из средств бюджета города – 228 586,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 18 000,0 тыс. рублей.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013 г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013 г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Развитие учебно-материальной базы МБОУ | Областной бюджет | 30 000,0 | 26 776,7,0 | 26 393,6 | 98,6 |
| 4.2 | Ремонт спортивных залов в МБОУ | Областной бюджет | 5 000,0 | 858,0 | 858,0 | 100,0 |
| 4.3 | Оснащение школ оборудованием для начальных классов | Областной бюджет | 3 000 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.4 | Реорганизация и оснащение школьных спортивных площадок | Областной бюджет Бюджет города | 1 900,0 1 900,0 | 0,0 1 098,0 | 0,0 1 098,0 | 0 100,0 |
| 4.5 | Ремонт МБОУ | Бюджет города | 89 152,3 | 84 770,02 | 84 770,02 | 100,0 |
| 4.6 | Совершенствование оплаты труда работников | Областной бюджет Бюджет города | 446 000,0 125 800,0 | 408 642,6 109 555,28 | 408 642,0 109 555,28 | 100,0 100,0 |
| 4.8 | Содержание общеобразовательных учреждений, в том числе | Областной бюджет Бюджет города | 1 400,0 48 000,0 | 0,0 14 621,1 | 0,0 8 237,0 | 0 56,3 |
| 4.9- | Услуги по содержанию имущества (тех. обслуживание, оборудования, вывоз ТБО, уборка территории) | Бюджет города | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 100 |
| 4.10 | Прочие услуги | Внебюджетные средства | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 100 |
| 4.11 | Охрана зданий МБОУ, инкассация | Бюджет города | 8 300,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 100 |
| 4.12 | Подписка, орг. взносы | Областной бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.13 | Приобретение: хоз. инвентарь, моющие средства, запчасти, медикаменты | Областной бюджет Бюджет города | 10 700,0 3 600,0 | 0,0 3 075,7 | 0,0 3 075,7 | 0 100,0 |
| 4.14 | Выплаты пособий социальной помощи населения | Областной бюджет Бюджет города | 60,0 550,0 | 0,0 550,0 | 0,0 550,0 | 0 100 |
| 4.16 | Организация летнего отдыха | Бюджет города | 3 000,0 | - | - | - |
|  | Итого: | Областной бюджет Бюджет города Внебюджетные средства | 810 562,3 499 260,0 293 302,3 18 000,0 | 689 247,4 436 277,3 234 970,1 18 000,0 | 682 480,0 435 894,2 228 586,0 18 000,0 |  |

Выполненные мероприятия, оказанные услуги в рамках программы:

1. В 2013 году в 16 МБОУ приобретена мебель, комплектующие, оборудование для учебных классов;

2. В МБОУ СОШ № 16 выполнен ремонт полов в спортивном зале,

в МБОУ СОШ № 13 - установлены экранные радиаторы;

3. Во все МБОУ установлено оборудование для начальной школы по ФГОС Министерством образования и науки Калужской области безвозмездно;

4. В МБОУ СОШ № 4 - установлены баскетбольные стойки на спортивной площадке;

5. Проведены косметические ремонты в МБОУ «Лицей» «ФТШ», МБОУ СОШ №10;

6. МБОУ оказаны следующие услуги по содержанию зданий:

- тех. обслуживание оборудования, вывоз ТБО, уборка территорий;

- охрана зданий,  оплата услуг инкасации;

- подписка;

7. Мероприятия по п. 4.16 – 3 000,0 тыс. рублей – реализованы в рамках долгосрочной целевой программы  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска на 2012-2015 годы», утвержденной  постановлением Администрации города Обнинска от 26.12.2011 № 2113-п.

Полученные внебюджетные средства за счет сдачи в аренду помещений МБОУ, шли на услуги по содержанию МБОУ.

V. На мероприятия Программы по разделу 5 «Развитие информационной образовательной среды» финансирование на 2013 год не предусматривалось.

В 2013 году заключен договор Министерства образования и науки  Калужской области с МБОУ СОШ № 4 на обучение 52 учащихся школы по дистанционным курсам – углубленное изучение по русскому языку и математике для 11 классов, по обществознанию для 10 классов, по русскому языку и математике для 4 классов.

Имеющиеся 2 аппаратно – программных комплекса в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 35» используется для обучения 32 детей начальной школы.

VI. На реализацию мероприятий Программы по разделу 6 «Повышение уровня безопасности образовательных учреждений города Обнинска» предусматривалось финансирование  за счет средств бюджета города в размере  1237 тыс. рублей.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013 г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013 г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности | Бюджет города | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 100 |
| 6.4 | Повышение уровня антитеррористической безопасности | Бюджет города | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 100 |
|  | Итого: | Бюджет города | 1 237,0 | 1 237,0 | 1 237,0 | 100 |

В 2013 году финансовые средства из бюджета города выделялись для 16 МБОУ на: техническое обслуживание пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, огнезащитных дверей; техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

VII. На мероприятия Программы по разделу 7 «Расширение самостоятельности школ»  средства не   выделялись.

В соответствии с новым законом об образовании и отсутствием типового положения о школах, проекты новых уставов будут разработаны в 2015 году.

Проведение конкурса на лучший сайт МБОУ будет проведен в 2014-2015 учебном году.

VIII. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 8 «Создание условий для обеспечения  энергосбережения в МБОУ»  предусматривалось финансирование за счет средств бюджета города в размере  7 330,0 тыс. рублей.

Фактически выделено 7 000,0 тыс. рублей, фактически освоено 7 000,0 тыс. рублей.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013 г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Проведение энергетических обследований | Бюджет города | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 |
| 8.2 | Разработка и выполнение пилотного проекта и сметной документации «Умный дом» | Бюджет города | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.3 | Поддержание постоянной работоспособности приборов учета | Бюджет города | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 100 |
| 8.4 | Обучение специалистов МБОУ на курсах в области знергосбережения и энергетической эффективности | Бюджет города | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого: | Бюджет города | 7 330,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 |

В 2013 году для 16 МБОУ разработаны энергетические паспорта.

5. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Незавершенного строительства нет.

6. Реализация инновационных проектов на средства Программы не производилась.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Оценка основных целевых индикаторов долгосрочной  целевой программы

«Развитие системы общего образования города Обнинска на 2012-2015 годы»

за 2013 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| Доля детей, обучающихся, перешедших на ФГОС, от общей численности обучающихся | % | 33 | 35,7 | +2,7 | 1 |
| Количество ОУ, в которых средний показатель по результатам внешней экспертизы не ниже среднеобластного | ед. | 12 | 11 | -1 | -1 |
| Количество ОУ, имеющих статус инновационной площадки | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, | % | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Средняя заработная плата педагогических работников | руб. | Средняя по Калужской области – (22 607,9) | Средняя по городу (29 563,5) | +6 955,6 | 1 |
| Количество обучающихся на единицу ИКТ | ед. | 7 | 8 | +1 | 1 |
| Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получаюших образование в ОУ | чел. | 1 600 | 617 | -983 | -1 |
| Cтоимость содержания одного обучающегося, руб/мес; руб/год | руб. | 5 700 68 400 | 5 700 68 400 | 0 | 0 |
| Кол-во учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | - | - | - | - |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 1 |