ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной

инфраструктуры города Обнинска»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной

инфраструктуры города Обнинска»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | м.п |  | 334 | 0 | -334 | -100,0 | Прокладка коллектора не велась. В связи с выводом из эксплуатации аварийного участка коллектора и внесением изменений в проектную документацию, завершен и введен в эксплуатацию 2-й этап строительства коллектора |
| Мероприятие 10: Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | ед. | 2 |  | 1 | -1 | -50,0 | Разработан проект на строительство станций очистки на Добринском водозаборе. Расторжение контракта с подрядчиком по Вашутинскому водозабору, связанное с неисполнением требований, заявленных в техническом задании. |

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать  мероприятия  «В связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкции тепловых сетей», «Строительство магистрального хозфекального коллектора», «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51».

Реализация мероприятий Программы позволила:

- Вывести из эксплуатации аварийный участок коллектора от пересечения ул. Парковая – ул. Комсомольская до ул. Красных Зорь (в районе ж/д № 7) с переключением  на новый коллектор  и вводом  в эксплуатацию 2-го этапа строительства коллектора.

- Провести пуско-наладочные работы на  объекте «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске». Реализация проекта  позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города.

- Реализовать мероприятия в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкции тепловых сетей. Построена понизительная насосная станция в районе ул. Комсомольская д. 6.

- Осуществить функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 49385,4 | 47570,7 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 49385,4 | 47570,7 | 96,33 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 1750,6 | 1750,6 | 100,00 |  |  |  |  | 1750,6 | 1750,6 |  |
| 2. | Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 | МБУ «УК «Инженерные сети» | 813,8 | 813,3 | 99,94 |  |  |  |  | 813,8 | 813,3 | По фактическим затратам |
| 3. | Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей | МП «Теплоснабжение» | 38000,0 | 36221,7 | 95,32 |  |  |  |  | 38000,0 | 36221,7 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 4. | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | МП «Водоканал» | 8087,6 | 8072,9 | 99,82 |  |  |  |  | 8087,6 | 8072,9 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 5. | Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» | МБУ «УК «Инженерные сети» | 733,4 | 712,2 | 97,11 |  |  |  |  | 733,4 | 712,2 | По фактическим затратам |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 49385,4 | 47570,7 | 96,33 |  |  |  |  | 49385,4 | 47570,7 |  |

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы « Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» национальные проекты в 2022 году не реализовывались.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

По мероприятию «Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов» не разработана  проектная документация по станциям очистки воды для скважин Вашутинского водозабоа в связи с расторжением контракта с подрядной организацией.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 21.02.2022 № 280-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 n 2066-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 01-22); - от 14.12.2021 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 02-22) |
| 2. | Постановление Администрации города Обнинска от 30.12.2022 № 3084-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 n 2066-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | внесены изменения в программу в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | х | х |  |  | тыс.руб. | 49385,4 |  | 47570,7 |  | х |  | х |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | 0,035 | х |  |  | тыс.руб. | 1750,6 |  | 1 750,6 |  | х |  | 0,000 |
|  | Индикатор 1. Протяженность проложенного коллектора | х | 1,0 |  |  | м.п. | 334 |  | 0 |  | 0,000 |  | х |
|  |  | К1=1,0*0,000=0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 | 0,016 | х |  |  | тыс.руб. | 813,8 |  | 813,3 |  | х |  | 1,000 |
|  |  | К2=0,5*1+0,4*0,999+0,1*1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей | 0,77 | х |  |  | тыс.руб. | 38 000 |  | 36 221,7 |  | х |  | 1,000 |
|  |  | К3=0,5х1+0,4х1,0+0,1х1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов» | 0,164 | х | тыс.руб. |  |  | 8 087,6 |  | 8 072,9 |  |  | х | 0,500 |
|  | Индикатор 1: наличие разработанного проекта |  | 1,0 | ед. |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0,500 |  |
|  |  | К=1,0*0,500=0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» | 0,015 | х |  | тыс.руб. |  |  | 733,4 |  | 712,2 |  | х | 0,988 |
|  |  | К5=0,5*1+0,4*0,971+0,1*1=0,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,035*0,000+0,016*1,000+0,77*1,000+0,164*0,500+0,015*0,988=0,000+0,016+0,770+0,082+0,015=0,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И=0,883 |

Начальник отдела развития инженерной

инфраструктуры 	                                                                                                                                                                                                   А.Я. Чернов

Исп. Молчанова Н.А.

3962097