ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска на 2012-2014 годы»

за 2013 год

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска на 2012-2014 годы» (далее - Программы) за отчетный год.

В системе общеобразовательных учреждений города Обнинска на 2013 года обучается  11076 детей и подростков, в том числе 10415 обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 661 в негосударственных общеобразовательных учреждениях.

В 2013 году обеспечены горячим питанием (завтраки) 100% обучающихся (10 622 ребенка - без учета детей на индивидуальном обучении) 16-ти  муниципальных общеобразовательных учреждения, 3-ех негосударственных общеобразовательных учреждений, классы начальной школы - детского сада № 35. Горячим питанием - обеды (платным и бесплатным) обеспечены 40,4% обучающихся.

В соответствии с постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 1378-п «О финансировании питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска на 2013 год» (с изменениями от 07.10.2013 № 1766-п) в общеобразовательных учреждениях города Обнинска 1298 детей (с ограниченными возможностями здоровья; сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека, после оплаты питания детей в общеобразовательных учреждениях (1200 рублей в месяц на 1 человека) получают бесплатные обеды, что составляет 12,2 % от общей численности школьников обеспеченных питанием.

В рамках реализации мероприятий по разделу «Обеспечение горячим питание 100% обучающихся общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах) города Обнинска» фактически профинансировано на удешевление школьного питания 41 326,5 тыс. рублей,  в т.ч. из средств бюджета города – 35 058,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 268,1тыс. рублей. Из них на обеспечение бесплатным школьным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья; сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека, после оплаты питания детей в общеобразовательных учреждениях (1200 рублей в месяц на 1 человека) не превышающий величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области,  фактически профинансировано 7 247,1 тыс. рублей из бюджета города.

Затраты на обеспечение горячим питанием (завтраки, обеды) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Обнинска на  учащихся муниципальных общеобразовательных учреждениях города составили 32 473,0 тыс. рублей, на учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений  -1606,4 тыс. рублей.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2013 году на реализацию программы предусматривалось финансирование в объеме      49 787,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города – 42 420,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 7 367,0 тыс. рублей.

Фактически выделено 42 324,1 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 35 348,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 976,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 41 326,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств бюджета города – 35 058,4тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 268,1 тыс. рублей.

3. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

По оценке итогов 2013 года по основным показателям и индикаторам программы зафиксировано незначительное превышение значений показателей над плановыми.

Не выполнены два показатели:

1.Медицинские  кабинеты  не были оснащены современным диагностическим оборудованием мониторинга здоровья, так как финансирование на его приобретение не было выделено.

2. Уменьшилось количество школьников, получающих горячее питание (обеды) от общего количества обучающихся  в ОУ.

З0% детей ОУ не изъявили желание покупать обеды. Около 40 % предпочитают покупать буфетную продукцию.

3. Общеобразовательных учреждений, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи - 9.

4. Информация о ходе и объёме выполнения программных мероприятий.

I. На реализацию мероприятий Программы по разделу 1 «Модернизация материально-технической базы школьных столовых, медицинских кабинетов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Обнинска» финансирование не выделялось.

1. В 2013 году технологическое, хозяйственное, кухонное оборудование и мебель для школьных столовых не приобреталась в связи с отсутствия финансирования.

2. В 2013 году для организации питьевого режима для учащихся начальной ступени обучения приобретены кулеры за счет финансовых средств, полученных от сдачи в аренду помещений МБОУ.

3. Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений диагностическим оборудованием для ведения мониторинга здоровья  не производилось в связи с отсутствия финансирования.

4. В 2013 году ремонт школьных столовых  не проводился.

II. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 2 «Совершенствование организации школьного питания и системы работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях по охране и укреплению здоровья детей и подростков» проведен мониторинг организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях города Обнинска.

Информация о расходовании средств на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска на 2012-2014 годы» по  разделу 2.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Запланировано в программе на 2013 г., тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете 2013г., тыс. руб. | Фактическое использование средств в 2013г., тыс. руб. | Исполне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Обеспечение горячим питание 100% обучающихся общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах) города Обнинска |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удешевление школьного питания | Областной бюджет Бюджет города | 7 367,0 31 420,0 | 6 976,0 28 101,0 | 6 268,1 27 811,3 | 89,8 99,0 |
| 2.2 | Обеспечение бесплатным школьным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья; сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека, после оплаты питания детей в общеобразовательных учреждениях (1200 рублей в месяц на 1 человека) не превышающий величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области | Бюджет города | 10 000,0 | 7 247,1 | 7 247,1 | 100,0 |
| 2.3 | Разработка и внедрение в образовательный процесс оздоровительных программ с учетом групп здоровья учащихся |  | - | - | - |  |
|  | Всего – средства бюджета города |  | 42 420,0 | 35 348,1 | 35 058,4 | 99,1 |
|  | Всего – средства областного бюджета |  | 7 367,0 | 6 976,0 | 6 268,1 | 89,8 |
|  | Итого |  | 48 787,0 | 42 595,2 | 41 326,5 | 97,0 |

III. Реализация мероприятий Программы по разделу 3 «Формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни» городской смотр-конкурс информационных материалов и социальных проектов по здоровому образу жизни «Здоровье - это здорово!» (школьный сайт, школьная периодика, школьный проект, школьная радиопередача, плакат, листовка)  не финансировалось.

IV. В рамках реализации мероприятий Программы по разделу 4 «Совершенствование организации школьного питания и системы работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях по охране и укреплению здоровья детей и подростков» проведены следующие мероприятия:

1.  На школьных сайтах 1 раз в квартал освещаются вопросы школьного питания.

2. В апреле 2013 года проведен мониторинг организации школьного питания по вопросам: техническое обеспечение школьных пищеблоков; охват учащихся  МБОУ школьным питанием;

организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проведено анкетирование родителей и учащихся по вопросам качества и  организации питания.

3. Два раза в год администрацией МБОУ совместно с медицинским персоналом проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, а также проводятся беседы с учащимися о вредных привычках и об образе жизни и здоровье детей и подростков. Проведено в МБОУ 32 беседы.

4. Управлением общего образования совместно с ФГУС и ЦГиЭ ФМБА России   проведено совещание – семинар для ответственных за организацию питания в МБОУ.

5. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Незавершенного строительства нет.

6. Реализация инновационных проектов на средства Программы   не производилась.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

долгосрочной целевой программы  «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска на 2012-2014 годы» за 2013 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| Удельный вес школьников, получающих горячее питание (обеды) от общего количества обучающихся в ОУ (в том числе в частных школах). | % | 45 | 40,4 | -4,6 | -1 |
| Количество общеобразовательных учреждений, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи | шт. | 8 | 9 | +1 | + 1 |
| Количество общеобразовательных учреждений, столовые которых оснащены современным холодильным и технологическим оборудованием | шт. | 13 | 14 | +1 | +1 |
| Удельный вес МБОУ, медицинские кабинеты которых оснащены современным диагностическим оборудованием мониторинга здоровья | шт | 5 | 0 | -5 | -1 |
| Удельный вес МБОУ, в которых организован общественно-производственный контроль за организацией питания | % | 67 | 100 | +33 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | +1 |