ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске» за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2018 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 5 | 5 | 0 | 0,0 | - |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 0,0 | -2,7 | -100,0 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 0,7% (в целом по городу оценивается в 9,5%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку в 1,4 раз выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (39 367 руб. против 28 462 руб.). |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 5 | 7 | 2,0 | +40,0 | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 0,0 | -2,7 | -100,0 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 2,9% (в целом по городу оценивается в 9,5%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку в 1,7 раз выше, чем в среднем по городу (72 772 руб. против 41 660 руб.). |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 467,2 | 197,2 | +73,0 | Значение индикатора является оценочным |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | Единиц | 3 | 7 | 4 | 133,3 | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 2. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,2 | 0,0 | - 2,2 | -100,0 | Значение индикатора является оценочным. Отрицательное отклонение показателя обусловлено значительным приростом среднемесячной зарплаты в среднем по городу (9%) и её уменьшением по 4-м из 6-ти получателей субсидии. При этом уровень заработной платы у субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на 12% выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (31 807 руб. против 28 462 руб.). |
| Индикатор 3. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | тыс. руб. | 280,0 | 483,1 | 203,1 | 72,5 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 57 | 44 | -13 | -22,8 | Значение индикатора является оценочным, поскольку зависит от двух факторов: - активности субъектов МиСИП при обращении за поддержкой, - активности субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности по участию в конкурсе. |
| Мероприятие 2.3.«Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 8 | 12 | 4 | 50,0 | Превышение индикатора обусловлено открытием в марте 2018 года «Точки кипения - Обнинск», позволяющей проводить общественно значимые мероприятия на оборудованной базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 180 | 289 | 109 | 60,6 | Превышение индикатора обусловлено выделением дополнительного финансирования на мероприятие 2.3. |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | Чел. | 31 | 31 | 0 | 0 | - |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии  13 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

1.2.2. Обеспечить стимулирование развития малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) к деятельности по разработке и коммерциализации инноваций. Выделены субсидии 7 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат, связанных

- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций;

- развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработка бизнес-планов, оплата бухгалтерских услуг, проведение независимой оценки активов и др.).

1.2.3. Оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 44 субъектам МиСИП.

1.2.4. Обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 12 мероприятий:

- - торжественного заседания, посвящённого Дню российской науки;

- - фестиваля «Роболига: Атомный Технотрон»;

- - стратегической сессии «Создание цифровой долины в Обнинске»;

- - стратегической сессии по вопросам создания ИНТЦ;

- - заседания городского научно-технического Совета, посвящённого празднованию «Дня мирного использования атомной энергии»;

- - совместной с Троицком межкластерной конференции «Инновационные кластеры и наукограды - драйвер инновационного развития регионов»;

- - круглого стола «Подготовка и переподготовка кадров для реализации частно-государственного партнёрства в сфере инновационных технологий, ядерных и других высокотехнологичных инновационных проектов, а также создание соответствующих образовательных программ и ресурсов»;

- - круглого стола «Популяризация технологического молодёжного предпринимательства  - «Атомный нейронет» для предприятий МСП, являющихся участниками территориальных кластеров Калужской области»;

- - конкурса социально-ориентированных проектов Фонда АТР АЭС в г. Обнинске;

- - городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов;

- - конференции «Инностарт-2018»;

- - выездной стратегической сессии Министерства науки и высшего образования РФ «Роль наукоградов в реализации научно-технологической политики РФ».

1.2.5. Обеспечить публикацию более 280 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»), а также 324  объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

1.2.6. Провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить 31 стипендию.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- На получение субсидии обратилось большее кол-во субъектов МСП за счёт оптимизации (упрощения) подготовки документов на получение субсидии в соответствии с постановлениями     № 1333-п от 21.08.2018, № 1309-п от 13.08.2018, при том, что  сумма субсидий не увеличена, что повлияло на  размер средней суммы субсидии  предприятию.

- Падение темпов роста средней заработной платы у некоторых субъектов МиСП, и её фактическое уменьшение у некоторых субъектов МиСИП привело к тому, что целевой индикатор «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат», показал отрицательный прирост. При этом уровень заработной платы на предприятиях, получивших финансовую поддержку, существенно выше, чем у предприятий малого бизнеса в среднем по городу.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 14 550,0 | 13 779,2 | 94,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 747,8 | 1 747,8 | 100,0 |
| Итого: | 16 297,8 | 15 527,0 | 95,3 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2018 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 3 247,8 |  | 3 247,8 |  | 100,0 | - |  | - | 1 747,8 | 1 747,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | - |  | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | - « - | 947,8 |  | 947,8 |  | 100,0 | - |  | - | 147,8 | 147,8 | 800,0 | 800,0 | - |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 2 200,0 |  | 2 200,0 |  | 100,0 | - |  | - | 1600,0 | 1600,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 13050,0 |  | 12279,2 |  | 94,1 | - |  | - | - | - | 13050,0 | 12279,2 | См. мероприятие 2.3. |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | - «- | 400,0 |  | 400,0 |  | 100,0 | - |  | - | - | - | 400,0 | 400,0 | - |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 100,0 | - |  | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - |
| 2.3. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 11150,0 |  | 10379,2 |  | 93,1 | - |  | - | - | - | 11150,0 | 10379,2 | Экономия средств за счет конкурсных процедур |

Для справки.

В рамках мероприятия 1.1. Программы «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» выделена по конкурсу субсидия ИП Новоселова М.С. в размере 100,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.2. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП на компенсацию затрат»  выделено по конкурсу 947,8 тыс. рублей (включая средства субсидии областного бюджета в сумме 147 815,22 руб.), в том числе:

- на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в  российских кредитных организациях:

1. ООО «Порционные продукты»- 436 899,79 руб.;

2. - на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

1. ООО «Агригазполимер» - 24 329,31 руб.;

2. ООО «Кароспорт»- 218 963,76 руб.;

3. ООО НПП «Экспоприбор» - 48 658,60 руб.;

4. ООО «Обнинская термоэлектрическая компания»- 218 963,76 руб.

В рамках мероприятия 1.3. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг»  выделено по конкурсу 2 200, 00 тыс. рублей (включая средства областного бюджета в сумме 1 600,0 руб.), в том числе:

1. ООО «Технопластсервис»- 271 935,00 руб.;

2. ОА «Экон»- 259 924,00 руб.;

3. ООО «Центр реабилитации» - 432 280,00 руб.;

4. ИП Жаринов А.В. - 57 735,00 руб.;

5. ООО «Андромета» - 609 326,00 руб.;

6. ООО «Гран Летье» - 407 369,00 руб.;

7. ООО «Омитекс» - 161 431,00 руб.

В рамках мероприятия 2.1. Программы «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат» выделено по конкурсу 400 000 рублей, в том числе:

- ООО «Сейсмические системы» = 75 260,98 руб.;

- АО «ЭКОН» - 32 293,89 руб.;

- ООО «Паритет» - 18 574,14 руб.;

- ООО «АэроФильтр» - 111 891,33 руб.;

- ООО «НПП «ОМИТЕКС - 89 745,2 руб.;

- ООО «СовТех» - 46 775,39 руб.;

- ИП Новосёлова М.С. - 25 459,07 руб.;

В рамках мероприятия 2.2. Программы «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» выделено по конкурсу на компенсацию затрат 1 500 000 рублей, в том числе:

АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» - 78 411 рублей;

ЧОУ ДО «Академия Технолаб» – 1 421 589 рублей

Средства направлены на субсидирование затрат, связанных с обеспечением основной деятельности.

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.3. Программы «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» израсходовано 10 379,18 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития;

- на изготовление презентационных материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- издание и размещение в СМИ информационно-справочных и имиджевых материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 360-п от 07.03.2018 в Программу внесены изменения с целью приведения объёмов финансирования и соответствующих индикаторов Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35                    «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

5.2. Постановлением № 807-п от 23.05.2018 в Программу внесены изменения                с целью приведения объёмов финансирования и соответствующих индикаторов Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018  № 04-40 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017  № 01-35   «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

5.3. Постановлением № 1660-п от 08.10.2018 в Программу внесены изменения             с целью приведения сроков выполнения, размеров финансирования и соответствующих индикаторов Программы в соответствие с постановлением Администрации города               Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск».

5.4. Постановлением № 2174-п от 29.12.2018 в Программу внесены изменения             с целью приведения этапов, мероприятий, размеров финансирования и соответствующих индикаторов Программы в соответствие

1) с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018   № 01-48                         «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»                (в редакции от 25.12.2018   № 02-49);

2) с решением Обнинского городского Собрания от 25.12.2018   № 01-49 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017   № 01-35                                                  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3) с Актом Контрольно-счётной палаты города Обнинска от 22.06.2018 № 103 в части устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия по проверке правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности в рамках Программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2018 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,031 | х | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1,00 | единиц | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  |  |  | К1= 1,00 х 1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,292 | х | тыс. руб. | 947,8 | 947,8 | х | 0,500 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | К2=0,5 х 1,000+0,5 х 0,0 = 0,500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,677 | х | тыс. руб. | 2 200,0 | 2 200,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 7 | 1,400 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 467,2 | 1,730 | х |
|  |  | К3=0,30*1,400+0,35*0,0+0,35*1,730 = 1,026, К3>1,0 т. е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И = 0,031 х 1,0+0,292 х 0,5+0,677 х 1,000 =0,854 |  |  |  |  |  | 0,854 |

* значения целевых показателей (индикаторов) указаны в столбцах 5 и 6 с учётом субсидии областного бюджета, поступившей в бюджет города в 2016 году в рамках софинансирования мероприятий Программы 2015 года.

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат |  | 0,031 |  | х | тыс. руб. |  | 400,0 | 400,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат |  | х |  | 0,40 | единиц |  | 3 | 7 | 2,333 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу |  | х |  | 0,20 | % |  | 2,2 | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего су--бъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат |  | х |  | 0,40 | тыс. руб. |  | 280,0 | 483,1 | 1,725 | х |  |
|  |  |  |  | К1 = 0,4 х 2,333 + 0,2 х 0,0 +0,4 х 1,725 = 1,623 > 1, поэтому К1 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  | 0,116 |  | х | тыс. руб. |  | 1500,0 | 1500,0 | х | 0,772 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддерж-ки предпринимательства и инновационной деятельности |  | х |  | 1,00 | единиц |  | 57 | 44 | 0,772 | х |  |
|  |  |  |  | К2 = 1 х 0,772 = 0,772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности |  | 0,853 |  | х | тыс. руб. |  | 11 050,0 | 10 379,18 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы |  | х |  | 0,50 | единиц |  | 8 | 12 | 1,500 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  | х |  | 0,30 | единиц |  | 180 | 289 | 1,606 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей,, ставших лауреатами городского конкурса стипендий |  | х |  | 0,20 | чел. |  | 31 | 31 | 1,000 | х |  |
|  |  |  |  | К3 = 0,5 х 1,50 + 0,3 х 1,606 + 0,2 х 1,00 = 1,432 > 1, поэтому К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2 = 0,031 х 1,0+0,116 х 0,772 +0,853 х 1,0 = 0,974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,974 |

6.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,006 | х | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1,00 | единиц | 1 | 1 | 1,000 | х |  |
|  |  |  | К1 = 1,0 х 1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  | х |
| 2 |  | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,058 | х | тыс. руб. | 947,8 | 947,8 | х | 0,500 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  |  | К2 = 0,5 х 1,000 + 0,5 х 0,0 = 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением произвоственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,135 | х | тыс. руб. | 2 200,0 | 2 200,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 7 | 1,400 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 467,2 | 1,730 | х |  |
|  |  |  | К3=0,30 х 1,400+0,35 х 0,0+0,35 х 1,730 =1,026 > 1, поэтому К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | 0,025 | х | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | х | 0,40 | единиц | 3 | 7 | 2,333 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,20 | % | 2,2 | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | х | 0,40 | тыс. руб. | 280,0 | 483,1 | 1,725 | х |  |
|  |  |  | К4 =0,4 х 2,333+0,2 х 0,0 +0,4 х 1,725 = 1,623 > 1, поэтому К4 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,092 | х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | х | 0,772 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х | 1,0 | единиц | 57 | 44 | 0,772 | х |  |
|  |  |  | К5 = 1 х 0,772 = 0,772 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,684 | х | тыс. руб. | 11 150,0 | 11 150,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечению инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 8 | 12 | 1,500 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х | 0,30 | единиц | 180 | 289 | 1,606 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 31 | 1,000 | х |  |
|  |  |  | К6 =0,5 х 1,50 + 0,3 х 1,606 + 0,2 х 1,00 = 1,432 >1, поэтому К6 = 1,000 |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И =0,006 х 1,0 + 0,058 х 0,50 + 0,135 х 1,0 + 0,025 х 1,0 + 0,092 х 0,772 + 0,684 х 1,0 = 0,950 |  |  |  |  |  |  | 0,950 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                          _________________________    В.П.Зинченко

«___» ______________ 2019 года

Исп. Дудов А.С., Кузнецова Е.Г.

396-28-11