Приложение №1

к Постановлению Администрации

г. Обнинска Калужской области

от ______________ № _______

Пояснительная записка

к Постановлению Администрации города

«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы»»

С 2011 года на территории города действует Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы».

Программой предусмотрено финансирование мероприятий из городского бюджета.

Предусматривалось финансирование в следующих объемах по годам:

- в 2011 году – 820 тысяч рублей;

- в 2012 году – 955 тысяч рублей;

- в 2013 году – 1050 тысяч рублей.

Фактически было выделено:

- в 2011 году – 700 тысяч рублей;

- в 2012 году – 700 тысяч рублей;

- в 2013 году – 500 тысяч рублей.

В 2011 году из 46 мероприятий Программы 35 не требовало финансирования.

Из подлежащих финансированию в 2011 году по Программе 11 мероприятий из-за недостатка выделенных бюджетом города средств фактически было профинансировано 4 мероприятия, а именно:

п.8 «Разработка, изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по  профилактике незаконного       потребления наркотиков для педагогов, родителей и подростков»;

п. 10 «Организация подписки на антинаркотической журнал «Наркомат» и молодежное приложение «Антидоза» для образовательных учреждений города»;

п.13 «Организация мероприятий для молодежи города по пропаганде здорового образа жизни. (Проведение конкурса демотиваторов, тематических дискотек, конкурсов молодежных проектов, заседаний дискуссионного клуба)»;

п. 19 «Проведение работы и социальная реабилитация людей, попавших в трудные жизненные ситуации на базе общинного центра педагогики «Спас»».

В 2012 году из 46 мероприятий Программы 36 не требовало финансирования.

Из подлежащих финансированию в 2012 году по Программе 10 мероприятий из-за недостатка выделенных бюджетом города средств фактически было профинансировано 4 мероприятия, а именно:

п.13 «Организация мероприятий для молодежи города по пропаганде здорового образа жизни. (Проведение конкурса демотиваторов, тематических дискотек, конкурсов молодежных проектов, заседаний дискуссионного клуба)»;

п. 19 «Проведение работы и социальная реабилитация людей, попавших в трудные жизненные ситуации на базе общинного центра педагогики «Спас»»

п. 21 «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки)»;

п. 22 «Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы (баннеры 3 м2 х 6 м2)».

В 2013 году из 46 мероприятий Программы 35 не требует финансирования.

Из подлежащих финансированию в 2013 году по Программе 11 мероприятий из-за недостатка выделенных бюджетом города средств фактически  профинансировано 2 мероприятия, а именно:

п.13 «Организация мероприятий для молодежи города по пропаганде здорового образа жизни. (Проведение конкурса демотиваторов, тематических дискотек, конкурсов молодежных проектов, заседаний дискуссионного клуба)»;

п. 19 «Проведение работы и социальная реабилитация людей, попавших в трудные жизненные ситуации на базе общинного центра педагогики «Спас»».

В рамках мероприятий, предусмотренных Программой, в 2011-2013 годах были проведены:

- в образовательных учреждениях постоянно проводилось просвещение родителей: классные часы, заседания дискуссионного клуба для старшеклассников «Подросток и закон», родительские собрания, родительские университеты на тему «Я выбираю жизнь», лектории для учащихся «Детям о правах»,  конференции на тему: «Наркомании: мифы и реальность», семинары для педагогов о здоровом образе жизни, круглые столы «За здоровье и безопасность наших детей» с участием медиков, психологов, сотрудников правоохранительных органов и других специалистов;

- выставки, экспозиции, посвященные международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

- семинары для педагогов о здоровом образе жизни, круглые столы «Мы выбираем здоровый образ жизни» с участием медиков, психологов, сотрудников правоохранительных органов и других специалистов.

На основании вышеизложенного и в связи с недостаточным финансированием мероприятий Программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы» в 2011, 2012 и 2013 годах необходимо внести изменения в систему мероприятий Программы.

По нижеуказанным мероприятиям исключить денежные средства на 2011-2013 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации (годы) | Ответственные за реализацию мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 5 | Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях. | 2011 2013 2015 | УОО, ФГУЗ КБ №8 ФМБА России | Городской бюджет | - | - | - | - |  |
| 6 | Обучение работников системы образования, социальной защиты, психологов навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами. (2 семинара в год) | 2011-2015 | УОО, отдел культуры | Городской бюджет | - | - | - | - |  |
| 8 | Разработка, изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по профилактике незаконного потребления наркотиков для педагогов, родителей и подростков. | 2011-2015 | Отдел культуры, УОО, ОДМ | Городской бюджет | - | - | - | - |  |
| 9 | Организация тематических мероприятий (выставок, экспозиций, выступлений), приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международному дню борьбы со СПИДом. | 2011-2015 | Отдел культуры, УОО, МРО УФСКН, ОВД по городу Обнинску, ОДМ | Городской бюджет | - | - | - | - |  |
| 10 | Организация подписки на антинаркотической журнал «Наркомат» и молодежное приложение «Антидоза» для образовательных учреждений города. | 2011-2015 | Отдел культуры | Городской бюджет | 4 | 4 | - | - |  |
| 11 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую общеобразовательную антинаркотическую программу. | 2011-2015 | УОО | Городской бюджет | - | - | - | - |  |
| 21 | Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки). | 2011-2015 | Администрация города, ОДМ, отдел культуры, КФКиС | Городской бюджет | - | - | - | - |  |
| 22 | Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы (баннеры 3 м2 х 6 м2). | 2011-2015 | Администрация города | Городской бюджет | 75 | - | 75 | - |  |
| 23 | Подготовка и организация конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотической культуры. | 2011-2015 | Отдел по связям со СМИ Администрации города | Городской бюджет | - | - | - | - |  |