ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры                        г. Обнинска» за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.

1.1.Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры г. Обнинска» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2019 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | ед. в год | 54 | 54 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 720 | 746 | +26 | +3,6 | Отклонение связано с увеличением количества праздников, посвящённых памятным датам, юбилейным мероприятиям, проведением мероприятий в рамках Года театра |
| Индикатор 3 Число посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. в год | 140,0 | 210,6 | +70,6 | +50,4 | Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий |
| Индикатор 4 Количество культурно-досуговых формирований | ед. в год | 87 | 80 | -7 | -8,1 | Уменьшение данного показателя от планового значения объясняется, тем, что в ГКВ занятия в клубных формированиях велись на общественных началах и не вошли в годовую отраслевую статистику |
| Индикатор 5 Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. в год | 2 840 | 2 643 | -197 | -6,9 | Отклонение связано с уменьшением количества культурно-досуговых формирований |
| Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 7 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 8 Количество проведённых киносеансов | ед. в год | 4 500 | 4 596 | +96 | +2,1 | Увеличение количества киносеансов связано с выполнением договорных обязательств с прокатными организациями |
| Индикатор 9 Число посещений киносеансов | тыс. чел. в год | 85 | 86,0 | +1,0 | +1,2 | Увеличение количества посещений связано с увеличением количества киносеансов, с широкой рекламной кампанией по центральному телевидению премьер, продюсируемых центральными каналами |
| Индикатор 10 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | ед. в год | 87 | 97 | +10 | +11,5 | Увеличение количества проведённых досуговых мероприятий связано с участием в Федеральной программе «Театральная Россия», работой киноклуба «Око», увеличением благотворительных сеансов |
| Индикатор 11 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | ед. в год | 60 | 135 | +75 | +125 . | Увеличение количества мероприятий связано с продолжением работы Обнинского отделения Российского общества «Знание», проведения лектория «Курилка Гуттенберга», повышением количества общественно-значимых мероприятий |
| Индикатор 12 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | ед. в год | 75 | 77 | +2 | +2,6 | Увеличение количества, проведённых культурно-просветительских мероприятий связано с активизацией концертной деятельности городских творческих коллективов |
| Индикатор 13 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | тыс. чел. в год | 15 | 34,4 | +19,4 | +129,3 | Увеличение числа посещений, связано, с ростом популярности проводимых концертов классической музыки и концертов музыкального абонемента, которые жители посещают целыми семьями |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс. чел в год | 39,0 | 37,3 | -1,7 | -4,4 | Уменьшение количества зарегистрированных читателей, связано с тем, что не все посетители библиотеки регистрируются как читатели |
| Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 6 000 | 11005 | +5005 | +83,4 | Перевыполнение данного индикатора связано с достаточным объёмом финансирования на комплектование книжного фонда и эффективным использованием выделенных бюджетных средств |
| Индикатор 3 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 4 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 35 | 36 | +1 | +2,8 | Увеличение показателя связано с созданием АРМа с использованием компьютерной техники, переданной ЦБС в качестве приза за участие в конкурсе |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс.чел. | 52,7 | 57,2 | +4,5 | +8,5 | Увеличение количества посещений связано с внедрением в работу Музея новых форм работы, работы в вечернее время, субботнего лектория |
| Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 665 | 963 | +298 | +44,8 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с организацией экскурсий, фестиваля художников «Пленэр-фест» и выставок на Даче Морозовой, участием в межмузейных проектах |
| Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 53600 | 60971 | +7371 | +13,7 | Увеличение показателя связано с проведением ежегодного мероприятия «День дарения» |
| Индикатор 4 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля отреставрированных музейных предметов | % | 2,5 | 9,4 | +6,9 | +в 2,8 раза | Из 53 предметов музейного фонда, требующих реставрации отреставрировано 5 предметов |
| Индикатор 6 Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Обнинский краеведческий сборник общества «Репинка» к 80-летию краеведа В.А.Тарасова |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 2030 | 1997 | -33 | -1,6 | Уменьшение количества учащихся связано с отсевом уже зачисленных на обучение детей |
| Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 240 | 280 | +40 | +16,7 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с активной концертной и выставочной деятельностью коллективов школ |
| Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 850 | 950 | +100 | +11,8 | Увеличение показателя связано с активной концертной деятельностью хоровых и инструментальных (ансамблей, оркестров) коллективов школ |
| Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел в год | 1 | 0 | -1,0 | -100,0 | Работник учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации в связи с несоответствием критериям отбора |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

    - Содействовать:

1.	Созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска. Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. Многообразие учреждений культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музей, детские школы искусств, кинотеатр) и сфера их деятельности, составляющая отрасль культуры, решает поставленные перед ней задачи в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями, творческими союзам. За год проведено 54 городских культурно-массовых мероприятий, 746  культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 210,6  тыс. чел.

2.	Обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного потенциала каждой личности посредством участия в коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях. В 80 коллективах занято 2 643 участника.

3.	Совершенствованию культурно-досуговой и  просветительской деятельности. В 2019 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий для различных групп населения в рамках организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников,  мероприятий, посвящённых  Году театра, 65-летию пуска первой в мире АЭС, Дню мирного атома.

В Доме ученых в 2019 году проведено 135 общественных форума, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 596  киносеансов, которые посетили 86,0 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2019 году состоялось 14 сеансов трансляций спектаклей.

4. 	Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению  доступа к информационным ресурсам способствовал тот факт, что базе МБУ «ЦБС» внедрена в практику новая технология – онлайн-участие в видеоконференциях. В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта #ЛитМост  в 2019 году проведено 7 онлайн-встреч с современными писателями. Это - Андрей Эмдин, Дмитрий Быков, Тимофей Боженов, А.Перес-Реверте, Юрий Вяземский, Вера Павлова, Дина Рубина. Данный формат проведения встреч дает возможность услышать и увидеть любимого автора, лично задать ему вопросы. Дважды библиотекари ЦБ получили призы за лучшие вопросы авторам -  книги с автографами В.Павловой и Д.Рубиной.

За счет расширения  системы  учебных компьютерных курсов по программе «Электронный гражданин», удалось обеспечить стабильный уровень посещений библиотек.  Продолжилось внедрение информационных технологий в работу ЦБС, которые обеспечили новые сервисы обслуживания для пользователей. Электронной библиотекой «КИБЕРЛЕНИНКА» могут воспользоваться все желающие, перейдя по ссылке расположенной на главной странице сайта ЦБС. Это полнотекстовый ресурс  для выполнения информационных запросов. К ресурсу Национальной электронной библиотеки (НЭБ) подключена Гуманитарная библиотека, что также расширяет возможности пользователей в удовлетворении их информационных запросов по всем отраслям знаний, посредством электронных ресурсов.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» активизировалась и получила особую значимость работа по обучению населения основам компьютерной грамотности в рамках  программы «Электронный гражданин». В 2019 году в Центральной библиотеке был открыт еще один компьютерный класс, оснащенный новой техникой. Первыми обучающимися по заказу Центра занятости стали люди предпенсионного возраста, желающие получить начальные знания для получения профессии оператора ПК. Всего в 2019 году обучение прошли 310 человек.

Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» осталось на уровне прошлого года и составило 37 300 человек, в том числе 13 500 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2019 году составило – 11 005 экземпляров. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей в муниципальных библиотеках – 36.

5.	Созданию условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению, восстановлению, формированию и развитию музейных фондов. Благодаря слаженной работе высококвалифицированных специалистов, работающих в Музее, в 2019 году заметно выросло качество предоставляемых Музеем услуг, а также увеличились количественные показатели по основным направлениям музейной деятельности.  В отчетном году Музей посетило 57 173 человека, что превысило показатель предыдущего года почти на 2 % (в 2018 г. - 56 038). Работа музея в вечернее время, деятельность Субботнего лектория, участие во всероссийских музейных акциях сказались на увеличении количества посещений музея.

Количество единиц хранения музейного фонда составило 60 971 единиц. Значительная часть предметов музейного фонда поступила от жителей города в ежегодный День дарения. В отчётном периоде отреставрировано 5  музейных предметов.

6.	В школах дополнительного образования детей обучаются 1997  учащихся (против 1931 учащихся в 2018 году). Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровня. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки).

Семь учащихся ДШИ №1, ДШИ №2 и ДХШ удостоены Обнинских городских премий учащимся «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве». Именных стипендий Правительства Калужской области в области музыкального искусства удостоены учащиеся ДШИ №1 – А.Демурчева, Д.Титов, Д.Горват, и ДХШ – М.Жемчугова.

1.2.2. Обеспечить удовлетворительное материально-техническое состояние  муниципальных учреждений культуры, как одно из главных условий реализации мероприятий программы. Так, доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии – 100 %. Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности – 100%. Сохранение объектов культуры города и развитие материально-технической и финансовой базы учреждений культуры позволили обеспечить населению Обнинска доступность к учреждениям культуры и получение возможности проведения досуга высокого культурного уровня, а также удовлетворения запросов всех возрастных и социальных групп населения в сфере культуры и искусства.

В 2019 году Детские школы искусств города Обнинска стали участниками Национального проекта «Культура» Федерального проекта «Культурная среда». В рамках реализации проекта из областного бюджета были выделены 6 млн. рублей для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и музыкальной литературы. Выделенные средства были успешно освоены: приобретены два пианино марки «А. Рубинштейн» и два пианино «Михаил Глинка». Преподаватели школы оценили отличное качество новых инструментов. Для учащихся отделения струнно-смычковых инструментов ДШИ №2 было приобретено 20 скрипок разных размеров  - от 1/8 до 4/4 для учеников разного возраста. Особенно востребованы оказались скрипки 1/8 для подготовительного класса. Большое количество инструментов приобретено для учащихся отделения народных инструментов – баян, аккордеоны, гитары, в том числе электрогитары и бас-гитара. Из них достаточно инструментов неполного размера – ¾ и 1/2,  для учащихся младшего школьного возраста. Учащихся отделений духовых и ударных инструментов так же получили новые инструменты. Большая часть инструментов имеет школьный уровень, но также приобретены инструменты концертного класса. Кроме музыкальных инструментов было приобретено звуковое оборудование для концертных залов (микрофоны, усилители и пр.), учебная мебель, хоровые станки и литература  для школьной библиотеки, интерактивные учебные пособия.

Благодаря реализации нацпроекта «Культура», занятия на новых музыкальных инструментах повысят заинтересованность и качество подготовки наших учеников,  раскроют творческий потенциал, и помогут дать им возможность продемонстрировать свои таланты на концертах, фестивалях и конкурсах разных уровней.

В  2019 году 3 народных коллектива получили Гранты главы Администрации  в размере 300 тыс. рублей за высокие результаты работы  и достижения на фестивалях и конкурсах различных уровней:

- народный коллектив «Обнинский драматический театр» им. В.П.Бесковой  муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры», руководитель Е.В.Черпакова;

- народный коллектив джаз-оркестр «Обнинский диксиленд» муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ», руководитель Г.В.Баранов;

- народный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька» муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов», руководитель М.А.Мартынова.

Благодаря Грантам существенно  улучшена материально-техническая база данных коллективов – приобретены ткань для пошива сценических костюмов, оборудование.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

По мероприятию Программы «Организация и проведение общегородских мероприятий» увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий, а также с увеличением количества праздников, посвящённых памятным датам, юбилейным мероприятиям, проведением мероприятий в рамках Года театра.

Благодаря эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на комплектование, книжный фонд по сравнению с предыдущим годом увеличился, поступление составило 11 005 экземпляров.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Бюджет города | 345 680,8 | 341 732,1 | 98,9 |
| Федеральный бюджет | 5 760,0 | 5 760,0 | 100 |
| Областной бюджет | 343,3 | 343,3 | 100 |
| Итого | 351 784,1 | 347 835,4 | 98,9 |

3.2 ОТЧЕТ

об исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Обнинска" за 2019 год

|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" | 120 858,4 | 119 699,8 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 103,3 | 120 755,1 | 119 596,5 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.» | 6 590,0 | 6 521,3 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 590,0 | 6 521,3 | Оптимизация расходов |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС "ДЕМИ" | 90 595,6 | 89 706,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 595,6 | 89 706,5 | Оптимизация расходов |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" | 15 001,2 | 14 812,2 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 001,2 | 14 812,2 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, МП «Кинотеатр «Мир» | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 1.5 | Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, по результатам отбора МП "Дом ученых" | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | МБУ «ГДК» МАУ «ДК ФЭИ» | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 471,6 | 467,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 103,3 | 368,3 | 363,7 | Мероприятия выполняются в соответствии с заявками ТОС и общественных организаций ветеранов. В 2019 году все заявки, поступившие от ТОС на проведение мероприятий удовлетворены в полном объеме. |
| 1.8. | Организация выездных мероприятий | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 400,0 | 392,8 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 392,8 | По мероприятию все заявки, поступившие от общественных организаций удовлетворены в полном объёме. |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | МБУ "ЦБС" | 49 911,1 | 49 235,7 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 911,1 | 49 235,7 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | МБУ "ЦБС" | 48 071,1 | 47 404,1 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 071,1 | 47 404,1 | Счета, выставленные ЦБС за аренду МП «Дом учёных», оплату коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров не были оплачены в декабре |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | МБУ "ЦБС" | 1 840,0 | 1 831,6 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 840,0 | 1 831,6 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | МБУ "Музей истории города Обнинска" | 26 560,5 | 25 871,5 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 560,5 | 25 871,5 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | МБУ "Музей истории города Обнинска | 23 860,5 | 23 179,8 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 860,5 | 23 179,8 | Экономия по договору с КСК составила 476,0 руб. Счета, выставленные Музею на оплату охраны, тепла, хозяйственных товаров не были оплачены в декабре |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | МБУ "Музей истории города Обнинска | 2 700,0 | 2 691,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 691,7 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 112 785,1 | 111 913,3 | 99,2 | 5760,0 | 5760,0 | 240,0 | 240,0 | 106 785,1 | 105 913,3 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 105 209,2 | 104 341,1 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 209,2 | 104 341,1 | Счета, выставленные ДШИ 1, ДШИ 2 на оплату обучения, физ. охраны, оплаты электроэнергии и тепла в декабре не были оплачены |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 7 575,9 | 7 572,2 | 99,95 | 5760,0 | 5760,0 | 240,0 | 240,0 | 1 575,9 | 1 572,2 |  |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города МКУ "ЦБ" | 41 669,0 | 41 115,1 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 669,0 | 41 115,1 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города | 5 689,3 | 5 622,6 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 689,3 | 5 622,6 | Оптимизация расходов |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | МКУ "ЦБ" | 35 847,7 | 35 492,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 847,7 | 35 492,5 | Оптимизация расходов |
| 5.3 | Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | Отсутствие заявок на участие в программе от работников культуры |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 351 784,1 | 347 835,4 | 98,9 | 5760,0 | 5760,0 | 343,3 | 343,3 | 345 680,8 | 341 732,1 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия программы в целом были выполнены. Мероприятие 5.3. «Выплаты компенсации работникам  муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений Подпрограммы  «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» не выполнено в связи с тем, что ни один работник культуры не смог соответствовать критериям не смог участвовать в заявочной кампании,

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от 02.07.2019 № 1185-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска, 29.12.2018 № 2202-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период   2020 и 2021 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 02-53)

5.2. Постановлением от 03.12.2019 № 2188-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 02.07.2019 № 1185-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания от  11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период   2020 и 2021 годов» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 02-53, от 22.10.2019 № 03-57).

5.3. Подготовлен проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска», вносящий изменения, связанные с уточнением бюджета,  в  соответствии   с    решениями  Обнинского   городского  Собрания  от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»  (в редакции от 24.12.2019 № 01-61), от  10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период   2021 и 2022 годов», письмом  Прокуратуры г. Обнинска от  19.03.2020 № 7-29-2020.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2019 год

6.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 120 858,4 | 119 699,8 | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,054 | Х | тыс. руб. | 6 590,0 | 6 521,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,750 | Х | тыс. руб. | 90 595,6 | 89 706,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 746 | 1,036 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 210,6 | 1,504 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 80 | 0,919 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2 643 | 0,930 | х |
|  |  | К2=0,25*1,036+0,25*1,504+0,25*0,919+0,25*0,930=1,096>1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,124 | Х | тыс. руб. | 15 001,2 | 14 812,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,012 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 500 | 4 596 | 1,021 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 85,0 | 86,0 | 1,011 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 97 | 1,115 | х |
|  |  | К4=0,5*1,021+0,25*1,011+0,25*1,115 = 1,042>1 т.е. К4=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,050 | Х | тыс. руб. | 6 000,0 | 6 000,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 60 | 135 | 2,25 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 75 | 77 | 1,026 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 15,0 | 34,4 | 2,293 | х |
|  |  | К5=0,5*2,25+0,25*1,026+0,25*2,293 = 1,954>1 т.е. К5=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,003 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | K6=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1=1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,004 | х | тыс. руб. | 471,6 | 467,0 | х | 0,996 |
|  |  |  | K7=0,5*1,0+0,4*0,990+0,1*1=0,996 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,003 | х | тыс. руб. | 400,0 | 392,8 | х | 0,993 |
|  |  |  |  | К8=0,5*1,0+0,4*0,982+0,1*1=0,993 |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы1 | И1=0,054*1+0,750*1+0,124*1+0,012*1,0+0,050*1,0+0,003*1+0,004*0,996+0,003*0,993=1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.2. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 49 911,1 | 49 235,7 | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,963 | Х | тыс. руб. | 48 071,1 | 47 404,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 39,0 | 37,3 | 0,956 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 11 005 | 1,834 | х |
|  | К1=0,6*0,956+0,4*1,834=1,307 >1, т. е. К1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,037 | Х | тыс. руб. | 1840,0 | 1831,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 35 | 36 | 1,028 | х |
|  |  | К2=0,9*1+0,1*1,028= 1,002>1 , К2=1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,963*1,0+0,037*1,00=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.3. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 26 560,5 | 25 871,5 | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,898 | Х | тыс. руб. | 23 860,5 | 23 179,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 52,7 | 57,2 | 1,085 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 665 | 963 | 1,448 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53600 | 60971 | 1,137 | х |
|  | К1=0,25*1,085+0,25*1,448+0,5*1,137= 1,201>1, т.е. К1=1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,102 | Х | тыс. руб. | 2 700,0 | 2 691,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 2,5 | 9,4 | 3,760 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | Х |
|  |  |  | К2=0,5*1+0,25*3,760+0,25*1,0 = 1,69>1 т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=0,898*1+0,102*1=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.4. Оценка эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 112 785,1 | 111 913,3 | Х | х |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,933 | Х | тыс. руб. | 105 209,2 | 104 341,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2030 | 1997 | 0,984 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 240 | 280 | 1,167 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 950 | 1,118 | х |
|  | К1=0,5*0,984+0,25*1,167+0,25*1,118= 1,064>1, т.е. К1=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,067 | Х | тыс. руб. | 7 575,9 | 7 572,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | К2=0,5*1+0,5*1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=0,933*1,0+0,067*1,0=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.5. Оценка эффективности подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  | Х | тыс. руб. | 41 669,0 | 41 115,1 | Х |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,137 | Х | тыс. руб. | 5 689,3 | 5 622,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,860 |  | тыс. руб. | 35 847,7 | 35 492,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
| 5.3 | Мероприятие 3 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений | 0,003 | Х | тыс. руб. | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Индикатор Количество работников муниципальных учреждений культуры ,получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | Х | 1 | чел. в год | 1 | 0 | 0,0 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=0,137*1+0,860*1+0,003*0=0,997 |  |  |  |  |  | 0,997 |

6.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,019 |  | тыс. руб. | 6 590,0 | 6 521,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,257 | Х | тыс. руб. | 90 595,6 | 89 706,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 746 | 1,036 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 210,6 | 1,504 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 80 | 0,919 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2 643 | 0,930 | х |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,043 | Х | тыс. руб. | 15 001,2 | 14 812,23 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,004 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 500 | 4 596 | 1,021 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 85,0 | 86,0 | 1,011 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 97 | 1,115 | х |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,018 | Х | тыс. руб. | 6 500,0 | 5 696,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 60 | 135 | 2,25 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 75 | 77 | 1,026 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 15,0 | 34,4 | 2,293 | х |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,001 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,001 | х | тыс. руб. | 471,6 | 467,0 | х | 0,996 |
|  |  |  | К= 0,5*1,0+0,4*0,990+0,1*1= 0,996 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,001 | х | тыс. руб. | 400,0 | 392,8 | х | 0,993 |
|  |  |  | К= 0,5*1,0+0,4*0,982+0,1*1= 0,993 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,137 | Х | тыс. руб. | 48 071,1 | 47 404,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 39,0 | 37,3 | 0,956 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 11 005 | 1,834 | х |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,005 | Х | тыс. руб. | 1 840,0 | 1 831,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 35 | 36 | 1,028 | х |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,068 | Х | тыс. руб. | 23 860,5 | 23 179,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 52,7 | 57,2 | 1,085 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 665 | 963 | 1,448 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53600 | 60971 | 1,137 | х |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,008 | Х | тыс. руб. | 2 700,0 | 2 691,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 2,5 | 9,4 | 3,760 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | х |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,299 | Х | тыс. руб. | 105 209,2 | 104 341,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2030 | 1997 | 0,984 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 240 | 280 | 1,167 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 950 | 1,118 | х |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,021 | Х | тыс. руб. | 7 575,9 | 7 572,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,016 | Х | тыс. руб. | 5 689,3 | 5 622,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,102 |  | тыс. руб. | 35 847,7 | 35 492,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
| 5.3 | Мероприятие 3 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наём (поднаём) жилых помещений | 0,000 |  | тыс. руб. | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Индикатор Количество работников муниципальных учреждений культуры ,получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | Х | 1 | чел. в год | 1 | 0 | 0,0 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,019*1+0,257*1+0,043*1+0,004*1,0+0,018*1,0+0,001*1,0+0,001*0,996+0,001*0,993+0,137*1,0+0,005*1,0+0,068*1,0+0,008*1,0+0,299*1+0,021*1+0,016*1+0,102*1+0,0*0 =1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник Управления культуры и молодёжной

политики Администрации города Обнинска                                                                                                                                                            И.Н.Фалеева

Исп. О.Л.Чучелова, (48439)4-97-55