ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения       города Обнинска»  за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                       программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» по итогам 2016 года

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 97,0 |  | 99,9 | 2,9 | 3,0 |  |
| 2 | Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,6 |  | 99,9 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3 | Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 90,0 |  | 93,0 | 3,0 | 3,3 |  |
| 4 | Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 96,0 |  | 97,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5 | Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 99,0 |  | 99,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 6 | Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 99,4 |  | 99,7 | 0,3 | 0,3 |  |
| 7 | Доля граждан, получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в общем количестве обратившихся за указанными пособиями | % | 100 |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 97,0 |  | 99,0 | 2,0 | 2,1 |  |
| 9 | Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 |  | 99,90 | -0,1 | -0,1 |  |
| 11 | Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 |  | 3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,6 |  | 99,6 | 0 | 0 |  |
| 13 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 97,0 |  | 98,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 14 | Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 53 |  | 53 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Количество ветеранов ВОв, получивших услугу по ремонту квартир | человек | 36 |  | 38 | 2,0 | 5,6 | Увеличение количества ветеранов, получивших услугу по ремонту, произошло вследствие уменьшения цены работы по ремонту после проведения электронных торгов |
| 17 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | % | 99,0 |  | 99,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 55,0 | 58,0 |  | 3,0 | 5,5 | Увеличение количества граждан, получивших услугу, произошло вследствие уменьшения цены путевки после проведения электронных торгов |
| 2 | Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 25,0 | 25,9 |  | 0,9 | 3,6 | Увеличение количества граждан, получивших услугу, произошло вследствие уменьшения цены путевки после проведения электронных торгов |
| 3 | Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | человек | 17 | 17 |  | 0 | 0,0 |  |
| 4 | Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории | % | 15,0 | 15,5 |  | 0,5 | 3,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 120 | 123 |  | 3 | 2,5 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты | человек | 26 | 26 |  | 0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | услуга | 62500 | 62500 |  | 0,0 | 0 |  |

1.2. Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки;

- способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям;

- увеличить  долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории до 98%.

1.3. Основные результаты  Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске».

1.3.1. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» позволила:

- обеспечить исполнение переданных государственных полномочий и местного  законодательства  по выплате пособий и компенсаций  по социальной поддержке  граждан города;

- обеспечить предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- осуществить поддержку граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;

- увеличить долю граждан, получивших социальную помощь в трудной  жизненной ситуации, в общем количестве обратившихся за помощью до 99,7%.

1.3.2. Индикаторы подпрограммы, обозначающие долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории исполнены.

Исполнены индикаторы: «Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», «Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии», «Количество ветеранов ВОв, получивших услугу по ремонту квартир», «Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся».

1.3.5. В рамках выполнения Подпрограммы:

- предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг более 23 тыс. человек;

- предоставлена жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города в количестве  816 семей;

- материальную помощь получили 952 человека, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 5,73 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 5,6 млн. рублей.

- проведен ремонт 38 квартир ветеранов города;

-  2660 чел.  выплачена единовременной социальная помощь в связи с юбилейными датами;

- в 2016 году за счет средств федерального и областного бюджетов были выплачены пособия и компенсации на 6317 детей.

- получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка – 670 (количество детей – 680).

1.4. Основные результаты  реализации Подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске»:

- организация мероприятий  социальной реабилитации;

- увеличение доли маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города в общем количестве обратившихся в органы социальной защиты до 37,4%;

- повышение  уровня участия  пожилых  граждан и инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях до 15,5%.

1.4.1. Индикаторы: «Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города, от числа обратившихся в органы социальной защиты»,  «Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации»,  «Доля  пожилых  граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории» исполнены.

1.4.2. В рамках выполнения Подпрограммы:

- 49 гражданам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата оказано услуг по проведению курса реабилитации;

- 40 гражданам города и инвалидам оказаны услуги по санаторно-курортному лечению;

- 17 инвалидов обеспечено техническими средствами реабилитации;

- в рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан  к объектам общественного доступа в МБУ «Дворец культуры» выполнение работ по обустройству здания ГДК для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан

- в рамках мероприятия «Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения» были выполнены работы по устройству съездов с пешеходных тротуаров по ул. Ленина, Белкинская, Гагарина, пр. Маркса до ул. Белкинская – 73 съезда.

- в рамках мероприятия «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях» созданы условия для детей-инвалидов: в детском саду №19 «Капелька» – расширены дверные проемы, произведена замена напольного покрытия, приобретено специализированное оборудование, в школе №12  выполнено  обустройство пандусного съезда.

1.5. Основные результаты  реализации Подпрограммы 3 «Жилье в кредит»:

На 31.12.2016 получают компенсацию 123 семьи (показатель). 9 договоров на получение компенсации расторгнуто  в связи с досрочным погашением кредита.

В 2016 году в рамках Подпрограммы прошла шестая заявочная кампания.

Принято 48 заявлений, из них:

- 27 семей педагогических работников (12 – детских дошкольных учреждений, 12 – школы,  1 –МБОУ ДОД СДЮСШОР, 2 – МБУДО ДШИ №2);

- 9 семей медицинских работников (5- ФГБУЗ КБ №8 ФМБА, 4- МРНЦ им.А.Ф. Цыба);

- 12 многодетных семей.

1.6. Основные результаты  реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», достигнутые за отчетный период:

-  улучшили жилищные условия 26  семей;

-  в жилищную сферу привлечены дополнительные финансовые средства банков, предоставляющих ипотечные кредиты и займы в размере 31 233,6 тыс. рублей, личные средства граждан, в размере 14 660,5 тыс. рублей  и материнский капитал в размере 1 996,6  тыс. рублей;

-  оказана муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей;

-  решение жилищной проблемы молодых семей способствовало созданию условий для улучшения демографической ситуации в городе.

1.6.1. Индикатором подпрограммы является – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  с использованием средств социальной выплаты   на приобретение (строительство) жилья. По результатам реализации подпрограммы  в 2016 году индикатор равен запланированному – 26 .

1.7. Основные результаты  реализации Подпрограммы 5  «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска»:

- своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки.

Индикатором подпрограммы является – количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска. По результатам реализации подпрограммы  в 2016 году индикатор равен запланированному – 62500 .

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Основной из них - межведомственный характер муниципальной программы: осуществление мероприятий в рамках государственных программ.

2.1. В соответствии с поставленными задачами Программы отдельным категориям граждан оказана социальная поддержка на основании поступивших  заявлений или на основании федеральных, региональных и муниципальных правовых актов. В связи с тем, что социальные выплаты носят заявительный характер, суммы выделенных средств по отдельным  мероприятия освоены не в полном объеме.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 53387,6 | 50182,7 | 94,0 |
| Федеральный бюджет | 156425,0 | 152495,0 | 97,5 |
| Областной бюджет | 367070,8 | 349593,5 | 95,2 |
| Итого: | 576883,4 | 552271,2 | 95,7 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города                 Обнинска» за 2016 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  | 505796,3 | 483240,9 | 95,5 | 148921,8 | 144991,8 | 331974,5 | 314575,9 | 24900,0 | 23673,2 |  |
| 1.1. | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 72688,1 | 68808,4 | 94,7 | 72688,1 | 68808,4 |  |  |  |  | Компенсация оплаты ЖКУ носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты Администрации города | 8223,7 | 8021,6 | 97,5 | 8223,7 | 8021,6 |  |  |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.3. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты Администрации города | 21456,0 | 20404,0 | 95,1 |  |  | 21456,0 | 20404,0 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4. | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | Управление социальной защиты Администрации города | 90761,8 | 87092,0 | 94,8 |  |  | 90761,8 | 87092,0 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.5. | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Управление социальной защиты Администрации города | 6345,0 | 6336,3 | 99,9 |  |  | 345,0 | 341,3 | 6000,0 | 5995,3 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.6. | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 219411,7 | 206738,6 | 94,2 |  |  | 219411,7 | 206738,6 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.8. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Управление социальной защиты Администрации города | 567,7 | 566,9 | 99,9 | 567,7 | 566,9 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Управление социальной защиты Администрации города | 20489,9 | 21397,5 | 104,4 | 20489,9 | 21397,5 |  |  |  |  | Кассовое исполнение по мероприятию выше утвержденного планового значения в связи с тем, что т.к. мероприятие носит заявительный характер, недостающие средства были перечислены в декабре после уточнения бюджета и уточнения финансового обеспечения программы |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Управление социальной защиты Администрации города | 26164,9 | 25919,3 | 99,1 | 26164,9 | 25919,3 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | Управление социальной защиты Администрации города | 1000,0 | 687,8 | 68,8 |  |  |  |  | 1000,0 | 687,8 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка |
| 1.13. | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | Управление социальной защиты Администрации города | 100,0 | 99,8 | 99,8 |  |  |  |  | 100,0 | 99,8 |  |
| 1.14. | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | Управление социальной защиты Администрации города | 5700,0 | 5628,7 | 98,7 |  |  |  |  | 5700,0 | 5628,7 |  |
| 1.15. | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 3000,0 | 2998,1 | 99,9 |  |  |  |  | 3000,0 | 2998,1 |  |
| 1.16. | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | Управление социальной защиты Администрации города | 900,0 | 726,3 | 80,7 |  |  |  |  | 900,0 | 726,3 | Выплата зависит от количества утвержденных в течение года звания почетных граждан. В 2016 году утверждения на данное звание отсутствовало. |
| 1.17. | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | Управление социальной защиты Администрации города | 5600,0 | 5070,3 | 90,5 |  |  |  |  | 5600,0 | 5070,3 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.18. | Осуществление ремонта квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадникам, малолетним узникам, постоянно проживающим на территории города Обнинска | Управление социальной защиты Администрации города | 1600,0 | 1466,9 | 91,7 |  |  |  |  | 1600,0 | 1466,9 | Экономия средств вследствие проведения электронных торгов |
| 1.20. | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | Администрация города | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.21. | Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | Управление социальной защиты Администрации города | 20787,5 | 20278,1 | 97,5 | 20787,5 | 20278,1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  | 5466,2 | 5317,8 | 97,3 | 850,1 | 850,1 | 628,5 | 628,5 | 3987,6 | 3839,2 |  |
| 2.1. | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам общественного доступа | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 2.2. | Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | Управление социальной защиты Администрации города, МКУ "Городское строительство" | 534,0 | 462,3 | 86,6 |  |  |  |  | 534,0 | 462,3 | Экономия средств вследствие проведения электронных торгов |
| 2.3. | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Управление социальной защиты Администрации города | 1350,0 | 1350,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 |  |
| 2.4. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление социальной защиты Администрации города | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2.5. | Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | Управление социальной защиты Администрации города | 300,0 | 272,3 | 90,8 |  |  |  |  | 300,0 | 272,3 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 2.6. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 200,0 | 151,0 | 75,5 |  |  |  |  | 200,0 | 151,0 | Мероприятия были проведены силами собственных творческих коллективов, а также за счет добровольных пожертвований спонсоров без использования муниципальных средств. Средства на заработную плату инструкторов физкультуры были израсходованы с соответствии с отработанным ими временем. |
| 2.7. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление общего образования | 1782,2 | 1782,2 | 100,0 | 850,1 | 850,1 | 628,5 | 628,5 | 303,6 | 303,6 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 11089,5 | 10555,3 | 95,2 |  |  |  |  | 11089,5 | 10555,3 |  |
| 3.1. | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 11089,5 | 10555,3 | 95,2 |  |  |  |  | 11089,5 | 10555,3 | Финансирование освоено не в полном объеме, т.к. компенсация начисляется от фактической оплаты участниками процентов по кредиту, а досрочное погашение кредита ведет к уменьшению суммы процентов и соответственно компенсации |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 30638,8 | 30638,8 | 100,0 | 6535,5 | 2717,0 | 5860,6 | 5860,6 | 6000,0 | 2844,9 |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 30638,8 | 30638,8 | 100,0 | 6653,1 | 6653,1 | 19075,2 | 19075,2 | 4910,5 | 4910,5 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Управление социальной защиты Администрации города | 23892,6 | 22518,4 | 94,2 |  |  | 15392,6 | 15313,9 | 8500,0 | 7204,5 |  |
| 5.1. | Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 23892,6 | 22518,4 | 94,2 |  |  | 15392,6 | 15313,9 | 8500,0 | 7204,5 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 576883,4 | 552271,2 | 95,7 | 156425,0 | 152495,0 | 367 070,8 | 349 593,5 | 53387,6 | 50182,7 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с             указанием причин невыполнения

4.1. Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким             обоснованием этих решений

5.1.  Постановлением от 14.03.2016 № 388-п в Программу внесены изменения, связанные: с уточнением бюджета города (решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06"О бюджете города Обнинска на 2016 год"

5.2.  Постановлением от 24.06.2016 № 983-п в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета города (решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 "О бюджете города Обнинска на 2016 год" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 № 03-11)

5.3. Постановлением от 27.09.2016 № 1549-п в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета города (решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 "О бюджете города Обнинска на 2016 год" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 № 01-04)

5.4. Постановлением от  29.12.2016  № 2144-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города (решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 "О бюджете города Обнинска на 2016 год" (в ред. от 27.12.2016 № 01-24), решением  Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 "О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов")

- Оценка эффективности реализации:

  - подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,144 | х | тыс.руб. | 72688,1 | 68808,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 97,0 | 99,9 | 1,030 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,016 | х | тыс.руб. | 8223,7 | 8021,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,6 | 99,9 | 1,003 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,042 | х | тыс.руб. | 21456,0 | 20404,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 90,0 | 93,0 | 1,033 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,179 |  | тыс.руб. | 90761,8 | 87092,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 96,0 | 97,0 | 1,010 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,013 | х | тыс.руб. | 6345,0 | 6336,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 99,0 | 99,7 | 1,000 | х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,434 |  | тыс.руб. | 219411,7 | 206738,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,4 | 99,7 | 1,003 | х |
| 1.8 | Мероприятие 8. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0,001 | х | тыс.руб. | 567,7 | 566,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в общем количестве обратившихся за указанными пособиями | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,041 | х | тыс.руб. | 20489,9 | 21397,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 97,0 | 99,0 | 1,021 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,052 | х | тыс.руб. | 26164,9 | 25919,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,002 |  | тыс.руб. | 1000,0 | 687,8 | х | 0,999 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100 | 99,9 | 0,999 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 99,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,011 |  | тыс.руб. | 5700,0 | 5628,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,6 | 99,6 | 1,000 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,006 | х | тыс.руб. | 3000,0 | 2998,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 97,0 | 98,0 | 1,010 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,002 | х | тыс.руб. | 900,0 | 726,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,011 | х | тыс.руб. | 5600,0 | 5070,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 53 | 53 | 1,000 | х |
| 1.18. | Мероприятие 18. Осуществление ремонта квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадникам, малолетним узникам, постоянно проживающим на территории города Обнинска | 0,003 | х | тыс.руб. | 1600,0 | 1466,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество ветеранов ВОв, получивших услугу по ремонту квартир | х | 1 | человек | 36 | 38 | 1,056 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,041 | х | тыс.руб. | 20787,5 | 20278,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х | 1 | % | 99 | 99,8 | 1,008 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1=0,144*1,0+0,016*1,0+0,042*1,0+0,179*1,0+0,013*1,0+0,434*1,0+0,001*1,0+0,041*1,0+0,052* 1,0+0,002*0,999+0,0*1,0+0,011*1,0+0,006*1,0+0,002*1,0+0,011*1,0+0,003*1,0+0,002*1,0+0,041*1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске» за 2016 год:

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам общественного доступа |  | 0,055 |  | х |  | тыс.руб. |  | 300,0 |  | 300,0 |  | х |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K=0,5*(300,0/300,0)+0,4*(300,0/300,0)+0,1*1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения |  | 0,098 |  | х |  | тыс.руб. |  | 534,0 |  | 462,3 |  | х |  | 0,933 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K=0,5*(462,3/534,0)+0,4*(534,0/534,0)+0,1*1=0,933 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  | 0,247 |  | х |  | тыс.руб. |  | 1350,0 |  | 1350,0 |  | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х |  | 1 |  | % |  | 55 |  | 58 |  | 1,055 |  | х |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,183 |  | х |  | тыс.руб. |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х |  | 1 |  | % |  | 25,0 |  | 25,9 |  | 1,100 |  | х |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами |  | 0,055 |  | х |  | тыс.руб. |  | 300,0 |  | 272,3 |  | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации |  | х |  | 1 |  | человек |  | 17 |  | 17 |  | 1,000 |  | х |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов |  | 0,036 |  | х |  | тыс.руб. |  | 200,0 |  | 151,0 |  | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории |  | х |  | 1 |  | % |  | 15,0 |  | 15,5 |  | 1,033 |  | х |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 0,326 |  | х |  | тыс.руб. |  | 1782,2 |  | 1782,2 |  | х |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K=0,5*(1782,2/1782,2)+0,4*(1782,2/1782,2)+0,1*1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2=0,055*1,0+0,098*0,933+0,247*1,0+0,183*1,0+0,055*1,0+0,036*1,0+0,326*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,993 |  |

  - подпрограммы 3 «Жилье в кредит» за 2016 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 11 089,5 | 10 555,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 120 | 123 | 1,025 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2016 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Мероприятие. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 30638,8 | 30638,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты | х | 1 | человек | 26 | 26 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» за 2016:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Мероприятие. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 1,000 | х | тыс.руб. | 23892,6 | 22518,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 62500 | 62500 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 2016 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» |  |  | тыс.руб. | 576883,4 | 552271,2 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  |  | тыс.руб. | 505796,3 | 483240,9 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,126 | х | тыс.руб. | 72688,1 | 68808,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 97 | 99,9 | 1,030 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,014 | х | тыс.руб. | 8223,7 | 8021,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,6 | 99,9 | 1,003 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,037 | х | тыс.руб. | 21456,0 | 20404,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 90 | 93 | 1,033 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,157 | х | тыс.руб. | 90761,8 | 87092,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 96 | 97 | 1,010 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,011 | х | тыс.руб. | 6345,0 | 6336,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 99 | 99,7 | 1,000 | х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,380 | х | тыс.руб. | 219411,7 | 206738,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,4 | 99,7 | 1,003 | х |
| 1.8 | Мероприятие 8. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0,001 | х | тыс.руб. | 567,7 | 566,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в общем количестве обратившихся за указанными пособиями | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,036 | х | тыс.руб. | 20489,9 | 21397,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 97,0 | 99,0 | 1,021 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,045 | х | тыс.руб. | 26164,9 | 25919,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 687,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 99,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,010 | х | тыс.руб. | 5700,0 | 5628,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,6 | 99,6 | 1,001 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,005 | х | тыс.руб. | 3000,0 | 2998,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 97 | 98 | 1,010 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,002 | х | тыс.руб. | 900,0 | 726,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,010 | х | тыс.руб. | 5600,0 | 5070,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 53 | 53 | 1,000 | х |
| 1.18. | Мероприятие 18. Осуществление ремонта квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадникам, малолетним узникам, постоянно проживающим на территории города Обнинска | 0,003 | х | тыс.руб. | 1600,0 | 1466,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество ветеранов ВОв, получивших услугу по ремонту квартир | х | 1 | человек | 36 | 38 | 1,056 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,036 | х | тыс.руб. | 20787,5 | 20278,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х | 1 | % | 99 | 99,8 | 1,008 | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | х | х | тыс.руб. | 5466,2 | 5317,8 | х | х |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам общественного доступа | 0,001 | х | тыс.руб. | 300,0 | 300,0 | х | 1,000 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | 0,001 | х | тыс.руб. | 534,0 | 462,3 | х | 0,933 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | 0,002 | х | тыс.руб. | 1350,0 | 1350,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | х | 1 | % | 55 | 58 | 1,055 | х |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защи ты | х | 1 | % | 25 | 25,9 | 1,036 | х |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | 0,001 | х | тыс.руб. | 300,0 | 272,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | х | 1 | человек | 17 | 17 | 1,000 | х |
| 2.6. | Мероприятие 6.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | 0,000 | х | тыс.руб. | 200,0 | 151,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории | х | 1 | % | 15,5 | 15,5 | 1,000 | х |
| 2.7. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,003 | х | тыс.руб. | 1782,2 | 1782,2 | х | 1,000 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | х | х | тыс.руб. | 11089,5 | 10555,3 | х | х |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 0,019 | х | тыс.руб. | 11089,5 | 10555,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 120 | 123 | 1,025 | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | х | х | тыс.руб. | 30638,8 | 30638,8 | х | х |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 0,053 | х | тыс.руб. | 30638,8 | 30638,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты | х | 1 | человек | 26 | 26 | 1,000 | х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | х | х | тыс.руб. | 23892,6 | 22518,4 | х | х |
| 5.1. | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 0,041 | х | тыс.руб. | 23892,6 | 22518,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 62500 | 62500 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,126*1,0+0,014*1+0,037*1,0+0,157*1,0+0,011*1,0+0,38*1,0+0,001*1,0+0,036*1,0+0,045*1,0+ 0,002*1,0+0,0*1,0+0,010*1,0+0,005*1,0+0,002*1,0+0,010*1,0+0,003*1,0+0,002*1,0+0,036* 1,0+0,001*1,0+0,001*0,933+0,002*1,0+0,002*1,0+0,001*1,0+0,003*1,0+0,019*1,0+0,053*1,000+ +0,041*1,0=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник Управления социальной защиты населения

Администрации города Обнинск							________________________   В.А. Жарский