Сводный  доклад о ходе выполнения муниципальных программ                   в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2019 год

Оглавление

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период	16

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	18

Оценка эффективности реализации муниципальных программ	20

Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ	22

Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)	23

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)	24

Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2019 году	29

Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям	30

Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2019 года	33

Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2019 году	34

Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2019 году	36

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2019  год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п              (в ред. постановления от 08.12.2017 № 1978-п), в 2019 году осуществлялась реализация                  15 муниципальных программ.  Программы сформированы по отраслевому принципу.

В 2019 году в рамках  5 муниципальных программ   («Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие культуры города Обнинска», «Социальная поддержка населения города Обнинска»,    «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.») на территории города реализовывались мероприятия по 5 национальным проектам: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Обнинска.

В 2019 году действовало 15 муниципальных программ, включающих 28 подпрограмм, в том числе:

- 5 программ социального комплекса;

- 5 программы комплекса городского хозяйства;

- 2 программы экономического комплекса;

- 2 программы строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливаются и направляются в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 6 муниципальным программам (в 2018 году — по 5 программам):

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Переселение граждан из аварийного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

С нарушением срока до 7 дней  поступили отчеты по 6 муниципальным программам     (в 2018 году – по 2 программам):

-  «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

С нарушением срока  на 10 и более дней поступили отчеты по 3  муниципальным программам (в 2018 году - по 8  программам):

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

- «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- «Благоустройство города Обнинска».

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии                  с замечаниями.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования города Обнинска» включает 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

2. «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

3. «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

5. «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

6. «Развитие методической и профориентационной  работы в системе образования города Обнинска»;

7. «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

В городе нет очереди в детские сады на текущий учебный год для детей в возрасте старше 3-х лет. Все заявки детей этого возраста удовлетворены.

Дошкольные учреждения посещают 7211 человек (+197 детей к 2018 году). Охват составляет 96,5%.

Кроме того, в государственном бюджетном учреждении Калужской области «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» с целью оказания поддержки семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, работают две  группы для детей раннего возраста. Услуга по содержанию детей в них оказывается бесплатно.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» было возведено здание нового детского дошкольного учреждения на 140 мест, расположенного по адресу: ул. Пирогова, д.12. Уже в начале 2020 года новое дошкольное учреждение примет  воспитанников. В АИС «Е-услуги. Образование» внесено 60 заявлений на зачисление в группы нового здания детского сада, из них более половины – дети в возрасте до трех лет.

Во всех  образовательных учреждений города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования.

Среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных образовательных учреждениях составила 32246,25 рублей, прочих работающих в дошкольных  учреждениях -22639,00 рублей.

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска на сентябрь 2019 года составило  14947 человек, что на  910 человек больше,  чем в сентябре 2018 года. В том числе: в 16 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 14276 человек (95,5%), в 4 частных школах – 671 обучающихся (4,5%).

В 2019/2020 учебном году 13374 учащихся обучаются в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составляет 89,5% от общего числа обучающихся.

В 2019 году к прохождению государственной итоговой аттестации было допущено 1267 (98,4%) обучающихся  9 классов образовательных учреждений города. По состоянию здоровья государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена сдавали 149 выпускников.

В 2019 году процедуру государственной итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 676 обучающихся XI классов общеобразовательных учреждений города Обнинска.

Средний балл по русскому языку  в 2019 году составил 73,7. Выпускной экзамен по математике (базовый уровень) сдавали 253 обучающихся. Средний балл по г. Обнинску  составил – 4,4 балла. Средний балл по математике (профильный уровень) составил – 62,9 баллов.

В 2019 году награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» 26 выпускников.

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений составляет  37294,12  рублей, прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет – 21020,67  рублей.

Компенсацию за поднаем жилья в 2019 году получали 34 педагога общеобразовательных учреждений.

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 25.12.2018               № 2095-п «О финансировании питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска на 2019 год» введены с 1 января по 31 декабря 2019 года бесплатные обеды из расчета 50 рублей, бесплатные завтраки 30 рублей  в день на одного обучающегося.

100% обучающихся общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах) обеспечены горячим питанием.

В 2019 году охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 11273 ребенка (92% от общего количества несовершеннолетних), из них 2160 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (93% от общего кол-ва несовершеннолетних данной категории).

Летом 2019 года на территории города функционировало 19 лагерей с дневным пребыванием детей и 18 профильных лагерей, в них было занято 3650 обучающихся, из них 725 детей из семей, находящихся в ТЖС. В том числе, было организовано 2 профильных лагеря для детей группы риска, в которых находилось 40 детей (МБОУ СОШ №10» и МБОУ «Лицей «Держава»).

В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 978 детей, из них 428 несовершеннолетних из категории ТЖС. Для детей, состоящих на учете ПДН,  с 1 по 21 августа на базе загородного оздоровительного лагеря «Витязь» проходила профильная смена, организованная подразделением по делам несовершеннолетних по Калужской области. От города Обнинска было направлено 3 человека.

Также, было организовано 7 лагерей труда и отдыха, 4 палаточных лагеря, кроме того, дети были заняты на досуговых площадках, пришкольных участках, привлекались к организации и участию в различных творческих и спортивных мероприятиях, в экскурсионных поездках по Калужской области и историческим местам России.

183 ребенка, состоящих на различного вида учетах в органах и учреждениях системы профилактики (внутришкольный контроль, комиссия по делан несовершеннолетних, подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел) были охвачены формами организации отдыха.

Важным направлением деятельности является обеспечение занятости подростков. Организация временной занятости осуществляется при содействии Центра занятости населения г. Обнинска. В 2019 году на временные работы было трудоустроено 411 подростков.

Общее количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ города Обнинска, составляет 14640 человек,  на базе ЦРТДиЮ обучается  4265  воспитанников, на базе МАОУ ДОД «Школа «Лингвоцентр» обучается 250 человек.

Одна из приоритетных  задач - развитие технического творчества. В 2019-2020 учебном году обучение по технической направленности осуществляется по следующим профилям: "IT-технологии (программирование и робототехника)", "Автодело", "Цифровая обработка изображений для веб-сайтов", "Конструирование", "Компьютерная  графика".

В 2019 году на курсах повышения квалификации ГАОУ ДПО «КГИРО» на базе МБУ «УМЦ» прошли обучение 437 человек.

Число обучающихся, охваченных психолого-педагогическим консультированием в рамках сопровождения образовательного процесса - 1440 человек, что связано с увеличением числа консультаций в рамках территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города. Ею охвачены 100 % обучающихся 9-х-11-х классов, а в ряде школ (МБОУ Гимназия, МБОУ «Лицей «Держава», МБОУ «СОШ « Технический лицей», МБОУ «Лицей «ФТШ») и обучающиеся 7-8 классов.

В соответствии с Положением "О присуждении Обнинских городских премий одаренным детям" на конкурс было подано 44 заявки,  были признаны победителями 30 человек.

Ежегодно учащиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2019 году в школьном этапе приняли участие 4582 человека, победителей и призеров - 2465 чел. В муниципальном этапе участвовало 1127 человек, из них 580 обучающихся – это победители и призеры. Муниципальный этап включал 21 предмет.

На региональном этапе в 2019 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 211 участник из них 26 победители, 61 призер.

На заключительном (Всероссийском) этап 2019 года среди 10 обучающихся города Обнинска 2 участника стали призерами в предметных областях: французский язык и история.

  - Муниципальная программа «Развитие культуры г. Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

2. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

3. «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»;

4. «Сохранение и развитие системы дополнительного  образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

5. «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

За год проведено 54 городских культурно-массовых мероприятий, 746  культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 210,6  тыс. чел.

В 80 коллективах занято 2 643 участника.

В 2019 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий для различных групп населения в рамках организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников,  мероприятий, посвящённых  Году театра, 65-летию пуска первой в мире АЭС, Дню мирного атома.

В Доме ученых в 2019 году проведено 135 общественных форума, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 596  киносеансов, которые посетили 86,0 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2019 году состоялось 14 сеансов трансляций спектаклей.

В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта #ЛитМост  в 2019 году проведено 7 онлайн-встреч с современными писателями.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» активизировалась и получила особую значимость работа по обучению населения основам компьютерной грамотности в рамках  программы «Электронный гражданин». В 2019 году в Центральной библиотеке был открыт еще один компьютерный класс, оснащенный новой техникой. Первыми обучающимися по заказу Центра занятости стали люди предпенсионного возраста, желающие получить начальные знания для получения профессии оператора ПК. Всего в 2019 году обучение прошли 310 человек.

Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» составило 37 300 человек, в том числе 13 500 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2019 году составило – 11 005 экземпляров. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей в муниципальных библиотеках – 36.

В отчетном году Музей посетило 57 173 человека, что превысило показатель предыдущего года почти на 2 % (в 2018 г. - 56 038). Работа музея в вечернее время, деятельность Субботнего лектория, участие во всероссийских музейных акциях сказались на увеличении количества посещений музея.

Количество единиц хранения музейного фонда составило 60 971 единиц. Значительная часть предметов музейного фонда поступила от жителей города в ежегодный День дарения. В отчётном периоде отреставрировано 5  музейных предметов.

В школах дополнительного образования детей обучаются 1997  учащихся. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки).

В 2019 году Детские школы искусств города Обнинска стали участниками Национального проекта «Культура» Федерального проекта «Культурная среда». В рамках реализации проекта приобретены музыкальные инструменты, оборудование и музыкальная  литература  на  6,7 млн. рублей.

В  2019 году 3 народных коллектива получили Гранты главы Администрации  в размере 300 тыс. рублей за высокие результаты работы  и достижения на фестивалях и конкурсах различных уровней.

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  города Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

2. «Доступная среда в городе Обнинске»;

3. «Жилье в кредит»;

4 . «Обеспечение жильем молодых семей»;

5. «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

В 2019 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1339 человека, из них отказано 14 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1325 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 22 тыс. человек.

Жилищная субсидия предоставлена  1177 заявителям.

В течение года по вопросу получения материальной помощи обратились 1183 человека. Материальную помощь получили 1175 человек, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 7,4 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 7,1 млн. рублей (1083 чел.).

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми. Семьям с детьми за счет средств федерального, областного и городского бюджетов выплачивается 17 видов пособий.  За 2019 год было выплачено пособий общую сумму 201 млн. рублей на 8 481 детей.

C 2018 года действует Федеральный закон № 418-ФЗ, которым установлена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. В 2019 выплата назначена 270 матерям на общую сумму 23,4 млн. рублей.  Региональный материнский капитал выплачен 182 получателям на общую сумму 15 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2019 году денежные средства в размере 130,8 млн. рублей направлены на выплату пособий 1714 семьям, в которых воспитывается 3710 детей.

В течение года производились выплаты граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности:

- 3 семьи получили денежное вознаграждение и награждены почетным знаком «Признательность города Обнинска»;

- 9 человек, имеющих звание «Почетный гражданин города Обнинска», получали ежемесячную выплату;

- 599 человек, имеющих звание «Почетный донор России» получили ежегодную денежную выплату.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1013 гражданам, в размере 50% от тарифа – 10261 чел.

На 01.01.2019 поступило 73 заявления маломобильных граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 60 инвалидам.  В санатории  «Сигнал»  прошли оздоровление 45 пенсионеров.

В рамках мероприятия «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» приобретены и установлены в квартирах 11  инвалидов технические средства реабилитации повышающие доступность жилых помещений занимаемых инвалидами с учетом их потребностей.

Построено и принято в эксплуатацию 4 пандуса по адресам проживания инвалидов-колясочников по адресам: пр. Маркса, д. 118, ул. Королева, д. 16, пр. Маркса, д. 44, ул. Энгельса, д.6.

Управлением социальной защиты населения приобретено три универсальных лестничных подъемников «ЛАМА-УЛП» с электроприводом для инвалидов-колясочников.

С целью организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры в Доме офицеров по адресу: ул. Курчатова, д. 47 был установлен пандус. В городе оборудовано 38 съездов с пешеходных тротуаров.

На 01.01.2019 в рамках подпрограммы «Жилье в кредит» получали компенсацию 129 семей, заключено 37 Договоров на получение компенсации, расторгнуто 16 Договоров на получение компенсации. 31.12.2019 получают компенсацию 150 семей.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выданы свидетельства 9 семьям. Улучшили жилищные условия 13 молодых семей          (5 претендентов 2018 года, реализовавших соц. выплату в 2019 году и 8 претендентов 2019 года).

За 2019 год Управлением социальной защиты населения г. Обнинска оказано государственных и муниципальных услуг жителям города на сумму 731 млн. рублей. Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначает более 50 видов различных пособий и социальных выплат.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

За год проведено 365 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличено до  45 500 человек, что составило  41,9% к общему числу жителей города.

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило,  1 646  человек или  24,4%          к общей численности данной категории населения (6720 чел).

Увеличение занимающихся данной категории граждан связано с хорошо налаженной системой взаимодействия между учреждениями социальной защиты населения здравоохранения и спорта, а также с уменьшением общего числа инвалидов по данным социальной защиты населения.

Увеличилось количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 65 человек.

Заметно растет число желающих выполнить нормативы Всероссийского спортивного комплекса готов к труду и обороне «ГТО». Благодаря налаженной работе муниципального центра тестирования расположенного на базе МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА» и открытию второго центра тестирования на базе МАОУ «СШОР «КВАНТ» все желающие имеют возможность выполнить нормативы. За 2019 год нормативы в выполнении нормативов тестов «ГТО» приняли участие 4296 человек.

1.5. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска».

В рамках программы осуществлена поддержка 78 предложенных молодежных инициативных проектов.

В течение отчетного периода была поддержана деятельность таких молодёжных организаций как: Калужская областная организация «Волонтёры медики», клуб скаутов-добровольцев «Журавлёнок», Обнинская городская организация Российский Союз Молодёжи, студенческий актив ИАТЭ НИЯУ МИФИ и другие молодежные организации.

По инициативе молодежи были организованы ежегодные традиционные мероприятия:  благотворительная ярмарка в ТРК «Триумф-плаза» по сбору средств для реабилитационного центра «Доверие», письма «Победы», акция «Спасибо за жизнь», лагерный сбор актива школьников «Атом», молодежный фестиваль «Все флаги в гости к нам», открытый фестиваль творчества молодежи «Ветер перемен», научно-популярный лекторий «Курилка Гутенберга» и другие мероприятие.

Новыми мероприятиями по инициативе молодежи стали: акция по профилактике здоровья граждан «Будь здоров», краеведческие квесты «Квест Qeрвед» и «Великая Отечественная война в Истории Обнинска», благотворительный фестиваль «ЭкоДивофест», экологический квест «Чистые игры» и другие мероприятия.

Помимо 78 поддержаны мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» этими организациями были проведены 137 мероприятий и акций, организованных собственными силами. В составе этих организаций насчитывается более 200 волонтёров.

МБУ «ОМЦ»  в  2019 году организовало  42 молодежных мероприятия, участие в которых приняло 23 тыс. человек.

К организации мероприятий было привлечено более 1165 молодых людей - волонтёров как разово участвующих, так и на постоянной основе. Организована работа по регистрации и выдаче волонтерских книжек, за 2019 год было выдано 169 волонтёрских книжек.

В клубе «Радуга», действующему на базе отдела по работе с молодежью-инвалидами, в отчетном периоде на регулярной (постоянной) основе оказывалась помощь 49 молодым людям, из них в возрасте до 18 лет - 7 человек, в возрасте старше 18 лет - 42 человек.

1.6. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»  включает 5 подпрограмм:

1. «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

2. «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

3. «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»;

4. «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

5. «Организация похоронного дела».

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 146 457 кв.м.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 879 штук.

За отчетный период 2019 года с городских территорий ликвидировано 29 несанкционированных свалок, вывезено мусора 534 куб.м, на общей площади 1,12 га.

Проведена работа по содержанию детского игрового оборудования в количестве  20 штук.

Высажено рассады цветов в  количества 112,8  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 1547 кв. м. Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 1065 кв. м.  Высажено 121 дерева, кустарников  –  3 шт.

За отчетный период произведен покос травы на территории площадью                  1078,4 тыс. кв. м. С улиц города было собрано и вывезено 106,5 куб. м опавшей листвы.

Произведена стрижка живой изгороди на улицах города – 11 181,9 пог. м. Посадка кустарника на «пень»- полная обрезка древесных растений с оставлением пеньков 10-15 см для стимуляции роста порослевых побегов составила -  3239,54 пог. м.  В 2019 году активно применили метод корчевки фрезерованием, удалили 1036 пней деревьев и 1766 пог. м засохших пеньков от кустарника.

Обслуживались 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок города.

Расчищено  1,2 га лесопарковых зон города.

На ул. Жукова в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проведен комплекс работ по устройству газона на площади 3705 кв. м  и посадке 74 шт. сирени, 156 шт  спиреи серой «Грефшейм», 122 шт. гортензий, 30 шт. черемухи виргинской.

В 2019 году выполнены работы по благоустройству территории «Вечный огонь». Проведены работы по замене инженерных сетей, замене газовой горелки и старого газопровода, идущего к постаменту, обновлены ступени лестницы, ведущей к мемориалу, усилению фундамента постамента. При проведении работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия города Обнинска, захоронение останков погибших воинов не затронуто, захоронения расположены под газоном по обе стороны от монумента «Вечный огонь». Обновлены мемориальные плиты с фамилиями погибших советских воинов.

Выполнены мероприятия по благоустройству пешеходной зоны по ул. Лейпунского.

Произведена реконструкция сетей подземных коммуникаций водоснабжения, теплоснабжения и наружного освещения в районе остановки общественного транспорта пешеходной зоны по пр. Маркса, д.50 (магазин «Маргарита»), устройство кармана под остановку.

Создано 4 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна: на продолжении пр. Ленина (разворотный круг) композиция лошадей – 1 шт, Северный выезд «Дуга-2» - 2 шт, ул.Гагарина – 1 шт.

В рамках реализации мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов МАУ «Городской парк» проведены работы по Гурьяновскому лесу, а именно, утвержден план мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2019 года на территории МП «Полигон» не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

Проведено порядка 300 субботников, вывезено более 8000 куб. м мусора, листвы, веток и других отходов,	приняло участие более 5000 человек.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2019 составило 5274 единиц.

В отчетном году проведены  работы по реконструкции наружного освещения улиц Жукова, Университетской, площади Преображения.

Выполнены работы по строительству наружного освещения улицы Менделеева от проходной ФЭИ до Пяткинского проезда.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 97%:

- на магистральных улицах – 1873 (в рабочем состоянии 96-98  %);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1882 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 96 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1519 штук.

За год установлено 1029 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 98%.

Общая площадь территории благоустроенных парков в отчетном году составляет 189 408 кв. м. На территории парка оказывается  31 видов услуг.

МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса и территории мемориального комплекса «Вечный огонь» по ул. Мира.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городки», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки, ледового катка. Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 66 тыс. чел. Проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

На территории городского парка в течение 2019 года выполнены работы по ремонту парапета центральной аллеи; установлена декоративная беседка; закуплены и установлены два антивандальных теннисных стола.

В парке произведены закупка и оформление топиарной фигуры «Павлин» на территории парка, установлен МАФ «Зонт с чемоданом» и «Кресло», закуплена новая новогодняя елка и установлена уличная световая новогодняя конструкция (фотозона «Крылья»); произведены работы по новогодней подсветке «Корабль с алыми парусами».

Выполнены работы  по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1976-1978 годов. Инвентаризация  мест захоронений на городских кладбищах  выполнена в  запланированном объеме.

В 2019 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в меньшую сторону:  по плану - 880 услуг в год зафиксировано 848 услуг в год.

В 2019 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 34 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий.

1.7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 126 784,7 кв. м, в том числе в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 121 087,7 кв. м, общей протяженностью 11 329 пог. м.

В 2019 году  было заключено 5 муниципальных контрактов с победителями электронных аукционов на сумму 141238,9 тыс. рублей на ремонт 12 автомобильных дорог.

Впервые в городе Обнинске заключен контракт на ремонт автомобильной дороги по ул. Университетской (протяженность дороги 1322 м) с последующим содержание данной дороги подрядчиком ООО «Дорстройсервис», выполнявшим ремонт асфальтового покрытия с сентября 2019 года по октябрь 2022 года.

На суммарной площади улиц города 13 180 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт, в том числе: из литых а/б смесей – 3062 кв. м, мелкозернистым асфальтом  10 091 кв. м, ремонтный материал (холодный асфальт) 27 кв. м.

В 2019 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен ремонт участков тротуаров по следующим улицам: ул. Курчатова, пр. Ленина, ул. Королева, ул. Мира, ул. Жолио-Кюри, ул. Калужская.

Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 5697 кв. м; отремонтировано 8187 кв. м покрытия тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Обнинск».

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 3097,7 кв. м, выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –2863,7             кв. м;

- устройство парковок – 234 кв. м (18 парковочных мест).

Общее количество отремонтированных в рамках деятельности ТОС дворов в 2019 году составило 23. Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 5206,6 кв. м, выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –3755,9             кв. м;

- устройство расширения проезжей части – 456,2 кв. м;

- устройство парковок – 994,5 кв. м (79 парковочных мест).

В рамках мероприятий, сформированных ТОСами, проведены работы на 38 дворовых территориях города в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское», «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).

Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения проведена паспортизация на автомобильных дорогах, находящихся на оперативном ведении МП «Коммунальное хозяйство» общей протяженностью 10,5 км.

Установлено новых пешеходных ограждений – 1038 пог.м. Проведено содержание пешеходных ограждений (мойка и очистка) – 6 718 пог. м.

Выполнены работы по содержанию светофорных объектов (33 штук): отремонтировано пешеходных секций светофоров –  6 шт, осуществлен аварийный ремонт объектов  - 31 раз. Выполнена модернизация светофора по ул. Цветкова – пр. Ленина – Комарова– 1шт. Установлено 4  энергонезависимых пешеходных светофора Т7. Установлено 152 шт новых дорожных знаков, заменено 51 дорожных знаков, отремонтировано 354 шт. Всего в течение года обслуживалось 5028  дорожных знаков.

Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН):  98 объекта по городу (с заменой сегментов на новые – 49 шт, отремонтировано сегментов ИДН -  658 шт),  установлены  новые трапецевидные ИДН  в количестве 10 штук. Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 км и разметка краевых линий дороги спрей-пластиком 16,15 км.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» велись работы по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика». Работы выполнены и закрыты по факту исполнения на сумму 41 887,7 тыс. рублей.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в жилом районе «Заовражье» и  по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная».

1.8. Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск».

МП «УЖКХ» выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в малоэтажных многоквартирных домах:

- замена входных и тамбурных дверей, смена оконных фрамуг в 12 МКД по адресам: ул. Глинки д. 3, 4, 5, ул. Чехова д. 4, 6, Пионерский проезд д. 24, 26/2, 28/2, 30/1, 31, 32.

- утепление чердачного перекрытия в 1 МКД по ул. Труда д. 7.

МП «Горэлектросети» выполнены работы по реконструкции 0,66 км кабельной линии на напряжение 10 кВ ГПП-3 – РП-2К на участке от многоквартирного дома № 6 по пр. Маркса до территории МБОУ «СОШ №11 им. Подольских курсантов».

МКУ «Городское строительство» за счет средств местного и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» выполнен капитальный ремонт участка водопровода по ул. Северная от ул. Курчатова ВК - 871 до ул. Красных Зорь ВК -1609.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 2,5 тыс. м куб. в год.

Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила 2,2 тыс. Квт*ч.

1.9. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск».

В 2019 году в городе  658 многоквартирных жилых домов (далее - МКД).

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2019 году находилось 623 МКД, что на 14,7 % больше, чем в 2018 году (543 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2019 год было произведено 10 654 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 4,35 % меньше, чем в 2018 году (11 118 аварийных выездов).

Время реагирования на аварийные ситуации в 2019 году составило 25 мин. и осталось  на том же уровне, что и в 2018 году.

Количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения  за   услуги ЖКХ – 5 мест. Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»

В рамках благоустройства общественных территорий количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 2 единицы.

При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, протяженность которой – 1310 пог. м, устройство наружного освещения и видеонаблюдения в районе спортивной и детской площадок с  установкой малых архитектурных форм на детскую площадку из экологичных материалов (сибирская лиственница, береза). Произведена установка урн, футбольных ворот, устройству песчаного основания для детской площадки, установке информационных стендов и лавочек, демонтажу оснований трибун на футбольном поле.

В 2018 году был проведен конкурс на лучший эскизный проект благоустройства «Пешеходной зоны по ул. Лейпунского», по итогам определения лучшего эскизного проекта, был подготовлен проект благоустройства, техническая и сметная документация.

При благоустройстве улицы Лейпунского (1 этап) в 2019 году реализован  первый этап работ – перекладка подземных коммуникаций фонтана на всей площади, финансирование всех работ за счет средств местного бюджета

Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 50,8 % (51%).

В 2019 году благоустройство общественной территории Гурьяновского леса произведено на площади 40 000 кв.м (4 га), ул. Лейпунского – 3230 кв.м.

В рамках благоустройства дворовых территорий количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 3, как и было запланировано по ул. Гагарина, д. 2,  ул. Лейпунского, д. 5,  по ул. Энгельса д.17Б.

При благоустройстве дворовых территорий выполнены работы по освещению дворовых территорий, асфальтированию проездов и расширению парковок, устройству тротуаров, организации детских и спортивных площадок, установке лавочек и урн.

1.11. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»  включает  2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

2. «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

Выделены субсидии 15 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Организациями  инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности оказана поддержка 51 субъектам МиСИП.

Обеспечена организационно-техническая и информационно-презентационная подготовка и проведение 11 мероприятий в г. Обнинске и участие в «Санкт-Петербургском форуме».

Опубликовано более 370 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»), а также 320 объявлений на официальном сайте Администрации  для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

Проведен ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплачено  32 стипендии.

1.12. Муниципальная программа  «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» включает  2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Проведены кадастровые работы в отношении  12 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 5 аукционов в электронной форме и заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. В результате изготовлено 12 технических планов, в том числе 9 на нежилые помещения и 3 на линейные объекты (автодороги).

За год были проведены кадастровые работы в отношении 13 земельных участков.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 123,1%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 113,7%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 126,5%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 91,9%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 148,8%, продаже муниципального имущества – 136,0%. Запланированные поступления в бюджет – 195,0млн. рублей, фактически поступило – 240,1 млн. рублей.

В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии выполнены работы по монтажу ограждения нежилого здания общей площадью 1013,1 кв.м по адресу: ул. Пирогова, д. 15.

Впервые заключен муниципальный контракт на оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества, расположенного в многоквартирных домах на временно свободные муниципальные жилые помещения на сумму 588,6 тыс. рублей.

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2019 году было заключено контрактов (договоров) – 168, по итогам года фактическое исполнение составило – 159. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) – составило 94,6 %.

1.13. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Продолжены  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.

В 2019 году выполнены следующие работы по расконсервации котлованов   № 35,             № 34; проложено 143,6 м.

Подготовительные работы на строительном котловане (СК) № 31, сооружение котлована СК31 и консервация СК 34 и СК 31. Сооружение канализационного коллектора от СК № 35 до СК № 34 для будущей проходки.

Разработана  проектно-сметная документация для строительства объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске».

Разработана проектно-сметная документация для строительства объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».  Разработанные проекты позволят МО «Город Обнинск» принять участие в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ»,  утвержденной  постановлением   Правительства  РФ   от   30.12.2017  № 1710, и претендовать  на получение субсидии в 2020 году.

1.14.  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

В 2019 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск". Проведен аукцион на строительство наружных тепловых сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237.

Работы по строительству наружных тепловых сетей к земельному участку выполнены в срок, протяженность  тепловых сетей - 113 м.

1.15. Муниципальная  программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»  включает  2 подпрограммы.

1. «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»;

2. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Увеличена  укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 70 %; охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 75 %.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены  все запланированные учения и тренировки: 1 комплексное учение, 8 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения, 11 штабных тренировок, 30 объектовых тренировок, 1 Всероссийское командно-штабное учение. Подготовку на курсах по ГО прошли  284 специалиста организаций города.

В апреле и октябре 2019 года проведена  комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска. Система централизованного оповещения населения города Обнинска  находится в рабочем состоянии.

С целью укрепления правопорядка и  профилактики правонарушений на территориях образовательных учреждений модернизирована система видеонаблюдения на 4 объектах: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 9 «Солнечный»,  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 11 «Дюймовочка»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 24 «Звездный»;  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка».

Управлением по делам ГОЧС города Обнинска осуществлялось техническое обслуживание 59 видеокамер, установленных на въездах в город и в местах массового пребывания людей. Поддерживать их в рабочем состоянии.

В рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций выделены субсидии  для деятельности народных дружин (дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско»,  дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья»).  Народными дружинами, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществлялась охрана общественного порядка, в том числе патрулирование в Городском парке (Старый город). ДНД также привлекались  для усиления нарядов в дни проведения городских мероприятий, в т. ч. при проведении футбольных матчей «Олимп - Первенство России по футболу среди команд Профессиональной лиги группы «Центр».

В мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни вовлечено  до 88 % количества детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

За 2019 год было проведено 15 крупных городских акций и мероприятий в которых приняли участие более 20 000 представителей молодежи и подростков города Обнинска.

Реализовывался   проект общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Медико-социальная реабилитация, ресоциализация и профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики». В результате реализации проекта более 3000 человек охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Благодаря апробированию заложенных ранее основ муниципальной системы  профилактики, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, через сети кабинетов профилактики и мотивации принято более 2850 человек.

Курс  социальной реабилитации на базе центра «Спас» в форме «дома на полпути»  прошло 64 гражданина,  страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

# Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2019 году составил 122,6 % (в 2016 году -128,5%, в 2017 году — 116,5%, в 2018 году – 113,3%). (Таблица 1.  Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов).

Относительно 2018 года общее количество индикаторов увеличилось на 1. В совокупности все программы включают 179  целевых показателей (индикаторов), из которых:

- 69 показатель (38,5%) - выполнены на 100%;

- 84 показателей (46,9%) - перевыполнены (диапазон от 100,2% до 680,0%);

- 26 показателя (14,5%) - не выполнены, из них нулевое исполнение по 1 показателю.

По программам «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»  индикаторы по исполнению мероприятий в 2019 году не установлены. По программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  по мероприятию «Строительство  магистрального хозфекального коллектора» продолжены  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.     В 2019 году выполнены следующие работы по расконсервации котлованов                 № 35, № 34; проложено 143,6 м.

Разработана  проектно-сметная документация для строительства объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске». Разработана проектно-сметная документация для строительства объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».

Разработанные проекты позволят принять участие МО «Город Обнинск» в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ»,  утвержденной  постановлением   Правительства  РФ   от   30.12.2017  № 1710, и претендовать  на получение субсидии в 2020 году.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»  выполнены в запланированные сроки работы по строительству наружных тепловых сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения строящегося многоквартирного дома для переселения граждан позволили ООО «РусСтройГруп» ввести дом для  переселения ранее запланированного срока.  Дом введен в эксплуатацию  05.02.2020.

По всем муниципальным программам  средний уровень исполнения значений индикаторов  выше 100,0% , в 2018 году по 2 муниципальным программам  уровень  сложился ниже 100%.

При этом  по 6 подпрограммам уровень исполнения значений индикаторов сложился менее 100%.

По 3 подпрограммам муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»:

-  по подпрограмме «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» -  87,2%  (в 2018 году - 91,4%)   2 показателя из 5 не выполнены: индикатор «Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию» выполнен на 60,7%, только 105 педагогов имеют первую квалификацию из 604 и индикатор «Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений»  выполнен на 64,7%, на основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением  11 педагогов получают  компенсацию;

- по подпрограмме «Развитие системы общего образования города Обнинска» - 99,1% (в 2018 - 97,2%)  4 показателя из 7 не выполнены: индикатор «Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города» выполнен на 99,6%, 3 чел. не получили аттестат, индикатор «Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города»  выполнен  на 99,9%, один выпускник не сдал ЕГЭ, индикатор «Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов» выполнен на 62,4%, 299 педработников имеют первую и высшую квалификацию из 827.

- по  подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» - 93, 2% (в 2018 году – 100,0%)  2 из 2 показателей не выполнены  индикатор «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время,  от общего  количества  подростков возрасте от  14 до 17 лет» выполнен на 89,5% занято было 17 детей, индикатор «Доля  детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества  детей в возрасте от 7 до 17 лет» выполнен на 96,8%, в 2019 году распределено меньшее количество путевок.

По муниципальной программе «Развитие культуры города Обнинска»  по подпрограмме «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» уровень исполнения показателей сложился  на 66,7% (в 2018 году – 100,0%) из-за невыполнения одного индикатора «Количество  работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» при запланированном индикаторе – 1 человек, работник учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации в связи с несоответствием критериям отбора.

Ниже 100% сложилось исполнение по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»  муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» - 97,3% (в 2018 году - 100%).   Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)»  выполнен  на 94,6%, не исполнено в отчетном году 9 контрактов из 168.

Максимальный уровень исполнения значений индикаторов сложился по следующим программам: «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (192,1%) - за счет перевыполнения количества проведенных мероприятий по сдаче комплекса ГТО -  в 10,7 раза;  «Содержание и обслуживание жилищного муниципального фонда муниципального образования «Город Обнинск» (181,8%)  - за счет перевыполнения в 5 раз объема работ по ремонту квартир; «Благоустройство города Обнинска» (138,0%) – за счет увеличения количества мероприятий по строительству и реконструкции сетей наружного освещения и  за счет увеличения площади парков по обслуживанию; «Молодежь города Обнинска» (135,4%) за счет перевыполнения всех индикаторов, в общегородские мероприятия вовлечено значительно больше молодых людей города;  «Развитие культуры города Обнинска» (122,3%) за счет увеличения  числа посещений культурно-просветительских  мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента»  и количества отреставрированных предметов музейного фонда.

По 8 муниципальным программам средний уровень достижения значений индикаторов находится в диапазоне от 100,0%  до 118,9%.

Анализ реализации муниципальных программ указывает, что значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ обусловлено  необходимостью внесения изменений в значения показателей в связи с дополнительным финансированием мероприятий программ, а также уже достигнутым значениям в предыдущие годы.

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Бюджет города 2019 года исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 3 977,6 млн. рублей или 88,8 % от общего объема расходов бюджета (в 2018 году — 85,6%).

Финансирование мероприятий программ производилось: за счет средств местного  бюджета  -  по 15 программам,  областного бюджета - по 8 программам, федерального бюджета -  по 6 программам  (Таблица 2.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2019 году).

Процент выполнения  расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, составил 95,3% (освоено 3 977,6 млн. рублей из планируемых 4 172,5 млн. рублей):

- средства местного  бюджета освоены на 93,3%;

- средства  областного бюджета — 98,2%;

- средства  федерального бюджета — 93,2%.

Из общей суммы  программных расходов  84,1% средств  было направлено на  реализацию 4-х муниципальных программ:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (1876,0 млн. рублей);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (665,8 млн. рублей);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (457,9 млн. рублей);

- «Развитие культуры города Обнинска» (347,8 млн. рублей).

Реализация 15 муниципальных программ предусматривала исполнение 127 мероприятий.  С разной степенью исполнения реализованы  123 мероприятия.                            Не исполнено 4 мероприятия:

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» программы «Развитие системы образования  города Обнинска»  создание детского технопарка "Кванториум" на базе МБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" запланировано на 2020 год. 12.11.2019 согласован дизайн-проект и проект зонирования технопарка;

- по подпрограмме «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»  муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»  работник учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации за наем (поднаем) жилья,  в связи с несоответствием критериям отбора;

- по  подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» муниципальной  программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» на мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области»  денежные средства в размере 45,8 тыс. рублей не израсходованы в ввиду  отсутствия обращений граждан (данное мероприятие не исполнялось и в 2018 году);

- по программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  не реализовано мероприятие «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково»,  проектная документация не разработана  из-за  срыва сроков исполнения контракта подрядной организацией.

(Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям).

В ходе реализации программ по ряду мероприятий в результате проведения процедур закупок сформировалась экономия бюджетных средств.

Стопроцентный уровень кассового исполнения программ не достигнут ни по одной из программ. Диапазон кассового исполнения по объемам финансирования  составил  от 74,1% до 99,9% (в 2018 году - от 74,0% до 99,7%).

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по двум муниципальным программам: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (74,1%) и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (75,0%).  По обеим программам данное исполнение сложилось в результате экономии средств по итогам проведения  конкурсных процедур  закупок.

По всем остальным программам уровень исполнения составил от 91,0% до  99,7%.

В рамках муниципальных программ в 2019 реализовывалось 5 национальных проектов по 9 мероприятиям. На реализацию национальных проектов было направлено 691,4 млн. рублей, израсходовано 668,3 млн. рублей (96,7%). Все мероприятия выполнены в полном объеме. Работы по строительству дороги в районе ЦНТ и ЭОУ «Эврика» выполнены в полном объеме при оплате на 65,1% к плану.  Уменьшение цены контракта произошло в связи с тем, что работы, включенные в смету строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл. г.Обнинск, р-н ЦНТ и ЭОУ «Эврика», были выполнены застройщиком микрорайона ООО «Остов Стройинвест».

В течение 2019 года в 15 муниципальных программ внесено 40 изменений (в 2018 году внесено 57 изменений), в том числе 34 изменения по корректировке объемов финансирования. В две программы внесено 5 изменений, в три программы – четыре,  в две программы – три, в пять программ – два, в две программы внесено по 1 изменению, в одну программу в течение года не вносилось изменений. (Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2019 года).

Первоначально суммарное финансирование программ в 2019 году предусматривало расходы в объеме 3 416,2 млн. рублей. В результате подготовки и утверждения бюджета города на 2019 год сумма  финансирования была  увеличена до 3 575,8 млн. рублей. К концу года суммарный объем финансирования программ был скорректирован в сторону увеличения до 4 172,5 млн. рублей (рост на 116,7%).

Фактическое  исполнение  финансирования  программ составило 116,4% от первоначально предусмотренной суммы  (3 977,6 млн. рублей против 3 416,2 млн. рублей)                   и 95,3% от суммарного объема финансирования при последнем уточнении бюджета города   (3 977,6   млн. рублей против 4 172,5 млн. рублей).

Финансирование программ на 01.01.2019 относительно уровня первоначально предусмотренного финансирования было выше на 4,7% (3 575,8 млн. рублей против                     3 416,2 млн. рублей): в первоначальном бюджете города не  были утверждены  субсидии и иные межбюджетные трансферты, которые распределялись  областным бюджетом в течение финансового года, в том числе на реализацию мероприятий по национальным проектам.

По этой же причине сумма уточненного финансирования в течение года увеличена на 16,7%  (от 3 575,8 млн. рублей до 4 172,5 млн. рублей).

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Обнинска» отклонения связаны, в основном, с изменением объемов финансирования переданных госполномочий, не зависящим от исполнителя программы.

По программе «Дорожное хозяйство города Обнинска» финансирование увеличено на 68,4% (+203,35 млн. рублей) за счет  дополнения перечнем объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  В программу  «Формирование современной городской среды» включены дополнительно средства в объеме 23,8 млн. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий. По программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»» дополнительно увеличено финансирование из областного бюджета в размере 10,0 млн. рублей на ремонт ветхих участков водопроводных сетей.

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 27.12.2017 № 2108-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска провели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 15-ти муниципальных программ соответствует 0,970  (в 2018 году - 0,989), т.е. в целом программы  в 2019 году реализовались эффективно. (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2019 году).

Интегральная оценка отдельных муниципальных программ находится в диапазоне от   0, 822 до 1,000.   Из 15-ти муниципальных программ:

- максимальную положительную оценку «высокоэффективная программа» получили 7 программ или  46,7% от общего числа реализуемых в 2019 году муниципальных программ (в 2017 году максимальную оценку имели 3 программы, в 2018 году - 8);

- 6 программ (40,0%) признаны эффективными, в 2018 году — 7;

- 2 программы   признаны исполненными  с удовлетворительной эффективностью.

По  7 муниципальным программам, которые включают  28 подпрограммам, интегральная оценка сложилась в следующих диапазонах:

- 12 подпрограмм (48,9%) имеют интегральный показатель исполнения 1,000, т.е. оценку высокоэффективного исполнения (в 2018 году — 15 подпрограмм);

- 11 подпрограмм (39,3%) имеют интегральный показатель исполнения в диапазоне от  0,911 до 0,999, т. е. признаны эффективными (в 2018 году — 11);

- 1 подпрограмма имеет интегральный показатель исполнения   0,894, т. е. исполнена  с удовлетворительной эффективностью (в 2018 году -1);

- 1 подпрограмма имеет интегральный показатель исполнения 0,780, т.е. программа недостаточна эффективна.

По подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»  интегральный показатель исполнения составил 0,780. Из-за неисполнения индикатора «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу» и индикатора «Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования» при100% процентном исполнении финансирования и перевыполнения количества субъектов, получивших поддержку, сложился низкий  интегральный показатель. Данные показатели являются оценочными и довольно  сложно прогнозируются.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

| № п/п | Наименование | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,997 | программа эффективна |
| 8 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
| 9 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,988 | программа эффективна |
| 10 | Формирование современной городской среды | 0,977 | программа эффективна |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,953 | программа эффективна |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,951 | программа эффективна |
| 13 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,949 | программа эффективна |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,896 | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |
| 15 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,822 | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

Муниципальные программы  пятый год реализуются в соответствии                                  с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от  27.12.2017  № 2108-п).

В отчетном году при менее низком уровне исполнении финансирования программ, сложилось более высокое исполнение показателей программ. По многим программам внесены изменения по финансированию в соответствии с последним решением Обнинского городского Собрания о бюджете города на 2019 год  только в феврале-марте 2020 года, что сказалось на плановых значениях показателей программ.

На ход реализации муниципальных программ в 2019 году повлияло участие  в реализации  национальных проектов.

В  структуре мероприятий  муниципальных программ, в рамках которых реализуются национальные проекты,  необходимо выделить отдельной строкой средства, направляемые на реализацию конкретного национального (федерального, регионального) проекта с привязкой показателя (показателей), способствующего достижению цели (целевых показателей национального проекта).

Все  программы признаны эффективными. (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2019 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов.

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ  ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ и выделением показателей по реализации мероприятий национальных проектов;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями или достигших стопроцентного исполнения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течение 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- давать более содержательные пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

Начальник отдела экономической политики                                                            Н.В.Черныш

# Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |  |
|  | ВСЕГО | 122,6 | 179 | 69 | 84 | 26 | 1 |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 107,6 | 33 | 9 | 14 | 10 | - |  |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 87,2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | Индикатор «Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию» выполнен на 60,7%, только 105 педагогов имеют первую квалификацию из 604 Индикатор «Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» выполнен на 64,7%, на основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением 11 педагогов получают компенсацию |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 99,1 | 7 | - | 3 | 4 | - | Индикатор «Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11- классников общеобразовательных учреждений города» выполнен на 99,6%, 3 чел. не получили аттестат. Индикатор «Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города» выполнен на 99,9%,один выпускник не сдал ЕГЭ. Индикатор « Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов» выполнен на 62,4%, 299 педработников имеют первую и высшую квалификацию из 827. |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 93,2 | 2 | - | - | 2 | - | Индикатор « Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет» выполнен на 96,8%, в 2019 году распределено меньшее количество путевок. Снижение идет также за счет лагерей труда и отдыха и палаточных лагерей |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 100,4 | 5 | 4 | 1 | - | - |  |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 134,1 | 6 | - | 5 | 1 | - | Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования составило 437 чел., вместо 460 чел. по плану, направление квоты определяется Калужским государственным институтом образования |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 121,6 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |  |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 122,3 | 31 | 10 | 16 | 5 | - |  |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 123,9 | 13 | 3 | 8 | 2 | - | Индикаторы «Количество культурно-досуговых формирований» и «Численность участников культурно-досуговых формирований» выполнены 91,9% и 93,0% соответственно, в связи с учетом части формирований, образованных как на общественных началах и не вошли в годовую статотчетность. Индикатор «Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента» выполнен на 229,3% за счет популярно проводимых концертов классической музыки (34,4 тыс. чел. в год) |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 120,7 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | Уменьшение количества зарегистрированных читателей, связано с тем, что не все посетители библиотеки регистрируются как читатели |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 157,2 | 6 | 2 | 4 | - | - | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с организацией экскурсий, фестиваля художников «Пленэр-фест» и выставок на Даче Морозовой, участием в межмузейных проектах. В отчетном году отреставрировано из 53 предмета музейного фонда, требующих реставрации отреставрировано 5 предмета, что в 3 раза больше, чем планировалось. |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 105,4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | Уменьшение количества учащихся связано с отсевом уже зачисленных на обучение детей |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 66,7 | 3 | 2 | - | 1 | - | Не выполнен показатель «Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» в связи с тем, что работник учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации в связи с несоответствием критериям отбора |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 103,9 | 26 | 15 | 10 | 1 | - |  |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 100,0 | 18 | 10 | 7 | 1 | - | Индикатор «Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой» выполнен на 94,7% (92,8вместо 98,0%). В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка обратилось 291 человек, из них отказано 21 заявителю из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 113,9 | 4 | 2 | 2 | - | - | Индикатор « Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории» выполнен на 153,1%. В городе зарегистрировано 6720 инвалидов, по данным спортивного комитета 1646 инвалидов занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе. |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 118,6 | 1 | - | 1 | - | - |  |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 192,1 | 12 | 1 | 11 | - | - | Показатель «Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» перевыполнен в 10,7 раза. В 2019 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками. Открылся второй Центр тестирования на базе МАОУ ДОД «ДЮШР «КВАНТ» |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 135,4 | 5 | - | 5 | - | - | Перевыполнены значения всех показателей; в общегородские мероприятия вовлечено молодежи значительно больше, чем это планировалось. |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 138,0 | 19 | 11 | 7 | 1 | - |  |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 105,4 | 5 | 3 | 2 | - | - |  |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 255,8 | 4 | - | 4 | - | - | В 2019 году направлено значительное количество средств из местного бюджета на проведение работ по строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 119,0 | 4 | 3 | 1 | - | - | Индикатор «Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов» выполнен на 176,1% за счет увеличения площади по обслуживанию обслуживания пешеходных дорожек и спортивной площадки в Гурьяновском лесу |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 99,3 | 5 | 4 | - | 1 | - |  |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 118,9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | Показатель «Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии» выполнен на 176,1% за счет охвата дополнительных дворовых территории в рамках ТОС. Показатель «Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация» выполнен на 224,0% в связи с технической проработкой вопроса работы выполнены в 2019 году по вновь закрепленным дорогам за МП «Коммунальное хозяйство». Показатель «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация» не выполнялся в связи и отсутствием необходимости данных мероприятий. |  |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 105,0 | 6 | 5 | 1 | - | - | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов по категориям (вода, электроэнергия) |  |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 181,8 | 5 | 3 | 2 | - | - | Индикатор «Количество отремонтированного жилья» исполнен на 500,0%, вместо 1 квартиры отремонтировано 5 квартир на выделенные денежные средства Индикатор «Количество аварийных выездов» выполнен на 108,8%, снижен риск возникновения аварийных ситуаций, в результате чего достигнуто уменьшение количества аварийных выездов |  |
| 10 | Формирование современной городской среды | 113,4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | В отчетном году велось благоустройство двух общественных территорий вместо планируемой одной |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 116,2 | 10 | 1 | 6 | 3 | - |  |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 112,3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | Отрицательное отклонение показателя роста средней заработной платы объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 1,0% (в целом по городу оценивается в 6,9%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше, на 115,6%, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (35150 руб. против 30396 руб.). |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 120,2 | 5 | - | 4 | 1 | - | Превышение показателя по количеству публикаций в СМИ, обусловлено увеличением количества публикаций небольшого объёма |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 114,8 | 8 | 2 | 5 | 1 | - |  |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 120,7 | 6 | 1 | 5 | - | - | Индикатор «Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот» перевыполнен на 3 в связи с необходимостью проведения работ |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 97,3 | 2 | 1 | - | 1 | - | Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов» выполнен на 94,6%, не исполнено в отчетном году 9 контрактов из 168 |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | - | - | - | - | - | - | Программой предусмотрено исполнение мероприятий без индикаторов |  |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | - | - | - | - | - | Индикаторы реализации мероприятий на 2019 год отсутствуют |  |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |  |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |  |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2019 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ |  | Бюджет города |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 842 888,9 | 1 718 553,8 | 93,3 | 588 320,5 | 548 287,7 | 93,2 | 1 741 317,2 | 1 710 801,1 | 98,2 | 4 172 526,6 | 3 977 642,6 | 95,3 |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 555 797,5 | 485 639,4 | 87,4 | 129 194,6 | 129 194,6 | 100,0 | 1 266 882,0 | 1 261 138,9 | 99,5 | 1 951 874,1 | 1 875 972,9 | 96,1 |  |  |  |  |
| 2 | Развитие культуры города | 345 680,8 | 341 732,1 | 98,9 | 5 760,0 | 5 760,0 | 100,0 | 343,3 | 343,3 | 100,0 | 351 784,1 | 347 835,4 | 98,9 |  |  |  |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 61 305,0 | 57 737,2 | 94,2 | 244 274,1 | 220 290,8 | 90,2 | 402 703,4 | 387 785,1 | 96,3 | 708 282,5 | 665 813,1 | 94,0 |  |  |  |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 141 394,7 | 140 349,2 | 97,1 |  |  |  |  |  |  | 141 394,7 | 140 349,2 | 97,1 |  |  |  |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 8 080,0 | 8 072,0 | 99,9 |  |  |  |  |  |  | 8 080,0 | 8 072,0 | 99,9 |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 220 955,4 | 208 834,8 | 94,5 |  |  |  |  |  |  | 220 955,4 | 208 834,8 | 94,5 |  |  |  |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 302 390,2 | 281 786,1 | 93,2 | 172 507,3 | 156 772,4 | 90,9 | 25 938,9 | 19 300,2 | 74,4 | 500 836,4 | 457 858,7 | 91,4 |  |  |  |  |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 6 500,0 | 5 449,9 | 83,8 |  |  |  | 10 000,0 | 6 926,9 | 69,3 | 16 500,0 | 12 376,8 | 75,0 |  |  |  |  |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 74 967,2 | 73 714,0 | 98,3 |  |  |  |  |  |  | 74 967,2 | 73 714,0 | 98,3 |  |  |  |  |
| 10 | Формирование современной городской среды | 27 598,5 | 23 042,9 | 83,5 | 4 057,9 | 4 057,9 | 100,0 | 19 224,0 | 19 222,4 | 100,0 | 50 880,4 | 46 323,2 | 91,0 |  |  |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 17 420,0 | 17 170,3 | 98,6 |  |  |  | 1 612,2 | 1 612,2 | 100,0 | 19 032,2 | 18 782,5 | 98,7 |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 33 791,1 | 32 686,0 | 96,7 |  |  |  |  |  |  | 33 791,1 | 32 686,0 | 96,7 |  |  |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 12 920,5 | 9 691,2 | 75,0 | 32 526,6 | 32 212,0 | 99,0 | 14 613,4 | 14 472,1 | 99,0 | 60 060,5 | 56 375,3 | 93,9 |  |  |  |  |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 2 500,0 | 1 853,2 | 74,1 |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 | 1 853,2 | 74,1 |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 31 588,0 | 30 795,5 | 97,5 |  |  |  |  |  |  | 31 588,0 | 30 795,5 | 97,5 |  |  |  |  |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 95,3 | 127 | 123 | 4 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 96,1 | 23 | 22 | 1 |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 97,3 | 5 | 5 | - |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 97,1 | 5 | 5 | - |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 64,7 | 1 | 1 | - | Оплата услуги по представлению питания по фактической потребности в соответствии с посещаемостью. Экономия за счет торгов. |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 93,4 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 90,3 | 3 | 2 | 1 | Создание детского технопарка "Кванториум" на базе МБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" запланировано на 2020 год. 12.11.2019 согласован дизайн-проект и проект зонирования технопарка. Оплата – в 2020 году. |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 98,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 96,4 | 5 | 5 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 98,9 | 17 | 16 | 1 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 99,0 | 8 | 8 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 98,6 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 97,4 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 99,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 98,7 | 3 | 2 | 1 | Отсутствие заявок на участие в программе от работников культуры в программе компенсации затрат за наем (поднаем) жилья |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 94,0 | 30 | 29 | 1 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 93,8 | 20 | 19 | 1 | На мероприятия «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» средства в размере 45,8 тыс. руб. не израсходованы в виду отсутствия обращений граждан |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 79,1 | 7 | 7 | - | Мероприятие «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» по расходованию средств выполнено на 47,4%, техническими средствами реабилитации оборудованы квартиры всех обратившихся маломобильных граждан. Индикатор «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов» выполнен на 50,6%, городские средства сэкономлены за счет привлечения средств спонсоров. |
|  | 3 - Жилье в кредит | 99,7 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 1 | 1 | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 97,2 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 99,3 | 4 | 4 | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 99,9 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 94,5 | 11 | 11 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 99,2 | 4 | 4 | - |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 0 | - | - | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 98,7 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 73,0 | 3 | 3 | - | Не освоены средства на разработку ПСД капитального ремонта "Зала прощаний" (9 млн.руб.). За счет выделенных лимитов заключен муниципальный контракт со сроком выполнения в 2020 г. |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 91,4 | 7 | 7 | - | Работы по строительству дороги в районе ЦНТ и ЭОУ «Эврика» выполнены в полном объеме при оплате на 65,1% к плану. Уменьшение цены контракта произошло в связи с тем, что работы, включенные в смету строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл. г.Обнинск, р-н ЦНТ и ЭОУ «Эврика», были выполнены застройщиком микрорайона ООО «Остов Стройинвест» |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 75,0 | 4 | 4 | - | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 98,3 | 5 | 5 | - | Мероприятие «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено на 88,1%, средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений за 11 месяцев |
| 10 | Формирование современной городской среды | 91,0 | 2 | 2 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 98,7 | 5 | 5 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 98,4 | 3 | 3 | - | В связи с изменением порядка предоставления финансовой отчетности был произведён возврат предоставленной субсидии субъектам поддержки предпринимательства в размере 249,7 тыс. руб. |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 96,7 | 5 | 5 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 74,2 | 3 | 3 | - | Объем освоенных средств сформирован по результатам аукционов и заключенных договоров на проведение кадастровых работ на ремонт имущества муниципальной казны |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 98,2 | 2 | 2 | - | Заключено 6 контрактов на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы. Экономия сложилась в результате проведения запроса предложений от исполнителей. |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 93,9 | 4 | 3 | 1 | По мероприятию «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана из-за срыва сроков исполнения контракта подрядной организацией |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 74,1 | 1 | 1 | - | Запланированное на 2019 год мероприятия – выполнены в полном объеме, экономия средств по результатам торгов |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 97,5 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 98,1 | 2 | 2 | - | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС» |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 90,9 | 5 | 5 | - | Мероприятию «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» выполнено по объемам финансирования на 69,7% за счет экономии средств на обслуживание систем видеонаблюдения. |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2019 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  |  |  | Количество внесенных изменений в программу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная на начало реализации программы | на начало 2019 года | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 416 223,9 | 3 575 794,2 | 4 172 526,6 | 3 977 642,6 | 40 | 34 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 293 030,00 | 1 680 983,2 | 1 951 874,1 | 1 875 972,9 | 3 | 3 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 701 709,9 | 697 628,2 | 708 282,5 | 665 813,1 | 2 | 2 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 313 657,0 | 297 380,0 | 500 836,4 | 457 858,7 | 4 | 4 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 308 733,0 | 323 479,0 | 351 784,1 | 347 835,4 | 3 | 3 |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 405 337,0 | 184 513,0 | 220 955,4 | 208 834,8 | 4 | 3 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 122 900,0 | 126 608,0 | 141 394,7 | 140 349,2 | 2 | 2 |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 73 800,0 | 73 500,0 | 74 967,2 | 73 714,0 | 2 | 2 |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 107 297,0 | 61 497,0 | 60 060,5 | 56 375,3 | 5 | 5 |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 36 790,0 | 32 370,0 | 33 791,1 | 32 686,0 | 2 | 2 |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 27 720,0 | 31 408,0 | 31 588,0 | 30 795,5 | 1 | 1 |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 8 500,0 | 8 080,0 | 8 080,0 | 8 072,0 | 0 | 0 |
| 12 | Формирование современной городской среды | 2 050,0 | 27 050,0 | 50 880,5 | 46 323,2 | 5 | 3 |
| 13 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 9 700,0 | 19 297,8 | 19 032,2 | 18 782,5 | 2 | 1 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 5 000,0 | 6 500,0 | 16 500,0 | 12 376,8 | 4 | 2 |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | 5 500,0 | 2 500,0 | 1 853,2 | 1 | 1 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,970 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,988 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,989 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,978 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 0,955 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,911 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 0,999 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 1,000 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 0,997 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,997 | программа эффективна |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 0,998 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,928 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 0,998 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,822 | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 10 | Формирование современной городской среды | 0,977 | программа эффективна |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,953 | программа эффективна |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 0,780 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,987 |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,949 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,944 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,999 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,894 |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,951 | программа эффективна |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,896 | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |

# Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ |  |  | Интег-ральный показатель эффек-тивности реализации программы | Количество внесенных изменений в программу |  | Количество мероприятий |  |  | Средний уровень достижения значений показателей (индикаторов), % | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % исполнения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования | всего | исполнено | не исполнено |  | всего | выполнено | перевы-полнено | не выпол-нено | из них: не исполнялись |
|  | Всего | 3 977 642,6 | 95,3 | 100,0 | 0,970 | 40 | 34 | 127 | 123 | 4 | 122,6 | 179 | 69 | 84 | 26 | 1 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 875 972,9 | 96,1 | 47,2 | 0,988 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 107,6 | 33 | 9 | 14 | 10 | - |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинск | 665 813,1 | 94,0 | 16,7 | 0,997 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 | 103,9 | 26 | 15 | 10 | 1 | - |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 457 858,7 | 91,4 | 11,5 | 0,822 | 4 | 4 | 7 | 7 | - | 118,9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 347 835,4 | 98,9 | 8,7 | 1,000 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 122,3 | 31 | 10 | 16 | 5 | - |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 208 834,8 | 94,5 | 5,3 | 1,000 | 4 | 3 | 11 | 11 | - | 138,0 | 19 | 11 | 7 | 1 | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 140 349,2 | 99,3 | 3,5 | 1,000 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 192,1 | 12 | 1 | 11 | - | - |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 73 714,0 | 98,3 | 1,8 | 1,000 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 181,8 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 56 375,3 | 93,9 | 1,4 | 0,951 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Формирование современной городской среды | 46 323,2 | 91,0 | 1,2 | 1,000 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 113,4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - |
| 10 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 32 686,0 | 96,7 | 0,8 | 0,949 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 114,8 | 8 | 2 | 5 | 1 | - |
| 11 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 30 795,5 | 97,5 | 0,8 | 0,991 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 18 782,5 | 98,7 | 0,5 | 0,950 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 116,2 | 10 | 1 | 6 | 3 | - |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 12 376,8 | 75,0 | 0,3 | 1,000 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 105,0 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| 14 | Молодежь города Обнинска | 8 072,0 | 99,9 | 0,2 | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 135,4 | 5 | - | 5 | - | - |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1 853,2 | 74,1 | 0,1 | 0,896 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |