Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

«Город Обнинск» по итогам 2023 года

г. Обнинск

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (далее - Порядок), на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Сводный годовой доклад сформирован на основе 16 отчетов о реализации муниципальных программ за 2023 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

К Сводному докладу прилагаются:

- сводная информация о реализации муниципальных программ в 2023 году (приложение № 1);

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2023 год (приложение № 2);

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий (приложение № 3).

# Раздел 1. Сведения об основных результатах реализации

# муниципальных программ за 2023 год

1.1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Город Обнинск».

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, используемый для эффективного достижения целей социально – экономического развития территорий.

В целях совершенствования механизмов бюджетного планирования на основе муниципальных программ при их формировании учтены положения  государственных программ Российской Федерации, государственных программ Калужской области в части, касающейся сферы реализации муниципальных программ и иных документов стратегического планирования и развития муниципального образования «Город Обнинск».

Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:

- обеспечение наиболее полного охвата вопросов местного значения в соответствующей сфере;

- установление для муниципальной программы измеримых индикаторов (целевых показателей) ее реализации;

- наличие взаимосвязи объемов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы с конечными результатами реализации муниципальной программы;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В муниципальных программах предусматриваются показатели, соответствующие:

- показателям, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Муниципальные программы муниципального образования «Город Обнинск» – инструмент реализации приоритетных направлений для достижения стратегической цели Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы.

Муниципальные программы:

- сформированы по отраслевому принципу;

- объединяют все инструменты политики (регулирование, бюджетные расходы) по достижению целей;

- состоят из подпрограмм и мероприятий;

- реализуются ответственным исполнителем с участием соисполнителей и  участников, которые отвечают за реализацию мероприятий по направлениям деятельности;

- соответствуют Стратегии развития и являются инструментом достижения ее целей;

- увязаны с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Калужской области;

- как документ стратегического планирования подлежат регистрации в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

1.2 Сведения об актуализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск».

Постановлением Администрации  города Обнинска № 1725-п от 16.09.2014                  (в ред. постановления от 15.05.2023 № 1033-п) утвержден Перечень из 17 муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Перечень), из которых, реализация 16 муниципальных программ осуществлялась в 2023 году:

- 5 программ социальной сферы:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска»;

- 3 программы сферы экономического развития:

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- Муниципальная программа «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- 5 программ сферы развития коммунальной инфраструктуры:

- Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»;

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- 1 программа сферы градостроительства инженерной инфраструктуры:

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»;

- 2 программы сферы безопасности граждан и антитеррористической защищенности:

- Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В 2023 году ответственными исполнителями муниципальных программ обеспечено приведение объемов финансовых  средств, утвержденных  в муниципальных  программах, в соответствии с объемом финансирования утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34             «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»            (в ред. от 26.12.2023 № 01-48).

Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ, соответствует лимиту открытых ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 31.12.2023 года, что допустимо в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - Сведения о реализации национальных проектов в рамках мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск».

В 2023 году в рамках 7 муниципальных программ («Формирование современной городской среды», «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», «Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие культуры города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Социальная поддержка населения города Обнинска») на территории города реализовывались мероприятия по 5 национальным проектам: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Образование», «Демография».

# 1.4. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году.

Бюджет города Обнинска в 2023 году исполнялся в программном формате, в структуре 16 муниципальных программ, охватывающих значимые направления деятельности по реализации вопросов местного значения.

По состоянию на 31.12.2023 года объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ в 2023 году, составил – 5 777,56 млн. рублей или 87,8 % от годового объема.

Кассовые расходы составили 98,95 % от средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ или 5 717, 04 млн. рублей, в том числе:

Итоги исполнения кассового плана за 2023 год в разрезе муниципальных программ выглядят следующим образом:

- 100% исполнение по 1-ой муниципальной программе;

- выше 99 % по 7 муниципальным программам;

- от 95 до 99 % по 7 муниципальным программам;

-  92 % по 1-ой муниципальной программе.

В отчетном году при возросшем уровне исполнения кассового плана, сложилось еще более высокое исполнение показателей муниципальных программ, что говорит об эффективности программно-целевого метода планирования бюджета.

# 1.5. Сведения об итогах оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году.

Управлением финансов Администрации города Обнинска на основе данных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ информации на предмет соответствия плановых и фактических показателей бюджетных ассигнований.

Управлением экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска проведен анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ проведена с учетом степени достижения плановых значений индикаторов муниципальных программ и  сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальных программ.

Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы (подпрограммы), является утвержденный вариант муниципальной программы по состоянию на  31 декабря отчетного финансового года. Фактический и плановый объем финансирования муниципальной программы, подпрограммы - лимит бюджетных обязательств по состоянию на  31 декабря отчетного финансового года.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы применены следующие критерии:

| И > 1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| 0,8 < И < 0,9 | - | программа с удовлетворительной эффективностью; |
| 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточно эффективна; |
| И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ реализация  10 муниципальных программ в 2023 признана высокоэффективной, реализация 6 муниципальных программ – эффективной.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ

- муниципального образования «Город Обнинск» в разрезе социально-экономических комплексов за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ, подпрограмм | Оценка эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | исполнение кассового плана (%) | интерпретация оценки муниципальной программы |
|  | Всего | 0,995 | 98,20 |  |
| I. | Социальная сфера | 0,995 | 99,44 |  |
| 1. | Развитие системы образования города Обнинска | 0,982 | 98,79 | программа эффективна |
| 2. | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | 99,89 | высокоэффективная программа |
| 3. | Молодежь города Обнинска | 1,000 | 99,88 | высокоэффективная программа |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | 99,79 | высокоэффективная программа |
| 5. | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,993 | 98,87 | программа эффективна |
| II. | Сфера экономического развития | 1,000 | 99,54 |  |
| 6. | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 100,00 | высокоэффективная программа |
| 7. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | 99,89 | высокоэффективная программа |
| 8. | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 98,72 | высокоэффективная программа |
| III. | Сфера развития коммунальной инфраструктуры | 0,982 | 98,64 |  |
| 9. | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | 98,62 | высокоэффективная программа |
| 10. | Формирование современной городской среды | 1,000 | 95,22 | высокоэффективная программа |
| 11. | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,912 | 99,58 | программа эффективна |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,999 | 99,78 | программа эффективна |
| 13. | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 1,000 | 99,98 | высокоэффективная программа |
| IV. | Сфера строительства и инженерной инфраструктуры | 0,999 | 98,15 |  |
| 14. | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,999 | 98,15 | программа эффективна |
| V. | Сфера безопасности граждан и антитеррористической защищенности | 0,999 | 95,21 |  |
| 15. | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,998 | 98,42 | программа эффективна |
| 16. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | 1,000 | 92,00 | высокоэффективная программа |

Эффективность реализации муниципальных программ мунтципального образования «Город Обнинск» по сравнению с предыдущим 2022 годом значительно возросла. Из 16 муниципальных программ 10 признаны высокоэффективными (И=1,000), из остальных 6 эффективных муниципальных программ две муниципальные программы со значением интегральной оценки И=0,999.

Для сравнения среднее значение интегрального показателя эффективности:

- в 2021 году – 0,964 (действующих 14 муниципальных программ);

- в 2022 году– 0,979 (действующих 15 муниципальных программ);

- в 2023 году – 0,995 (действующих 16 муниципальных программ).

(Справочно: ежегодное увеличение количества муниципальных программ связано с разработкой и утверждением новых муниципальных программ: в 2022 году – «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск», в 2023 году – «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск».).

Сводная информация о реализации муниципальных программ в 2023 году приведена в приложении № 1.

Раздел  2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год,

темпы изменения по сравнению с предыдущим годом.

2.1. Информация о достижении индикаторов (целевых показателей) муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2023 год.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2023 год в приложении № 2.

2.2. Сведения о среднем уровне исполнения индикаторов (целевых показателей) и темпах изменений в 2023 году.

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Темпы изменения по сравнению с предыдущим периодом |  | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средний уровень достижения значений индикаторов в 2022 году | Средний уровень достижения значений индикаторов в 2023 году | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | не исполнялись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО | 106,1 | 124,63 | 249 | 119 | 100 | 27 | 3 |  |
| 1 | «Развитие системы образования города Обнинска» | 117,3 | 102,7 | 33 | 13 | 12 | 8 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 71,6 | 101,1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - Индикатор «Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» перевыполнен на 20%; - Не достигнуты значения по следующим индикаторам: - «Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» (выполнен на 98,44 %) - «Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ» (выполнен на 86,10 %) |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 105,4 | 101,4 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - Значения индикаторов перевыполнены: - «Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города» на 4,8%; - «Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов» на 7,67%; - «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» на 41,3%; - «Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» на 3,6%. - Не достигнуты значения следующих индикаторов: - «Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города (выполнен на 99,6 %); - «Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ» (выполнен на 99,7 %); - «Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» (выполнен на 96,4 %) |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 100,0 | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 109,3 | 80,6 | 2 | 1 | - | 1 | - | Индикатор «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет» выполнен на 61,2% |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 107,5 | 115,0 | 3 | 2 | 1 | - | - | Индикатор «Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования» перевыполнен на 45% в связи с осуществлением деятельности технопарка «Кванториум», высокой заинтересованности участия педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 134,8 | 114,1 | 6 | - | 5 | 1 | - | - Перевыполнены значения по следующим индикаторам: - «Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования» на 32,8 %; - Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса» на 23,5 %; - «Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью» на 95,42 %; - «Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации» на 296,33 % (за счет увеличения количества мероприятий в школах и запросов на психолого-педагогические консультации); - «Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» на 95,4 %. - Не достигнуто значение следующего индикатора: - «Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве» (выполнен на 97,4 %) |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 192,7 | 106,8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - В связи активизацией организации участия одаренных детей и молодежи в региональных и Всероссийских олимпиадах, активизацией работы по стимулированию и поддержке талантливых, одаренных детей перевыполнены значения по следующим индикаторам подпрограммы: - «Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников» на 26,5 %; - «Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска» на 14,3 % |
| 2 | «Развитие культуры города Обнинска» | 103,7 | 102,7 | 46 | 21 | 18 | 5 | 2 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 101,1 | 112,79 | 17 | 4 | 11 | 2 | - | - По следующим индикаторам перевыполнены значения: - «Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия» на 2,43 %; - «Количество проведённых общегородских мероприятий» на 20%; - «Количество проведённых культурно-массовых мероприятий» на 67,09 %; - «Численность участников культурно-досуговых формирований» на 4,01 %; - «Количество культурно-досуговых формирований» на 4,88%; - «Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов» на 8,89 %; - Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций на 15,09%; - Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента на 70,67%; - Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента на 31,62%; - Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления на 9,09%; - Количество выездных мероприятий на 33,33%. - Не достигнуты значения следующих индикаторов: - «Количество проведённых киносеансов» (выполнен на 81,4 %); - «Число посещений киносеансов» (выполнен на 68,99 %) |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 109,1 | 106,14 | 8 | 5 | 3 | - | - | - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - «Число библиотечных мероприятий» на 33,74 %; - «Количество зарегистрированных пользователей библиотек» на 14,84 %; - «Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда» на 0,55 % |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 99,5 | 90,69 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | - Индикаторы не выполнены: - «Число единиц хранения совокупного музейного фонда» выполнение 98,4% %; - «Количество единиц хранения музейного фонда» выполнение на 98,4%; Показатель «Количество зданий музеев, в которых произведён капитальный ремонт» не выполнялся в 2023 году. - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - «Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска» на 7,7 %; - «Количество посещений Музея истории города Обнинска» на 2,36 % |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 109,3 | 103,22 | 7 | 4 | 3 | - | - | - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств на 16,67%; - Количество учащихся ДШИ на 1,24%; - Количество проведённых ДШИ концертов, выставок на 4,62% |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 99,5 | 100,43 | 4 | 3 | 1 | - | - | Показатель «Число посещений культурных мероприятий» незначительно перевыполнен, на 1,7%. |
| 3 | «Молодежь города Обнинска» | 119,7 | 128,4 | 8 | 3 | 5 | - | - | - На перевыполнение показателей влияние оказала работа с молодежными инициативами, организация координационного волонтерского штаба на базе МБУ «Обнинский Молодежный Центр»: - Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города на 2,27%; - Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности на 18,62%; - Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях на 44,44%; - Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» на 69,77%; - Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» на 92,12%. |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | 143,2 | 144,9 | 18 | 8 | 10 | - | - | - Перевыполнены значения следующих индикаторов: - Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации на 155,17%; - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на 5,56%; - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом на 18,32%; - Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 29,46%; - Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников на 1,76%; - Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 511,54%; - Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявшего участие в выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 5,06%; - Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на 31,34%; - Количество посещений городского бассейна в год на 0,26%; - Количество работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений на 50% |
| 5 | «Социальная поддержка населения города Обнинска» | 101,2 | 101,9 | 32 | 14 | 15 | 3 | - |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 96,9 | 96,1 | 24 | 10 | 11 | 3 | - | - Перевыполнены значения по следующим индикаторам: - «Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией» на 0,4 % - «Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой» на 0,1 %; - «Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией» на 4,7 %; - «Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» на 5,7 %; - «Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал» на 5 %; - «Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью» на 0,9 %; - «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» на 4,6 %; - «Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой» на 0,1 %; - «Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой» на 4,2 %; - «Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» на 1,5 %; - «Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата» на 2,1 %. - Не достигнуты значения следующих индикаторов: - «Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними» (выполнен на 96,5 %); - «Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения патронатным семьям» - (показатель не исполнен по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей); - «Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (выполнен на 98,8 %) |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 100,1 | 100,2 | 3 | 2 | 1 | - | - | «Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты» - значение показателя незначительно перевыполнено на 0,4 %, путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2023 год |
|  | 3 - Жилье в кредит | 100,0 | 102,6 | 1 | - | 1 | - | - | Показатель «Количество получателей компенсации на приобретение жилья» перевыполнен, всего получателей компенсации получили 119 семей из 116 запланированных. |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 109,2 | 110,6 | 2 | - | 2 | - | - | Подсчет количества услуг по индикатору «Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска» производился с помощью автоматизированной системы учета программного комплекса «Катарсис», перевыполнен на 19,02 % Количество принятых Управлением социальной защиты населения города Обнинска решений о назначении мер социальной поддержки в течение года – плановое значение показателя перевыполнено на 2,3 % |
| 6 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 105,7 | 101,3 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - «Количество людей, посетивших мероприятия, в т. ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма» на 22,3 %; - «Общее число туристов нарастающим итогом» на 11,1 %; - Не достигнуто значение индикатора «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения» (связано с закрытием гостиницы «Версаль» выполнение на 89,1% |
| 7 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 101,9 | 176,0 | 14 | 2 | 6 | 5 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 70,1 | 233,3 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - Не достигнуто значение следующего индикатора: - «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу» (отрицательная динамика объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 7,6% (в целом по городу оценивается в 11,08%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (71 793 руб. против 63 635 руб.); - Перевыполнены значения по следующим индикаторам: - Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования» на 100 %; - «Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации» перевыполнен на 33,33%%; - «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу» на 108,5 % (оценочное значение); - «Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования» на 350% (оценочное значение); - «Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования» на 74,4 % |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 133,6 | 118,7 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - Не достигнуто значение по показателю «Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.)» связано с переносом части неиспользованной субсидии до 31.03.2024 г. для достижения значений целевых показателей индикатора 1 мероприятия 2.5, в связи с длительностью производственного процесса. Решение №01-28/58 от 01.02.2024 г. (проведено 28 мероприятий из запланированных 29); - Перевыполнены значения по следующим индикаторам: - «Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы» на 42,9 %; - «Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» на 86 %; - «Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП» на 2,1 % |
| 8 | «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 112,1 | 110,8 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 141,4 | 132,2 | 7 | - | 5 | 1 | 1 | - Перевыполнены значения по следующим индикаторам: - «Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности» на 80%; - «Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости» на 230 % (по причине необходимости формирования земельных участков и изменений сведений в ЕГРН); - «Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками» на 12,0 %; - «Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета» на 28,6 %; - «Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством» на 18,4 % обусловлено увеличением объема закупок; - Не достигнуто значение индикатора: - «Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность» выполнен на 56,7%; - Индикатор не исполнялся в 2023 году: - «Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован» 0% (недостаточно средств для выполнения работ по ремонту. Проведение ремонтных работ запланировано в 2024 году) |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 82,8 | 89,4 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | - Значение индикатора «Объем жилищного строительства» перевыполнено на 6% в связи с улучшением квартирографии в МКД при внесении изменений в проектную документацию; - Не достигнуты значения следующих индикаторов: - Индикатор «Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» не выполнен, т.к. в ходе постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), а также пересечения с границами муниципальных образований Боровского района; - «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)» выполнен на 98,4 % (не исполнено 3 из 184 контрактов) |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 113,9 | 110,1 | 24 | 15 | 9 | - | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 116,5 | 112,08 | 9 | 6 | 3 | - | - | - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - «Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке» на 2,6 % - «Количество проведенных субботников» на 72,8 %; - «Количество животных без владельцев, отловленных на территории города» на 33,33 |
|  | 3 – Содержание и развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 147,3 | 107,09 | 6 | 3 | 3 | - | - | - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - «Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах» на 0,9 % - «Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников» на 0,9 %; - «Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения» на 140,7 % (в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством) |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 91,7 | 106,09 | 5 | 4 | 1 | - | - | - Значение индикатора «Количество мероприятий, проводимых в городских парках» перевыполнено на 30,4 %. |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 100,0 | 115,31 | 4 | 2 | 2 | - | - | - Перевыполнены показатели: - «Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ» на 3,3%; - «Количество обслуживаемых площадок» на 57,9% |
| 10 | «Формирование современной городской среды» | 100,00 | 100,00 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 11 | «Дорожное хозяйство города Обнинска» | 141,3 | 284,55 | 11 | 1 | 9 | 1 | - | - Значения перевыполнены по следующим индикаторам: - «Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП» на 9,5 %; - «Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние» на 12,3%; - «Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние» на 220 % - работы выполнены в рамках финансирования; - «Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация» на 43,5 %; - «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация» на 1581 % (для утверждения тарифа на прием и транспортировку поверхностных сточных вод по ливнесборным площадям города необходимо было провести паспортизацию всех сетей ливневой канализации города); - «Протяженность нанесенной дорожной разметки» на 26,5 %; - «Количество установленных и замененных дорожных знаков» на 147 %; - «Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно)» на 1,1%; - «Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)» на 88,9%; - Не достигнуто значение индикатора: - «Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог» (выполнен на 99,8 %) |
| 12 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 105,5 | 100,00 | 7 | 7 | - | - | - |  |
| 13 | «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 101,2 | 100,83 | 4 | 3 | 1 | - | - | Плановое значение индикатора «Объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту» перевыполнено на 3,3 % т.к. в течение года часть помещений не была приватизирована |
| 14 | «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | 25,0 | 100,00 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 15 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 100,0 | 100,00 | 5 | 5 | - | - | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 100,00 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 100,00 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 16 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | - | 129,9 | 17 | 10 | 6 | 1 | - | - Значение индикатора «Количество проведенных заседаний координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите на объектах транспорта» не достигнуто, выполнен на 50%, поскольку запланированные в рамках деятельности совета вопросы антитеррористической защищенности объектов транспорта дополнительно рассмотрены на заседаниях АТК г. Обнинска (2 из 4); - Перевыполнены значения следующих индикаторов: - «Количество проведенных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей.» на 175%; - «Количество проведенных групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, семинаров по вопросам профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма, в том числе распространяемой с территории Украины, а также украинскими радикальными структурами, в каждом образовательном учреждении муниципального образования» - на 50%; - «Количество проведенных занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы в каждом образовательном учреждении муниципального образования» на 25%; - «Количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» на 25%; - «Количество размещенных материалов антитерроистического и антиэкстремистского характера» на 250% (согласно решениям, принятым на заседаниях АТК Калужской области, в 2023 году предписано увеличения количества размещенных материалов антитеррористического содержания); - «Количество лиц, прошедших обучение и (или) курсов повышения квалификации по вопросам противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма, а также обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий» на 33%. |

2.3. Сведения о среднем уровне исполнения целевых  показателей (индикаторов) национальных проектов                                                                  в рамках реализации мероприятий муниципальных программ в 2023 году.

| № | Национальный проект | Наименование федерального, регионального проектов | Наименование муниципальных программ | Средний уровень достижения значений целевых показателей | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | не исполнялись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | ВСЕГО | 103,6 | 19 | 7 | 9 | 3 | - |  |
|  | «Жилье и городская среда» | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - | В рамках мероприятий муниципальной программы выполнены работы по благоустройству территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина; работы по благоустройству сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) |
|  |  | Чистая вода | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 100,00 | 2 | 2 | - | - | - | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов. С увеличеснием количества станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения увеличено количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  | Жилье | Дорожное хозяйство города Обнинска | 80,72 | 2 | - | 1 | 1 | - | Плановое значение показателя «Протяженность построенных дорог» не достигнуто, объем работ был уточнен по результатам проектно-сметных документации. Показатель «Объем ввода жилья (проект жилищного строительства «Жилой район «Заовражье» и 55 мкр.)» перевыполнен, превышение фактических данных над проектом (в результате корректировки расчетов при вводе жилья) |
|  | «Безопасные качественные дороги» | Региональная и местная дорожная сеть |  | 91,94 | 4 | - | 2 | 2 | - | - Значения перевыполнены по следующим показателям: - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 4,79 % в связи с увеличением отремонтированных объектов; - Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии на 5,38 % в связи с проведенной диагностикой автомобильных дорог . - В связи с тем, что объем работ был уточнен по результатам проектно-сметной документации не достигнуты плановые значения показателей: - Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП (выполнен на 88,15 %); - Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта (выполнен на 69,44 %) |
|  | «Образование» | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Развитие системы образования города Обнинска | 100,00 | 1 | 1 | - | - | - | Доля выплат на обеспечение деятельности в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» от запланированных в 2023 году - 100 % |
|  | «Демография» | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка населения города Обнинска | 98,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - Значения целевых показателей, перевыполненных в 2023 году: - Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними на 2,2 %; - Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал на 3,3 %; - Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет на 2,6 %; - Не достигнуто плановое значение показателя «Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой» (выполнен на 84,5 %) в связи с увеличением обращений граждан через портал госуслуг увеличилось количество отказов (ошибки при выборе услуги, некорректное заполнение заявления) |
|  |  | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни) | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 2023 году – 100%. |
|  | «Культура» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры; Цифровая культура | Развитие культуры города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - | Показатель «Количество технически оснащенных музеев» для обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры – выполнен. В МБУ «Централизованная библиотечная система» продолжается комплектование книжных фондов библиотек модернизированных по модельному стандарту, показатель «Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению» выполнен. |

Раздел 3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.

  - Сводная информация о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования                     «Город Обнинск» за 2023 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ |  | Утвержденный объем |  |  |  | Кассовые расходы за 2023 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города |  |
| № | Всего | 5 777 560,0 | 922 830,8 | 2 351 001,1 | 2 503 728,1 | 5 717 036,2 | 914 142,0 | 2 343 229,4 | 2 459 664,8 | 98,95 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 2 430 968,2 | 109 943,0 | 1 618 001,6 | 703 023,6 | 2 401 451,6 | 103 530,8 | 1 614 682,9 | 683 237,9 | 98,79 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 503 449,6 | 35 314,8 | 36 777,3 | 431 357,5 | 501 967,1 | 35 314,8 | 36 777,3 | 429 875,07 | 99,71 |
| 3 | Молодежь города Обнинска | 49 387,7 | 24 263,9 | 11 418,3 | 13 705,5 | 49 327,9 | 24 263,9 | 11 418,3 | 13 645,7 | 99,88 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 204 261,4 | 1 050,0 | 28 689,0 | 174 522,4 | 203 836,6 | 1 050,0 | 28 689,0 | 174 522,4 | 99,79 |
| 5 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 766 138,9 | 240 691,9 | 470 989,8 | 54 457,2 | 757 478,0 | 238 415,3 | 466 536,8 | 52 525,9 | 98,87 |
| 6 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 4 300,00 | 0,0 | 0,0 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,0 | 0,0 | 4 300,00 | 100,00 |
| 7 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 34 186,7 | 0,0 | 1 191,2 | 32 995,5 | 34 150,5 | 0,0 | 1 191,2 | 32 959,3 | 99,89 |
| 8 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 49 097,8 | 326,4 | 1 009,3 | 47 762,1 | 48 470,8 | 326,4 | 1 009,3 | 47 135,1 | 98,72 |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 334 291,9 | 0,0 | 0,0 | 334 291,9 | 329 671,2 | 0,0 | 0,0 | 329 671,2 | 98,62 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 155 275,1 | 126 556,1 | 192,8 | 28 526,2 | 147 852,6 | 126 556,1 | 192,8 | 21 103,7 | 95,22 |
| 11 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 973 381,4 | 287 902,6 | 179 707,3 | 505 771,5 | 969 340,6 | 287 902,6 | 179 707,3 | 501 730,7 | 99,58 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 2 588,8 | 0,0 | 0,0 | 2 588,8 | 2 583,1 | 0,0 | 0,0 | 2 583,1 | 99,78 |
| 13 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 67 574,2 | 0,0 | 0,0 | 67 574,2 | 67 559,7 | 0,0 | 0,0 | 67 559,7 | 99,98 |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 151 345,2 | 96 782,1 | 3 024,5 | 51 538,6 | 148 545,9 | 96 782,1 | 3 024,5 | 48 739,3 | 98,15 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 51 288,1 | 0,0 | 0,0 | 51 288,1 | 50 477,6 | 0,0 | 0,0 | 50 477,6 | 98,42 |
| 16 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 92,00 |

  - Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов

в рамках мероприятий муниципальных программ в 2023 году

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ |  | Утвержденный объем |  |  |  | Кассовые расходы за 2023 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города |  |
| № | Всего | 744 109,1 | 586 954,1 | 148 896,7 | 8 258,3 | 743 960,00 | 586 853,8 | 148 847,9 | 8 258,3 | 99,98 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 8 532,1 | 8 532,1 | 0,0 | 0,0 | 8 531,1 | 8 531,1 | 0,0 | 0,0 | 99,99 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 8 551,6 | 5 310,6 | 2 385,8 | 855,2 | 8 551,6 | 5 310,6 | 2 385,8 | 855,2 | 100,00 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1 666,7 | 1 050,0 | 450,0 | 166,7 | 1 666,7 | 1 050,0 | 450,0 | 166,7 | 100,00 |
| 4 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 144 667,2 | 60 820,3 | 83 846,6 | 0,0 | 144 519,1 | 60 721,3 | 83 797,8 | 0,0 | 99,90 |
| 5 | Формирование современной городской среды | 127 346,6 | 126 556,1 | 192,8 | 597,7 | 127 346,6 | 126 556,1 | 192,8 | 597,7 | 100,00 |
| 6 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 352 530,2 | 287 902,6 | 58 997,0 | 5 630,6 | 352 530,2 | 287 902,6 | 58 997,0 | 5 630,6 | 100,00 |
| 7 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 100 814,7 | 96 782,1 | 3024,5 | 1 008,1 | 100 814,7 | 96 782,1 | 3024,5 | 1 008,1 | 100,00 |

  - Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий представлены             в приложении № 3.

# Раздел 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная

# на основе оценки эффективности муниципальных программ

4.1. Сведения об итогах предоставления годовых отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – подразделение Администрации города Обнинска, обеспечивающее реализацию программы и осуществляющее координацию действий исполнителей муниципальной программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ, с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальных программ, подготовлены и направлены в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащие расчеты интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ, произведенные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 6 Порядка).

В соответствии с Порядком срок предоставления годовых отчетов – до 1 марта года, следующего за отчетным

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по всем 16 муниципальным программам.

По результатам анализа информации, представленной участниками стратегического планирования, на основании полученных соответствующих заключений Управления экономики и инновационного развития и Управления финансов всеми ответственными исполнителями внесены соответствующие изменения в годовые отчеты своевременно, до 30 марта 2023 года.

- 4.2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ в 2023 году.

- По результатам проведенного анализа – 10 муниципальных программ  в 2023 году высокоэффективные,  из них 6 муниципальных программ со стабильной тенденцией эффективности (высокоэффективны в 2022 и 2023 годах), это муниципальные программы: «Развитие культуры города Обнинска», «Молодежь города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске», «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск», «Формирование современной городской среды».

- Незначительное снижение темпа роста эффективности, которое привело к изменению интерпретации значения интегрального показателя («высокоэффективная» на «эффективная») прослеживается по трем муниципальным программам – «Социальная поддержка населения города Обнинска» (И=0,993), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (И=0,999), «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» (И=0,998).

- Необходимо отметить результаты оценки муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», которая реализовывалась в 2022 году  с удовлетворительной эффективностью, а в 2023 году значение интегрального показателя эффективности данной муниципальной программы составляет И=0,999 – муниципальная программа эффективна.

Динамика эффективности реализации муниципальных программ

по результатам оценки за 2022-2023 годы

| № п/п | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение интегрального показателя |  | Тенденция эффективности муниципальной программы | Интерпретация значения интегрального показателя в 2023 году |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | Управление общего образования Администрации города Обнинска | «Развитие системы образования города Обнинска» | 0,902 | 0,982 | рост | программа эффективна |
| 2 | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска | «Развитие культуры города Обнинска» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 3 | Отдел по делам молодежи Администрации города Обнинска | «Молодежь города Обнинска» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 4 | Комитет по физкультуре и спорту Администрации города Обнинска | «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 5 | Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска | «Социальная поддержка населения города Обнинска» | 1,000 | 0,993 | снижение | программа эффективна |
| 6 | Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска | «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,988 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 7 | Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 8 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска | «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 9 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Благоустройство города Обнинска» | 0,919 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 10 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Формирование современной городской среды» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 11 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Дорожное хозяйство города Обнинска» | 0,997 | 0,912 | снижение | программа эффективна |
| 12 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 0,999 | снижение незначительное | программа эффективна |
| 13 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 0,997 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 14 | Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города Обнинска | «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | 0,883 | 0,999 | рост | программа эффективна |
| 15 | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Администрации города Обнинска | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 1,000 | 0,998 | снижение | программа эффективна |
| 16 | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | - | 1,000 | реализация программы с 2023 года | высокоэффективная программа |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ                                                       в разрезе подпрограмм в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ, подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | интерпретация оценки муниципальной программы |
|  | Всего | 0,979 |  |
| 1. | Развитие системы образования города Обнинска | 0,982 | программа эффективна |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,948 |  |
| 1.2. | Развитие системы общего образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 1.3. | Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
| 1.5. | Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 1,000 |  |
| 1..6. | Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 1.7. | Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 2. | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2.1. | Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 1,150 |  |
| 2.2. | Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,067 |  |
| 2.3. | Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 1,017 |  |
| 2.4. | Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,068 |  |
| 2.5. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,051 |  |
| 3. | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5. | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,993 | программа эффективна |
| 5.1. | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 0,992 |  |
| 5.2. | Доступная среда в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 5.3. | Жилье в кредит | 1,000 |  |
| 5.4. | Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
| 5.5. | Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 6. | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 1,200 |  |
| 7.2 | Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,184 |  |
| 8. | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 8.1 | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 0,860 |  |
| 8.2 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 1,090 |  |
| 9. | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 9.1. | Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 1,000 |  |
| 9.2. | Содержание и развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
| 9.3. | Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
| 9.4. | Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 10. | Формирование современной городской среды | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 11. | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,912 | программа эффективна |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 13. | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,982 | программа эффективна |
| 14. | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,999 | программа эффективна |
| 15. | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
| 15.1 | Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,999 |  |
| 15.2 | Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,996 |  |
| 16. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |

Все муниципальные программы подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и плановый период.

Как показывает практика, программно-целевой метод планирования бюджета позволяет рационально управлять ресурсами, выделяемыми на развитие отрасли, поскольку  обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования, повышает точность прогнозов, помогая приближать плановые показатели к фактическим, что в значительной степени способствует успешному и эффективному развитию.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска».

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1995-п.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества города Обнинска.

В рамках муниципальной программы реализуются 7 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

- «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

- «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

- «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

- «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска»;

- «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

В течение 2023 года были удовлетворены все заявки на посещение детских садов для детей в возрасте старше 3-х лет, в городе нет очереди в детские сады на текущий учебный год для детей данной возрастной категории.

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Обнинска посещали 7 965 воспитанника, из которых 210 посещали группы кратковременного пребывания.

Численность обучающихся в системе общего образования города Обнинска на сентябрь 2023 года составило 18 313 человек, что на 774 человека больше, чем в сентябре 2022 года. В том числе: в 19 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 17 309 человек (94,5%), в 4 частных школах – 835 обучающихся (4,6%) и 169 (0,9%) человек в ГБУ СШОР Л.Латыниной.

Одним из показателей качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ в городе Обнинске превышают средние значения по России. При сдаче Единого Государственного экзамена максимальный балл (100 баллов) набрали 14 выпускников (в 2022 году – 9 ).

В 2023 году 40 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в учении». 49 выпускников 9-х классов получили аттестаты «особого образца».

Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

На региональном этапе в 2023 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 493 участников, из них 34 - победители, 137 - призеры. На заключительном этапе команду города Обнинска представляли 13 обучающихся, 6 - стали призерами и 1 победителем.

В городе Обнинске сложилась эффективная работа по профориентации в образовательных организациях. Численность обучающихся, получивших услуги по профориентации в 2023 году составила 8323 человек. С 1 сентября 2023 года в образовательных организациях  введена единая модель по профориентационной деятельности «Россия - мои горизонты!», в ее основу заложен профориентационный минимум для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска».

Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1991-п.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение развития современной культурной жизни города исходя из повседневных культурных практик и запросов горожан в данной сфере.

В рамках муниципальной программы реализуются 5 подпрограмм:

- «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

- «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

- «Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска»;

- «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

- «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

Реализация мероприятий Программы в 2023 году способствовала созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска.

Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. За год проведено 75 городских культурно-массовых мероприятий, 919  культурно-массовых мероприятий.

Пять организаций культуры Обнинска продолжили работу в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» по приобщению молодых людей от 14 до 22 лет к культурным ценностям. Результатом деятельности за 2023 год стали: 605 мероприятий и киносеансов,  3 577 проданных билетов на сумму 1 053 920 рублей.

В течение отчетного периода в 86 коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях было занято 2257 участников.

В 2023 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий для различных групп населения, семей с детьми в рамках организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников, общероссийских акций. Особое внимание было уделено подготовке мероприятий в рамках Года педагога и наставника. Состоялись мероприятия, посвящённые 25-летию Обнинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»; Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Помяни нас, Россия» (совместно с ООО «Боевое братство»). Были проведены: 25 Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», XVIII Международный Сретенский кинофестиваль «Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», фестиваль танца «Перепляс», I открытый хореографический фестиваль «Манюня». Фестиваль «Белые росы» второй раз прошел на берегу реки Протвы.

Впервые в Обнинске был проведён Пасхальный фестиваль «Пасха Христова – радость всему миру!», организованный коллективом ГДК с участием творческих коллективов города на территории Храма Рождества Христова.

Знаковым событием стал фестиваль в парке усадьбы Белкино «Моя Россия».

На базе МБУ «ЦБС» в Виртуальном концертном зале систематически проводились мероприятия с помощью новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения.

Количество посещений Музея в 2023 году увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 20%. Значительно увеличилось количество индивидуальных посещений выставок и экспозиций, выросло число экскурсий и культурно-образовательных мероприятий (более чем на 40%).

В рамках Нацпроекта «Культура» на сумму более 8 миллионов рублей приобретено оборудование для Музея истории г.Обнинска. Фондохранилище оборудовано современными комбинированными шкафами драйверного типа для коллекции ткани и коллекции документов, конструкциями для хранения живописи. Для экспозиционно - выставочной деятельности  приобретены мобильные стенды с системой подсветки, информационные стенды, комплект витрин горизонтального и вертикального обзора, сенсорные киоски, система радио- и аудио-гида на 25 человек, автоматизированная билетная система. Приобретено оборудование для слабовидящих и слабослышащих посетителей – тактильно-звуковые мнемосхемы.

В школах дополнительного образования детей обучаются 1 964 учащихся                       (в 2022 году – 1 951 учащихся).

22 учащихся детских школ исскуства удостоены Обнинских городских премий         «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве». Именных стипендий Правительства Калужской области удостоены 8 учащихся города Обнинска.

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Российской Федерации» в 2023 году в городе Обнинске создана Школа креативных индустрий на базе МБУ ДО «ДШИ №2 им.Н.Метнера». Приобретено оборудование для студий: фото видео производства; электронной музыки; звукорежиссуры.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска».

Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1990-п.

Цели муниципальной программы:

- увеличение уровня социальной активности молодежи города Обнинска;

- развитие творческого, спортивного, научно-технического потенциала молодежи.

Важнейшим фактором устойчивого развития города, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная муниципальная молодежная политика, которую следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности органов муниципальной власти, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития города, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

В результате реализации программы в 2023 году были инициированы и осуществлены следующие наиболее интересные проекты:

- разработка календаря с памятными датами города Обнинска;

- организация «Молодёжной недели», приуроченной к празднованию Дня молодежи в городе Обнинске;

- проведение праздника «Обнинск.Атом.Ты» в рамках международный молодёжный ядерный форум «Обнинск NEW»;

- городской праздник «Праздник Первых» организованный совместно с молодежными объединениями города;

- серия научно- популярных мероприятий «Научного микрофона»;

- проект «Наставки» по работе с детьми находящимися на разных видах учёта;

- летний сбор актива школьников города Обнинска «Атом»;

Продолжилась активная работа координационного центра по работе с волонтерскими организациями в городе Обнинске.

Традиционно проведены значимые интересные мероприятия, среди которых:

- юбилейный пятый форум добровольчества «Добрый Обнинск»;

- еженедельные мероприятия на базе МБУ «ОМЦ»: «Субботний движ», «Игротеки», творческие мастер-классы;

- патриотические мероприятия: «Свеча памяти», «Вальс победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка».

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 2031-п.

Цель муниципальной программы:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом

- Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном 2023 году увеличить показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет» до 57% (в 2022 году – 51,9 %) (при этом, численность населения в возрасте от 3 до 79 лет занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК в 2023 году составила                   68 722 чел., что на 10 190 человек больше по сравнению с предыдущим годом, а численность населения в возрасте от 3до 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года составляет 120 629 человек.).

- Реализация мероприятий муниципальной программы в отчетном 2023 году позволила:

- увеличить и провести 356 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;

- организовать участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области;

- обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, а также расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечить участие команды города в Первенстве России по футболу среди команд второй лиги;

- обеспечить участие команды города в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионата ЦФО по волейболу среди женских команд;

- обеспечить участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги В;

- увеличить численность, систематически занимающихся физической культурой и спортом с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к общей численности данной категории населения;

- принять участие всем желающим в выполнении нормативов тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Благодаря работе двух муниципальных центров тестирования расположенных на базе МАУ ДО «СШОР «ДЕРЖАВА» и МАУ ДО «СШОР «КВАНТ» за 2023 год в данном мероприятии приняли участие 3408 человек;

- увеличить численность населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что составило 93,5% в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- увеличить количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- увеличить количество посещений городского бассейна;

- увеличить количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности;

- в микрорайоне «Обнинское» выполнить устройство основания с ограждением (длина 10 метров, ширина 12 метров) с ограждением зоны броска (высота 4 метра), котором размещено: площадка для игры в баскетбол 3x3 размером 13x12 метров, теннисный стол (уличный антивандальный), воркаут комплекс.

- провести ремонт напольных покрытий трёх залов МБУ ДО «СШОР по волейболу А. Савина» и украсить фасад спортивной школы световой инсталляцией в виде силуэта волейболиста, которая посвящена 100-летию отечественного волейбола;

- провести ремонт спортивного зала тяжелой атлетики МАУ ДО «СШОР «КВАНТ»;

- провести ремонтные работы административного здания МАУ ДО «СШОР «КВАНТ», оборудовать помещения для размещения АНО ФК «КВАНТ» (футбольный дом).

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1996-п.

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Обнинска;

- улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- закрепление имеющихся кадров и привлечение новых кадров в бюджетные учреждения города;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- повышение качества предоставления социальных услуг.

В рамках муниципальной программы реализуются 5 подпрограмм:

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

- «Доступная среда в городе Обнинске»;

- «Жилье в кредит»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

В 2023 году в УСЗН компенсации за жилье назначены 836 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 17 тыс. человек.

Жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города предоставлена  1 357 заявителям.

В отчетном году гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума в Калужской области, оказана помощь 452 гражданам на общую сумму  2,4 млн. рублей.

105 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались правом получения государственной социальной помощи в рамках социального контракта на общую сумму  24,6 млн. рублей.

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2023 году на выплату пособий направлены денежные средства в размере 144,67 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Демография:

- в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ             «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» выплаты на детей получили                    1 804 заявителя на общую сумму 1,9 млн. рублей;

- в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ            «О материнском (семейном) капитале» региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка выплату получил 661 заявитель на сумму 50,0 млн. рублей;

- в соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012  № 301-ОЗ         «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста 3 лет» ежемесячную денежную выплату в 2023 году получили 790 человек на сумму 92,7 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году повысить уровень социальной защищенности граждан города, обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки, способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями, содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 10.06.2022 N 1206-п.

Цель муниципальной программы:

- формирование и укрепление положительного имиджа МО «Город Обнинск» для увеличения объема туристического потока.

Реализация мероприятий Программы позволила  в 2023 году:

- разработать 5 новых туристических маршрутов по  приоритетным направлениям туризма;

- создать 4 Туристические Информационные Точки (ТИТ);

- провести 46 мероприятий на 2245 участников, среди которых 25 экскурсий,        11 мастер-класса. В том числе была проведена Новогодняя ярмарка «Дуб да Ёлка»;

- разместить 40 информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма;

- достигнуть показателя «общее число туристов нарастающим итогом» до отметки в 126,2 тыс. чел.;

- изготовить презентационных материалов, посвящённых вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинска в объеме 625 шт.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске».

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1994-п.

Цель муниципальной программы:

- создание благоприятной нормативно-правовой, информационной и деловой среды для развития инновационной деятельности, функционирования малого и среднего предпринимательства города, развития городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

- «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

В течение отчетного периода в рамках реализации мероприятий муниципальной программы оказывалось содействие развитию малых и средних предприятий, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Реализация мероприятий Программы позволила:

- оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 58 субъектам МиСИП (Обнинский бизнес инкубатор поддержал 7 компаний – резидентов, кроме того различные услуги были предоставлены 24 предприятиям; ООО «Модель Спектр» оказало поддержку 27 предприятиям);

- обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 10 мероприятий в г. Обнинске;

- обеспечить публикацию 279 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и других) и объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер;

- провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить стипендию 31 участнику;

- обеспечить организацию и проведение 28 мероприятий в г. Обнинске;

- разработать проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1997-п.

Цели муниципальной программы:

- осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Город Обнинск»;

- осуществление градостроительной деятельности по развитию территории муниципального образования «Город Обнинск».

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

- «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

- «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В 2023 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 10 объектам. Фактически работы проведены в отношении 18 объектов муниципальной собственности. Всего заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ. В результате изготовлено 18 технических планов.

В государственный кадастр недвижимости внесены сведения по 33 земельным участкам.

В  отчетном периоде за счет средств федерального, областного и местного бюджетов были продолжены работы по выполнению комплексных кадастровых работ с предоставлением проектов межевания территорий  в границах 12 кадастровых кварталов.

Кадастровые работы   проводились  с использованием беспилотных летательных аппаратов, т.е. проводилась аэрофотосъемка.

В  результате осуществлено  уточнение местоположения границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

В Единый государственный реестр недвижимости внесено сведений о 1362 объектах.

Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Основные работы по оценке рыночной стоимости муниципального имущества проводились в рамках годового контракта, в течение года по контракту проведена оценка 17 объектов для сдачи в аренду и передачи в собственность.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 112,0%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 122,34%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 132,2%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 123,5%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 87,99%, продаже муниципального имущества – 93,09%. Запланированные поступления в бюджет – 157 974 тыс.руб, фактически поступило – 191 181 тыс. рублей.

В целях содержания пустующих муниципальных казенных нежилых помещений (не сданных в аренду) заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 2 договора по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение», АО «РИР») и 1 комплексный договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта») на общую сумму 456,0  тыс. руб., фактически оплачено – 421,84 тыс.руб.

В 2023 году на исполнении МКУ «Городское строительство» находилось контрактов (договоров) – 184 шт. в соответствии с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Не завершены муниципальные контракты в количестве 3 шт. со сроком исполнения в 2024 - 2025 годах, а так же 2 контракта с нарушением сроков исполнения:

- Работы по строительству автодороги «Обнинск-Кабицыно – Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и                       ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) участок от ул.Университетской до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187 – срок завершения работ до 31.08.2024г.;

- Работы по строительству улицы Левитана от ул. Владимира Малых до                              ул. Табулевича в г. Обнинске – срок завершения работ до 16.09.2024г. (переходящий остаток финансирования в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2024 год - 99 809 676,70 руб.);

- Работы по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул.Пирогова - срок завершения работ до 30.06.2025г., финансирование на 2024 год – 57 352 084,78 в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- Работы по капитальному ремонту объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 29  –  с нарушением срока исполнения работ;

- Работы по капитальному ремонту помещений здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комарова д.6, для организации помещений Школы креативных индустрий – с нарушением срока исполнения работ (переходящий остаток за счет средств местного бюджета - 953 300,18 руб.).

Так же сотрудниками МКУ «Городское строительство осуществлялся  строительный контроль (технический надзор) на безвозмездной основе в соответствии с договором на проведение строительного контроля №2/2023 от 27.02.2023 года с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, сотрудниками МКУ «Городское строительство» на безвозмездной основе осуществлялся строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов (51 адрес), включенных в региональную программу капитального ремонта.

По мероприятию «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)» заключено 11 контрактов (договоров) на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг). Работы исполнены в полном объеме.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска».

Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 N 2040-п.

Цели муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города;

- создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались 4 подпрограммы:

- «Содержание и озеленение территории города Обнинска»;

- «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска»;

- «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

- «Организация похоронного дела».

В 2023 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» достигнуты следующие результаты.

Общая площадь территории города, подлежащая содержанию и уборке – 164163,8 кв.м. Количество мест общего пользования, подлежащих регулярной уборке составляет 18 единиц.

Благоустройством городских территорий за счет средств местного бюджета в 2023 году занималось муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство».

В перечень обслуживаемых объектов, подлежащих регулярной уборке, входят, в том числе:  бульвар на ул. Жолио-Кюри;  бульвар на ул. Лейпунского;  бульвар на ул. Победы (ул. Красных Зорь - стадион);  сквер им. Кудрявцевой (пл. им. Бондаренко);  аллея на ул. Жукова;  «Окриджский бульвар»;  «парк Победы»;  сквер им. А.Ф. Наумова;  сквер по ул. Мира;  фонтанный комплекс на ул. Победы;  детские игровые площадки;  подземный переход на ж/д  станции «Обнинское»;  сквер по ул. Курчатова, дом № 13;  бульвар Антоненко; территория в районе памятника воинам-афганцам; территория в районе памятника МиГ- 29.

Кроме того, службой благоустройства предприятия ежедневно обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 15 единиц, в том числе: братская могила в д. Белкино; памятник Курчатову; скульптурная композиция у салона бракосочетания; памятный знак в честь основания города по ул. Лейпунского;                                              памятный знак освободителям земли Обнинской по ул. Победы; памятный знак погибшим в годы войны, выходцам из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино по ул. Мира; памятник бронзовый бюст Ф. Жолио-Кюри; памятник первопроходцам атомного подводного флота по ул. Победы; стелла «Обнинск» на северном въезде в город; скульптурная композиция «Кот ученый»; памятник первопроходцам атомной энергетики на  пл. Треугольной; композиция «Журавли»; памятник генералу Наумову; памятник адмиралу Осипенко; памятник Петру и Февронье.

В летний период осуществлялось обслуживание фонтанных комплексов расположенных на ул. Лейпунского, ул. Победы, в ЖК "Циолковский" (Городской искусственный водоем), а всего в количестве 3 единицы. Обслуживались искусственные  сооружения по ул. Кутузова, подвесной мост на ОНПП «Технология», подземный пешеходный переход на привокзальной площади, автомобильный путепровод на ул. Северной и путепровод над федеральной трассой М 3 «Украина».

Содержание и обслуживание сетей городского уличного освещения осуществляет муниципальное предприятие «Горэлектросети». В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»  выполнялись работы направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей города Обнинска и повышение уровня освещенности улиц города, а также работы по строительству и реконструкции электрических сетей.

Общая площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в отчетном году составляет 629 148 кв. м. За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 76 тыс. чел.  За 2023 год проведено 60 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

МАУ «Городской парк» на регулярной основе проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, осуществляется контроль за состоянием детских площадок и малых архитектурных форм.

Также осуществляется комплексная уборка территории Городского парка, мемориала «Вечный огонь», «Парка Победы», парка «Усадьбы Белкино», городской площади на пр. Маркса у ТРК «Триумф Плаза»,  территории скейт-парка и памп-трека. Осуществляется охрана объектов: Городской парк, мемориал «Вечный огонь», объектов недвижимости по ул. Пирогова, дом 5.

Также, в 2023 году МКУ «Городское строительство» завершена реализация мероприятия «Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города», включенного в Стратегию социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Формирование  современной городской среды».

Муниципальная программа «Формирование  современной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 N 1728-п.

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город Обнинск».

В 2023 году МО городской округ «Город Обнинск» принял участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство двух общественных территорий. Реализованы:

- проект «Благоустройство территории, расположенной между домами № 129 и 137 по пр. Ленина»;

- проект благоустройства сквера «Репинский овраг».

В рамках проекта по благоустройству территории, расположенной между домами № 129 и 137 по пр. Ленина» были реализованы следующие мероприятия:

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек с использованием бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит типа «Старый город» «Ландхаус» и «Лувр», а всего на площади 6094 м. кв.;

- устройство бортовых камней в количестве 2186 м. пог.;

-  устройство газона партерного, на площади 3178 м. кв;

- произведены работы по наружному освещению

Границы благоустройства сквера «Репинский овраг» включают территорию оврага от пр. Ленина до тротуара, ведущего в городской парк. Проектом предусмотрена организация нескольких функциональных зон: зона проведения культурно-массовых мероприятий, зона тихого отдыха с водоемом, детская площадка, зона амфитеатра, спортивная зона. Также планируется организовать небольшой скейт-парк, велодорожку и эко-тропу. В соответствии с графиком производства работ в течение 2023 года выполнены основные инженерные и конструктивные работы. В настоящее время, подрядчик выполнил подготовительные работы, предусматривающие демонтажные работы старого покрытия, ограждений, поросли зелёных насаждений, планировка участка, монолитные работы, закупка оборудования, работы по укладке инженерных коммуникаций – электроснабжения и освещения.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска».

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 N 2041-п.

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.

В 2023 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 79 159 кв. м, в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 35 828 кв.м.

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году выполнялась в рамках заключения 3 муниципальных контрактов с победителями электронных аукционов на общую сумму 58,9 млн. рублей на ремонт 5 автомобильных дорог.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт в 2023 году на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- пр. Ленина от ул. Мира до Треугольной площади;

- ул. Комарова (от пр. Ленина до ул. Гурьянова);

- ул. Звездная (участок вдоль домов 5, 7, 9 до МБОУ СОШ №10);

- автомобильной дороги №1 подъездная и внутриплощадочная МПЗ (съезд на МПЗ с ул. Северная);

- ул. Победы (участок от пр. Ленина до ул. Курчатова).

Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены и приняты общественной комиссией.

В 2023 году выполнялись  работы по ремонту тротуаров с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города.

В рамках осуществления дорожной деятельности выполнен ремонт на 11 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения. Протяженность ремонта дорог в Старом городе составила 5 443м, общей площадью 45 608 кв.м.

Работы по содержанию улично-дорожной сети города муниципальным автономным учреждением «Благоустройство» в части выполнения ремонта дорог, тротуаров, автобусных остановок и подходов к ним на сумму 1 468 766 кв.м., внутриквартальных проездов -  91707 кв.м.  Ямочный ремонт выполнен  суммарно на площади 18 104,62  кв.м.

В рамках комплексных мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов выполнены работы на сумму 10 млн. рублей. Общая площадь отремонтированных проездов составила 5 953 кв. м.

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС в 2023 году составила 8 195 кв. м.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено строительство подъездных автомобильных дорог от ул. Табулевича и ул. Левитана (жилой район «Заовражье»). Общая протяженность дороги составила 463 м, ширина проезжей части по 4,0м с двумя полосами движения, протяженность ливневой канализации 397м, протяженность тротуара 390 м, общая протяженность линий освещения – 605 м, 2 автобусных остановочных павильона.  Реализация данного проекта позволит дополнить транспортно-дорожную сеть района «Заовражье», обеспечит доступ к уже существующим улицам и подъезд к школе.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.12.2022 N 3033-п.

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках  перспективного развития города.

В 2023 году МП «УЖКХ» в рамках мероприятий муниципальной программы были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде.

МП «УЖКХ» выполнило работы по замене внутридомового электрического оборудования по причине изношенности, что привело к экономии расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком и к снижению потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных домах  по ул. Труда, д. №1, № 7. Замена внутридомового электрического оборудования, учитывая высокую степень ее износа, необходима также и для обеспечения безопасности проживания граждан, поскольку такие дома имеют высокую степень огнестойкости.

МП «УЖКХ» в многоквартирных малоэтажных домах 
проведены работы по замене инженерных систем электроснабжения в 2-х малоэтажных МКД по ул. Труда № 1, № 7 а именно:

- установка электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний;

- установка светодиодных светильников с оптико-акустическим датчиком;

- прокладка новых кабельных линий с медными жилами;

- замена вводно-распределительных устройств с коммутирующими аппаратами;

- замена поэтажных щитов.

МП «Горэлектросети» для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях в рамках мероприятий муниципальной программы  выполнены работы по реконструкции КТП-62 (1 подъем Вашутинского водозабора). Изношенная комплектная трансформаторная подстанция КТП-62 заменена на новую.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 2014-п.

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году  позволила обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

В городе  679 многоквартирных жилых домов (далее - МКД).

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2023 году находилось 628 МКД, количество обслуживаемых МКД осталось на прежнем уровне, что и в 2022 году.

Аварийно-диспетчерской службой за 2023 год было произведено 12 193 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 1 % меньше, чем в 2022 году (12 313) и на 7,16 % больше, чем  утверждено в Программе (11 320).

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни. Это позволяет оставить время реагирования на аварийные ситуации.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2023 году выполнены следующие работы:

- выполнены работы по капитальному ремонту крыш на 21 МКД на сумму                     250,4 млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту фасадов на 2 МКД на сумму                     26,8 млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту отмосток на 6 МКД на сумму                  3,6 млн. рублей.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2023 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.12.2022 N 3033-п.

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках  перспективного развития города.

Реализация мероприятий муниципальной программы  в 2023 году способствовала:

- увеличению  количества новых  станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения Добринского водозабора, количества потребителей, обеспеченных  качественной питьевой водой;

- осуществлению функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов;

- продолжению строительства канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова.

Высокая активность и эффективность работы участников и соисполнителей Программы позволила успешно реализовать  мероприятие «Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов».

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 2022-п.

Цель муниципальной программы:

- повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Город Обнинск»

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

- «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска»;

- «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» в 2023 году способствовала  повышению безопасности населения посредством мероприятий по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В течение отчетного года в организациях города Обнинска проведены 45 запланированных учений и тренировок.

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» позволила в 2023 году:

- Модернизировать системы видеонаблюдения на 3 объектах муниципальных образовательных учреждений города:

- МБДОУ д/с №6 «Звездочка»;

- МБДОУ д/с №14 «Теремок»;

- МБДОУ д/с №22 «Умка».

- обеспечить на должном уровне общественную безопасность и охрану общественного порядка с помощью установленных систем видеонаблюдения, а также своевременно реагировать на правонарушения и преступления по «горячим следам» на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляли охрану общественного порядка в дни проведения городских мероприятий народные дружины. За 2023 народными дружинами совместно с ОМВД по г. Обнинску совершено 661 человеко-выходов.

Муниципальным бюджетным учреждением «Обнинский молодежный центр» совместно с комитетом по физической культуре и спорту организованы и проведены в 2023 году мероприятия антинаркотической направленности и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение молодежи в активный образ жизни:

- мероприятия в рамках городского форума добровольцев «Добрый                         Обнинск –  2023»

- спортивное массовое мероприятие «Выбери правильный путь. Наука»;

- спортивное массовое мероприятие «Осенний велоквест».

Продолжена реализация проекта общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Ресоциализация и социальная адаптация алко- и наркозависимых, профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики». В результате реализации проекта 1600 человек было охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Успешно прошли программу реабилитации на базе центра «Спас» 80 человек, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» за 2023 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 16.12.2022 N 2882-п.

Цель муниципальной программы:

- недопущение совершения (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистского характера на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Реализация 15 мероприятий муниципальной программы в 2023 году позволила увеличить:

- количество проведенных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей;

- количество совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии с правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и экстремизма  (проведено 4 Заседания АТК г. Обнинска);

- количество командно-штабных и тактико-специальных учений, проведенных совместно с Администрацией города Обнинска;

- количество отчетов, составленных по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;

- количество проведенных групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, семинаров по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а также долю учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях, лекциях, семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

# Раздел 5.	Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

По итогам 2023 года, учитывая, результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ деятельность ответственных исполнителей  и исполнителей муниципальных программ рекомендуем признать удовлетворительной.

В целях совершенствования механизма бюджетного планирования на основе муниципальных программ, ответственным исполнителям муниципальных программ в 2023 году необходимо:

- Провести работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ, задач и мероприятий в целях установления индикаторов, максимально полно характеризующих достижение целей муниципальных программ;

- Обеспечить приведение муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете, а также с решениями о внесении изменений в бюджет в сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Обеспечить, в течение текущего года, корректировку плановых значений индикаторов (целевых показателей) муниципальных программ, подпрограмм в соответствие с объемами финансирования;

- По итогам достижения значений индикаторов (целевых показателей) реализации муниципальных программ, фактическое значение которых значительно отличается от плановых в большую или меньшую сторону необходимо выявить причины данного отклонения и обеспечить исключения фактов ошибочного планирования в текущем и плановом периоде;

- В годовые отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ включать более содержательные обоснования отклонений достигнутых значений показателей и освоенных денежных средств, а так же, пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

# Приложение № 1

к сводному годовому докладу

# Сводная информация о реализации муниципальных программ в 2023 году

|  | Наименование муниципальных программ | Финансирование |  |  | Индикаторы |  |  | Количество мероприятий программы | Количество внесенных изменений | Интегральный показатель эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный вес в общем объеме (%) | Фактически исполнено в 2023 году (тыс.руб.) | % исполнения от плана | Количество индикаторов в программе | Индикаторы, значения которых достигнуты в 2023 году | Средний уровень достижения значений индикаторов, % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 42,08 | 2 401 451,6 | 98,79 | 33 | 25 | 102,7 | 25 | 2 | 0,982 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 8,71 | 501 967,1 | 99,71 | 46 | 39 | 102,7 | 21 | 2 | 1,000 |
| 3 | Молодежь города Обнинска | 0,85 | 49 327,9 | 99,88 | 8 | 8 | 128,4 | 3 | 2 | 1,000 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 3,54 | 203 836,6 | 99,79 | 18 | 18 | 144,9 | 7 | 1 | 1,000 |
| 5 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 13,26 | 757 478,0 | 98,87 | 32 | 29 | 101,9 | 26 | 2 | 0,993 |
| 6 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,07 | 4 300,0 | 100,00 | 10 | 9 | 101,3 | 2 | 2 | 1,000 |
| 7 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,59 | 34 150,5 | 99,89 | 14 | 8 | 176,0 | 7 | 4 | 1,000 |
| 8 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,85 | 48 470,8 | 98,72 | 16 | 12 | 132,2 | 7 | 2 | 1,000 |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 5,79 | 329 671,2 | 98,62 | 24 | 24 | 110,1 | 12 | 3 | 1,000 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 2,69 | 147 852,6 | 95,22 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 1,000 |
| 11 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 16,85 | 969 340,6 | 99,58 | 11 | 10 | 284,6 | 6 | 3 | 0,912 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,04 | 2 583,1 | 99,78 | 7 | 7 | 100,0 | 4 | 2 | 0,999 |
| 13 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 1,17 | 67 559,7 | 99,98 | 4 | 4 | 100,8 | 4 | 3 | 1,000 |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 2,62 | 148 545,9 | 98,15 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 0,999 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,89 | 50 477,6 | 98,42 | 5 | 5 | 100,0 | 7 | 3 | 0,998 |
| 16 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | 0,000004 | 23,0 | 92,00 | 17 | 16 | 129,9 | 15 | 1 | 1,000 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск»

за 2023 год

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» | % | 90 | 88,6 | 98,44 | Отклонение в связи с желаемой датой зачисления ребенка на будущий год |
| 2 | Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ | % | 100 | 86,1 | 86,10 | Наличие вакансий педагогических работников |
| 3 | Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию | % | 11 | 11 | 100,00 | Прием на работу молодых специалистов, в том числе сразу после окончания обучения в ВУЗе |
| 4 | Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел. | 5 | 6 | 120,00 | На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания и в соответствии с количеством поданных заявлений |
| 5 | Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города | % | 100 | 99,6 | 99,60 | 3 выпускника 11 классов не сдали обязательные предметы ГИА |
| 6 | Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города | % | 95 | 99,6 | 95,16 | 3 выпускника 11 классов не сдали обязательные предметы ГИА |
| 7 | Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов | % | 30 | 32,3 | 107,67 | Увеличение количества педагогов, прошедших процедуру аттестации на первую и высшую категории |
| 8 | Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты | ед. | 142 | 142 | 100,00 |  |
| 9 | Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ | % | 100 | 99,5 | 99,50 | Вакансии учителей начальной школы в связи с открытием 2 здания МБОУ «СОШ №18» |
| 10 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 6 | 4 | 66,67 | График и порядок получения оборудования регулируется региональным Министерством образования и науки. Оборудование получено в соответствии с графиком |
| 11 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел. | 3 400 | 4 805 | 141,32 | Популяризация участия обучающихся в дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 12 | Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | ед. | 28 | 29 | 103,57 | На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания и в соответствии с количеством поданных заявлений |
| 13 | Доля денежных вознаграждений, выплаченных педагогическим работникам за классное руководство от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 14 | Доля выплат на реализацию проекта «Лучший дизайн-проект школьного пространства «Центр детских инициатив» | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 15 | Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 16 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных двухразовым горячим питанием, в соответствии с Законами Калужской области от 31.05.2022 №223-ОЗ и от 24.10.2022 «278-ОЗ | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 17 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 95 | 95 | 100,00 | Охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью в 2023 году составил 16200 человек |
| 18 | Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет | % | 17 | 10,4 | 61,18 | На временные работы было трудоустроено 480 подростков в соответствии с заявлениями детей и родителей |
| 19 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования | % | 92 | 92 | 100,00 |  |
| 20 | Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования | ед. | 20 | 29 | 145,00 | Осуществление деятельности технопарка «Кванториум», высокая заинтересованность участия педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня |
| 21 | Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования | чел. | 460 | 611 | 132,83 | Квота на обучение определена КГИРО в процессе исполнения работ |
| 22 | Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | чел. | 1190 | 1470 | 123,53 | Возросло количество желающих получить психолого-педагогическую поддержку по заявлению родителей |
| 23 | Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве | чел. | 76 | 74 | 97,36 | 2 специалиста обучены по курсам смежной тематики |
| 24 | Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью | чел. | 650 | 670 | 195,42 | Увеличение количества мероприятий в школах и запросов на психолого-педагогические консультации. |
| 25 | Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации | ед. | 2 100 | 8 323 | 396,33 | Участие обучающихся 6-11 классов в профориентационном проекте «Билет в будущее», реализация Профминимума, внеурочных профориентационных занятий «России – мои горизонты» |
| 26 | Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию | ед. | 1 200 | 2 345 | 195,42 | Увеличение количества мероприятий в школах и запросов на психолого-педагогические консультации. |
| 27 | Охват учреждений методической и консультационной работой | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 28 | Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 29 | Количество претендентов на получение городских стипендий | чел. | 65 | 65 | 100,00 | В этом году заявки на получение городских премий одаренным детям — школьникам и студентам от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, культуре и искусстве— подали 65 человек. Денежное вознаграждение получили 65 обучающихся. |
| 30 | Количество детей и молодежи, получивших городские премии | чел. | 65 | 65 | 100,00 |  |
| 31 | Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 400 | 506 | 126,50 | Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2023 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего участников 493, из них 34 - победители, 134 - призеры. На заключительном этапа команду города Обнинска представляли 13 обучающихся, 6 - стали призерами, 1- победителем |
| 32 | Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска | % | 30 | 34,3 | 114,33 |  |
| 33 | Доля выплат компенсации части родительской платы от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия | % | 70 | 71,7 | 102,43 | Подсчет показателя произведен на основании значений количества граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры (план – 900,050 тыс.ед.; факт -915,305 тыс.ед.) |
| 2 | Количество проведённых общегородских Мероприятий | ед. в год | 60 | 75 | 120,00 |  |
| 3 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 550 | 919 | 167,09 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества выездных мероприятий, мероприятий в ТОС, на городских территориях, связанных с исполнением поручений органов власти, участием в федеральных и областных мероприятиях |
| 4 | Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 82 | 86 | 104,88 | Перевыполнение показателя связано с действующими в 2023 году на базе КДУ творческими коллективами на условиях аренды |
| 5 | Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. | 2 170 | 2 257 | 104,01 |  |
| 6 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Муниципальные учреждения культуры, находятся в нормативном состоянии |
| 7 | Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Муниципальные учреждения культуры полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной Безопасности |
| 8 | Количество проведённых киносеансов | ед. в год | 4 000 | 3 256 | 81,40 | Запланированные киносеансы не состоялись по причине отсутствия зрителей. В связи с действующей экономической ситуацией в киноиндустрии индикатор будет пересмотрен в 2024 году |
| 9 | Число посещений киносеансов | тыс. чел. в год | 70 | 49,8 | 68,99 | Недостижение показателей связано с санкционными отказами мировых кинокомпаний в предоставлении отечественным кинотеатрам репертуара мировых Кинопремьер |
| 10 | Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | ед. в год | 90 | 98 | 108,89 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением благотворительных мероприятий для жителей города |
| 11 | Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | ед. в год | 53 | 61 | 115,09 | Показатель перевыполнен в связи с активизацией лекционной деятельности обнинского отделения РО «Знание» |
| 12 | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | ед. в год | 75 | 128 | 170,67 | Увеличение количества мероприятий связано ростом популярности экскурсионных поездок |
| 13 | Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | тыс. чел. в год | 37,0 | 48,7 | 131,62 | Увеличение количества посещений связано с увеличением количества мероприятий |
| 14 | Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта | ед. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 15 | Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления | ед. | 33 | 36 | 109,09 | Увеличение показателя связано с увеличением активности ТОС и инициативой проведения мероприятий во дворах |
| 16 | Количество выездных мероприятий | ед. | 15 | 20 | 133,33 | Рост проведения выездных мероприятий связан с увеличением заявок |
| 17 | Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 18 | Число библиотечных мероприятий | ед. | 2 300 | 3 076 | 133,74 | Повышение показателя связано с участием библиотек в городских мероприятиях, федеральных акциях, работой виртуального концертного зала, российского общества «Знание», клубов по интересам |
| 19 | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс. чел в год | 31 | 35,6 | 114,84 | Перевыполнение показателя вызвано улучшением имиджа библиотек у горожан, повышением читательского интереса, увеличением количества проведения мероприятий |
| 20 | Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 7 850 | 7 893 | 100,55 | Увеличение количества экземпляров обновленного книжного фонда связано с расширением заказа на приобретаемые издания |
| 21 | Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Индикатор выполнен. Целевой показатель в рамках НП «Культура» |
| 22 | Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Помещения муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии. |
| 23 | Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 62 | 62 | 100,00 |  |
| 24 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Целевой показатель в рамках НП «Культура» реализован в 2021 году (2 ед.). |
| 25 | Количество созданных виртуальных залов | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Целевой показатель в рамках НП «Культура» реализован в 2022 году (1 ед.) |
| 26 | Число единиц хранения совокупного музейного фонда | ед. | 67 200 | 66 124 | 98,4 | Недостижение показателя связано с переоценкой темпа роста числа единиц хранения совокупного музейного фонда |
| 27 | Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс. чел. | 55 | 56,3 | 102,36 | Превышение показателя связано с увеличением туристского потока |
| 28 | Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 480 | 517 | 107,71 | Превышение показателя связано с увеличением туристского потока |
| 29 | Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 67 200 | 66 124 | 98,40 | Не достижение показателя связано с переоценкой темпа роста числа единиц хранения совокупного музейного фонда |
| 30 | Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100,00 | Площади музея находятся в нормативном состоянии |
| 31 | Доля отреставрированных музейных предметов | % | 4,4 | 4,4 | 100,00 |  |
| 32 | Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 2 | 2 | 100,00 | Изданы: каталог итоговой выставки «Пленэр-фест на Морозовской даче». (при поддержке ПФКИ); «Потомок Ермака» книга из солдатского вещмешка. Авт. С. Михеенков |
| 33 | Доля работ по разработке проектной документации, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 34 | Количество технически оснащенных музеев | Ед. | 1 | 1 | 100,00 | Целевой показатель в рамках НП «Культура» выполнен в полном объёме |
| 35 | Количество зданий музеев, в которых произведён капитальный ремонт | Ед. | 1 | 0 | 0,00 | В 2023 году средства из федерального бюджета, за счёт которых планировалось проведение работ, не были выделены |
| 36 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств | % | 60 | 70 | 116,67 | Повышение показателя вызвано повышением популярности дополнительного образования в сфере культуры |
| 37 | Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 1 940 | 1 964 | 101,24 | Превышение показателя вызвано повышением популярности дополнительного образования в сфере культуры |
| 38 | Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 260 | 272 | 104,62 | Превышение показателя связано с увеличением количества конкурсных и фестивальных мероприятий |
| 39 | Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 1 300 | 1 300 | 100,00 |  |
| 40 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей, находятся в нормативном состоянии |
| 41 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей, полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
| 42 | Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Целевой показатель в рамках НП «Культура» (ремонт зданий осуществлен в 2021 году – 2 ед., запланирован в 2024 году – 1 ед.) |
| 43 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. ед. | 900,050 | 915,305 | 101,70 | Совокупный показатель посещений мероприятий (КДУ, Кинотеатр «Мир», Музей, ЦБС) превысил плановое значение в связи с увеличением мероприятий, проводимых на улице, участием в федеральных акциях |
| 44 | Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 100,00 | Сеть учреждений культуры сохранена и функционирует в штатном режиме |
| 45 | Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Вся бухгалтерская отчётность предоставляется в соответствии с установленными сроками |
| 46 | Доля выплат, представленных в срок | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | ед. | 44 | 45 | 102,27 | Активная работа совета молодых ученых и специалистов, проведение деловой игры «Придумано в Обнинске» |
| 2 | Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 1 450 | 1 720 | 118,62 | Проведение значимых проектов с участием волонтёров, помощь в организации волонтерской поддержки СВО, работа штаба «Добрый Обнинск» |
| 3 | Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | чел. | 90 | 130 | 144,44 | Увеличение участников областных лагерных сборов актива школьников «Ровесник» и участников в форумных областных программах. |
| 4 | Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 43 | 73 | 169,77 | С учетом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ», а также проведение крупных городских проектов, которые включают в себя несколько мероприятий |
| 5 | Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | тыс.чел. | 20,5 | 40 | 192,12 | Увеличения количества участников мероприятий за счёт увеличения количества мероприятий |
| 6 | Реализация проекта капитального ремонта помещений здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6, для организации помещений школы креативных индустрий | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 7 | Создание «Клуба молодых ученых» на базе помещений здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6 | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 8 | Количество проведенных мероприятий на базе «Школы креативных индустрий» | штук | 10 | 10 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 145 | 370 | 255,17 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 54,0 | 57,0 | 105,56 | Высокий показатель, достигнут, благодаря активизации работы по привлечению широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, развитию заинтересованности участия в различных спортивно-массовых мероприятиях пропагандой и средствами |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 26,2 | 31 | 118,32 | Значение показателя выше запланированного в связи с увеличением количества физкультурных и спортивно-массовых мероприятия для лиц с ограниченными возможностями |
| 4 | Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 275 | 356 | 129,46 | Увеличение количества проведенных мероприятий связано с активным развитием отдельных видов спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, пляжный волейбол, футбол, мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО) |
| 5 | Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2 275 | 2 315 | 101,76 | В связи с обновлением плана спартакиады 2022-2023 годов добавились новые виды соревнований спортивной школьной лиги |
| 6 | Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ед. | 26 | 159 | 611,54 | В 2023 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города на базе двух центров тестирования. Прогноз значения показателя затруднен тем, что мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками |
| 7 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявшего участие в выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 89 | 93,5 | 105,06 |  |
| 8 | Участие команды города в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионата ЦФО по волейболу среди женских команд | да/ нет | да | да | 100,00 |  |
| 9 | Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО за матч | чел. | 450 | 450 | 100,00 |  |
| 10 | Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги В | Да/нет | да | да | 100,00 |  |
| 11 | Количество зрителей, посещающих домашние матчи мужской команды по волейболу Чемпионата России высшей лиги В за матч | чел. | 450 | 450 | 100,00 |  |
| 12 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2 170 | 2 850 | 131,34 | Возрос интерес по направлениям футбола, фитнес-аэробики, борьбы |
| 13 | Количество тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 72 | 72 | 100,00 |  |
| 14 | Количество посещений городского бассейна в год | чел/ пос. | 86 675 | 86 900 | 100,26 | Оценочное значение, показатель достигнут |
| 15 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 16 | Количество работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел. | 2 | 3 | 150,00 | В связи с увеличением финансирования возросло количество работников получивших выплату |
| 17 | Количество зрителей посещающих домашние матчи Первенства России по футболу среди команд второй Лиги за матч | чел. | 1000 | 1000 | 100,00 |  |
| 18 | участие команды города в Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги | да/нет | да | да | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 87,0 | 87,7 | 100,81 | В 2023 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 953 человек, из них отказано 117 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. |
| 2 | Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,9 | 100,0 | 100,10 | В течение года за выплатой обратилось 18 человек, всем была назначена выплата |
| 3 | Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 79,0 | 77,5 | 98,10 | В течение года за выплатой обратилось 1752 человек, выплата была назначена 1357 чел. Количество отказов увеличилось в связи с увеличением обращений граждан через портал госуслуг (ошибки при выборе услуги, некорректное заполнение заявления) |
| 4 | Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 49,7 | 50,8 | 102,21 | В течение года за выплатами обратилось 774 человека, выплата была назначена 393 чел. В 2023 году увеличилось количество отказов из-за увеличения доходов семей заявителей |
| 5 | Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | семья | 103 | 103 | 100,00 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 6 | Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | семья | 640 | 661 | 103,28 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям. |
| 7 | Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 64,0 | 67,9 | 106,09 | В течение года по вопросу получения помощи обратились 666 человек. Помощь получили 452 чел. |
| 8 | Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 87,0 | 93,1 | 107,01 | Показатель выполнен, отклонений значения нет, (справочно: из 910 обратившихся человек, социальная выплата назначена 847 чел.) |
| 9 | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения патронатным семьям | чел. | 1 | 0 | 0,00 | Мероприятие не исполнено по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей. |
| 10 | Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 | 82,9 | 84,59 | Количественный показатель по количеству семей незначительно перевыполнен. Показатель по доле граждан, получающих выплату не выполнен, т.к. в связи с увеличением обращений граждан через портал госуслуг увеличилось количество отказов (ошибки при выборе услуги, некорректное заполнение заявления) В течение года по вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет обратилось 953 человека, из них выплата назначена 790 чел. |
| 11 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семья | 770 | 790 | 102,60 |  |
| 12 | Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года за выплатой пособия обратилось 240 человек, выплата назначена всем обратившимся) |
| 13 | Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 14 | Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,9 | 100,0 | 100,10 | В течение года за выплатой пособия обратилось 144 человек, выплата была назначена всем обратившимся |
| 15 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 99,9 | 100,0 | 100,10 | В течение года за выплатой обратилось 54 человека, всем была назначена выплата |
| 16 | Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 17 | Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 82 | 82 | 100,00 |  |
| 18 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 19 | Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,0 | 100,0 | 101,01 | В течение года за выплатой обратилось 166 человек, выплата была назначена всем обратившимся. |
| 20 | Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 1 226 | 1 226 | 100,00 |  |
| 21 | Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | семья | 1 504 | 1 504 | 100,00 |  |
| 22 | Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | человек | 106 | 105 | 99,06 | в течение года количество обратившихся за оформлением соцконтракта 213 человек, оформили соцконтракт 105 человек, количество отказов увеличилось из-за увеличения доходов семей заявителей |
| 23 | Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | человек | 87,0 | 87,7 | 100,81 | В 2023 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 953 человек, из них отказано 117 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. |
| 24 | Количество граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | человек | 99,9 | 100,0 | 100,10 | В течение года за выплатой обратилось 18 человек, всем была назначена выплата |
| 25 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 80,0 | 80,5 | 100,61 | На 01.01.2023 поступило 77 заявлений маломобильных граждан на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 62 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2023 год по данному мероприятию |
| 26 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение | человек | 31 | 31 | 100,00 |  |
| 27 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 28 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 116 | 119 | 102,59 | Всего получателей компенсации было 119 семей |
| 29 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 30 | Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | человек | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 31 | Количество принятых Управлением социальной защиты населения города Обнинска решений о назначении мер социальной поддержки в течение года | ед. | 9 000 | 10 712 | 119,02 | Подсчет количества услуг производился с помощью автоматизированной системы учета программного комплекса «Катарсис» |
| 32 | Количество принятых Управлением социальной защиты населения города Обнинска решений о назначении мер социальной поддержки в течение года | ед. | 422 300 | 431 815 | 102,25 |  |
|  | - Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск». | шт. | 5 | 5 | 100,00 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма. | шт. | 46 | 46 | 100,00 |  |
| 3 | Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма. | человек | 2 350 | 2 810 | 119,57 | Значение индикатора является оценочным |
| 4 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. | тыс.чел. | 75,5 | 67,3 | 89,14 | Значение индикатора является оценочным. Закрытие гостиницы «Версаль» |
| 5 | Общее число туристов нарастающим итогом. | % | 121,2 | 126,2 | 104,125 | Значение индикатора является оценочным. |
| 6 | Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма. | шт. | 40 | 40 | 100,00 |  |
| 7 | Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.). | ед. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 8 | Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.). | шт. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 9 | Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске. | шт. | 625 | 625 | 100,00 |  |
| 10 | Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма. | шт. | 2 | 2 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц | 1 | 3 | 300,00 | Значение индикатора является оценочным |
| 2 | Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 3 | 7 | 233,33 | Значение индикатора является оценочным. Отбор субъектов МисП производился на предоставлений субсидий под двум направлениям: на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| 3 | Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 8,33 | 308,52 | Значение индикатора является оценочным. |
| 4 | Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 2 | 11 | 550,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| 5 | Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | -3,5 | - 129,63 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 7,6% (в целом по городу оценивается в 11,08%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (71 793 руб. против 63 635 руб.). |
| 6 | Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 741,0 | 274,44 | Значение индикатора является оценочным. |
| 7 | Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) | единиц | 29 | 28 | 96,55 | Перенос части неиспользованной субсидии до 31.03.2024 г. для достижения значений целевых показателей индикатора 1 мероприятия 2.5, в связи с длительностью производственного процесса. Решение №01-28/58 от 01.02.2024 г. |
| 8 | Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 9 | Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 58 | 58 | 100,00 |  |
| 10 | Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 10 | 142,86 | Превышение показателя связано с большим охватом инновационных предприятий в целях содействия развитию инновационной сферы. |
| 11 | Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 150 | 322 | 186,00 | Превышение показателя связано с наличием большего количества информационных поводов для освещения в СМИ. |
| 12 | Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | чел. | 31 | 31 | 100,00 |  |
| 13 | Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП | % | 90 | 91,9 | 102,11 | Плановый показатель имеет оценочный характер. Повышение обусловлено значительным спросом на льготные помещения. |
| 14 | Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Обнинск" как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством | ед. | 1 150 | 1 362 | 118,44 | Превышение показателя обусловлено увеличением объема закупок |
| 2 | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы | ед. | 10 | 18 | 180,00 | Формирование объектов кадастрового учета осуществлялось по мере необходимости |
| 3 | Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости | ед. | 10 | 33 | 330,00 | Формирование земельных участков и изменения сведений в Едином государственном реестре недвижимости о земельных участках осуществлялось по мере необходимости |
| 4 | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | ед. | 30 | 17 | 56,67 | Проведение оценки осуществляется в том числе для реализации субъектами МСП права преимущественного выкупа имущества, который носит заявительный характер |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100,00 | 112,00 | 112,00 | Превышение показателя обусловлено: часть арендаторов не воспользовались имеющимся у них преимущественным правом выкупа и решением перенести его на более поздние сроки; досрочным погашением за выкуп муниципального имущества; увеличением заявлений на выкуп земельных участков |
| 6 | Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 0 | 0,00 | Недостаточно средств для выполнения работ по ремонту. Проведение ремонтных работ запланировано в 2024 году |
| 7 | Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 800 | 1028,5 | 128,56 | Заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 2 договора по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение», АО «РИР») и 1 комплексный договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта»). Увеличение площади нежилых помещений в связи с расторжением договоров аренды в течение 2023 года |
| 8 | Объем жилищного строительства |  | 80 000 | 84 825 | 106,03 | В связи с улучшением квартирографии в МКД при внесении изменений в проектную документацию |
| 9 | Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленным действующим законодательством, размещена на официальном информационном портале Администрации города в разделе «Градостроительство», а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. |
| 10 | Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (уточнение местоположения) подготовлено |
| 11 | Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | да – 1 нет – 0 | 1 | 0 | 0,00 | При подготовке землеустроительного дела, а также в ходе дальнейшей постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), а также пересечения с границами муниципальных образований Боровского района |
| 12 | Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» приведены в соответствие с действующей редакции Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» решением Обнинского городского Собрания от 26.04.2022 № 02-27 |
| 13 | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Итоговый показатель. Значение «1» достигнуто в 2019 году. |
| 14 | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 98,4 | 98,4 | Не исполнено в отчетном году 3 контрактов из 184 |
| 15 | Доля выполненных подготовительных работ для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги) о запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 16 | Количество обучающихся по образовательной программе высшего образования в сфере архитектуры и градостроительства | Ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс. кв. м | 160,0 | 164,163 | 102,60 | Площадь уборки исчислена исходя из территорий, закрепленных по обслуживанию за МП «Коммунальное хозяйство» |
| 2 | Количество проведенных субботников | шт. | 250 | 432 | 172,80 | Вовлечение большего количества организаций и жителей ТОСов |
| 3 | Обустройство площадок для сбора крупногабаритных отходов | ед. | 28 | 28 | 100,00 |  |
| 4 | Количество животных без владельцев, отловленных на территории города | гол. | 3 | 4 | 133,33 | Перевыполнение обусловлено фактической потребностью |
| 5 | Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 90 000 | 90 000 | 100,00 |  |
| 6 | Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов | га | 7,0 | 7,0 | 100,00 |  |
| 7 | Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | шт. | 79 | 79 | 100,00 |  |
| 8 | Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО "Город Обнинск" | шт. | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 9 | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 10 | Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % | 98,0 | 98,8 | 100,92 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников, установка новых. |
| 11 | Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % | 98,0 | 98,9 | 100,92 | Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством и передачей на баланс города вновь построенных объектов |
| 12 | Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год | 150 | 361 | 140,67 | Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством |
| 13 | Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 14 | Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов | ед. в год | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 15 | Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах | ед. в год | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 16 | Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м | 629 148 | 629 148 | 100,00 |  |
| 17 | Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. | 45 | 45 | 100,00 |  |
| 18 | Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год | 76 000 | 76 000 | 100,00 |  |
| 19 | Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год | 46 | 60 | 130,44 |  |
| 20 | Площадь объектов инженерной и инновационной инфраструктуры (зона 2 общественного центра города) | кв. м | 580 | 580 | 100,00 |  |
| 21 | Восстановление архива захоронений, за период с 1988 по 1990 годы, перевод архива на электронные носители | период год % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 22 | Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 23 | Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 44,0 | 45,46 | 103,32 |  |
| 24 | Количество обслуживаемых площадок | ед. | 19 | 30 | 157,90 |  |
|  | - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 84,3 | 84,3 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | кв.м | 72 265,8 | 79159 | 109,53 | За счет образовавшейся экономии по торгам появилась возможность отремонтировать резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по площади и протяженности) |
| 2 | Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние | кв.м | 5 300 | 5 953 | 112,32 | Не выполнение планового показателя связано с неблагоприятными погодными условиями (ранние снегопады, оттепели с ливнями), не позволившими завершить работы по ямочному ремонту проездов с использованием инфракрасных нагревателей без нарушения технологии и сохранения качества |
| 3 | Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | ед.в год | 10 | 32 | 320,00 | Работы выполнены в рамках финансирования |
| 4 | Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | км | 4 | 5,74 | 143,50 | Работы выполнены в рамках финансирования |
| 5 | Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | км | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 6 | Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | км | 5 | 84,08 | 1681,6 | Для утверждения тарифа на прием и транспортировку поверхностных сточных вод по ливнесборным площадям города проведена паспортизация всех сетей ливневой канализации города |
| 7 | Протяженность нанесенной дорожной разметки | км | 74,2 | 93,85 | 126,48 | Объем работ выполнен с необходимой потребностью по БДД |
| 8 | Количество установленных и замененных дорожных знаков | шт. | 130 | 321 | 146,92 | Объем работ выполнен в соответствии с потребностью в установке и замене |
| 9 | Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно) | шт. | 90 | 91 | 101,11 | Объем работ выполнен в соответствии с потребностью ремонта |
| 10 | Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов) | шт. | 45 | 85 | 188,89 | Объем работ выполнен в соответствии с потребностью ремонта |
| 11 | Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | км | 1,5354 | 1,1554 | 99,75 | Объем работ был уточнен по результатам проектно-сметных документации |
|  | - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 42 | 42 | 100,00 |  |
| 2 | Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | шт | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 3 | Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-62, КТП-74 | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. кВт*ч | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 5 | Наличие и утверждение разработанного сводного топливно-энергетического баланса МО «Город Обнинск» | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 6 | Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. кВт | 3,6 | 3,6 | 100,00 |  |
| 7 | Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. кВт | 3,6 | 3,6 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированного жилья | квартира | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 2 | Объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | кв.м | 71 000 | 73 356,5 | 103,32 | Объем муниципального жилья оказался ниже прогнозируемого, т.к. в течение года часть помещений была приватизирована |
| 3 | Время оперативного реагирования на аварийные ситуации | мин. | 30 | 30 | 100,00 |  |
| 4 | Количество аварийных выездов | ед. | 11 320 | 12 320 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | шт. | 3 | 3 | 100,00 | Прокладка коллектора не велась. В связи с выводом из эксплуатации аварийного участка коллектора и внесением изменений в проектную документацию, завершен и введен в эксплуатацию 2-й этап строительства коллектора |
| 2 | Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | чел. | 12 020 | 12 020 | 100,00 | Разработан проект на строительство станций очистки на Добринском водозаборе. Расторжение контракта с подрядчиком по Вашутинскому водозабору, связанное с неисполнением требований, заявленных в техническом задании |
|  | - Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска» |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 89 | 89 | 100,00 |  |
| 2 | Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности | % | 86 | 86 | 100,00 |  |
| 3 | Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города | единиц | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 4 | Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 92 | 92 | 100,00 |  |
| 5 | Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | чел. в год | 80 | 80 | 100,00 |  |
|  | - Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей | единиц | 4 | 11 | 275,00 | Проведение дополнительных внеплановых проверок антитеррористической защищенности |
| 2 | Количество совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии с правоохранительными органами по вопросам пресечения проявлений терроризма и экстремизма, в том числе по вопросам актуализации плана действий при установлении уровней террористической опасности | единиц | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 3 | Количество командно-штабных и тактико-специальных учений, проведенных совместно с Администрацией города Обнинска | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 4 | Количество отчетов, составленных по результатам мониторинга общественно-политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму | единиц | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 5 | Количество проведенных групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, семинаров по вопросам профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма, в том числе распространяемой с территории Украины, а также украинскими радикальными структурами, в каждом образовательном учреждении муниципального образования | единиц | 4 | 6 | 150,00 | Проведение дополнительных внеплановых мероприятий в соответствии с указанием АТК Калужской области |
| 6 | Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях, лекциях, семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | % | 85 | 85 | 100,00 |  |
| 7 | Количество проведенных занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы в каждом образовательном учреждении муниципального образования | единиц | 4 | 5 | 125,00 | Проведение дополнительных внеплановых мероприятий в соответствии с указанием АТК Калужской области |
| 8 | Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы | % | 85 | 85 | 100,00 |  |
| 9 | Количество проведенных профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда | единиц | 12 | 12 | 100,00 |  |
| 10 | Количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | единиц | 4 | 5 | 125,0 | Проведение дополнительных внеплановых мероприятий в соответствии с указанием АТК Калужской области |
| 11 | Количество проведенных заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации города Обнинска | единиц | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 12 | Количество проведенных заседаний координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите на объектах транспорта |  | 4 | 2 | 50,00 | Запланированные в рамках деятельности совета вопросы антитеррористической защищенности объектов транспорта дополнительно рассмотрены на заседаниях АТК г. Обнинска |
| 13 | Количество отчетов, подготовленных по результатам анализа общественно-политической и межнациональной ситуации на территории муниципального образования |  | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 14 | Количество размещенных материалов антитерроистического и антиэкстремистского характера |  | 4 | 14 | 350,00 | Согласно решениям, принятым на заседаниях АТК Калужской области, в 2023 году предписано увеличения количества размещенных материалов антитеррористического содержания |
| 15 | Количество лиц, прошедших обучение и (или) курсов повышения квалификации по вопросам противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма, а также обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий |  | 3 | 4 | 133,33 | По запросу Управления общего образования Администрации города Обнинска в программу обучения включен дополнительный сотрудник |
| 16 | Количество проведенных обходов территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений |  | 12 | 12 | 100,00 |  |
| 17 | Доля граждан, прибывших с территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей, а также с территории Украины, принявших участие в индивидуальных беседах |  | 100 | 100 | 100,00 |  |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2023 году

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджета | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнение (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» | Всего: | 2 430 968,2 | 2 401 451,6 | 98,79 | Экономия по результатам конкурентных процедур по организации питания в школах, по ремонтным работам. Экономия областных средств на исполнение государственных полномочий, федеральных средств на вознаграждение за классное руководство |
|  |  | федеральный бюджет | 109 943,0 | 103 530,8 | 94,17 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 618 001,6 | 1 614 682,9 | 99,79 |  |
|  |  | местный бюджет | 703 023,6 | 683 237,9 | 97,19 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» | Всего: | 845 219,8 | 832 611,6 | 98,51 |  |
|  |  | областной бюджет | 633 754,0 | 633 598,4 | 99,98 |  |
|  |  | местный бюджет | 211 465,8 | 199 013,2 | 94,11 |  |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | областной бюджет | 504 727,9 | 504 572,3 | 99,97 |  |
| 1.2 | Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска | Всего: | 316 648,2 | 304 647,5 | 96,21 |  |
|  |  | областной бюджет | 129 026,1 | 129 026,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 187 622,1 | 175 621,4 | 93,60 |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | местный бюджет | 23 228,4 | 22 817,4 | 98,23 |  |
| 1.4 | Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 615,3 | 574,4 | 93,35 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска» | Всего: | 1 275 551,1 | 1 272 359,8 | 99,75 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 53 294,9 | 51 197,3 | 96,06 |  |
|  |  | областной бюджет | 951 654,8 | 951 270,0 | 99,96 |  |
|  |  | местный бюджет | 270 601,4 | 269 892,5 | 99,74 |  |
| 2.1 | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования | областной бюджет | 943 101,1 | 942 743,3 | 99,96 |  |
| 2.2 | Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | областной бюджет | 2 003,8 | 1 977,4 | 98,68 |  |
| 2.3 | Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования | местный бюджет | 228 544,7 | 228 544,7 | 100,00 |  |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | Всего: | 42 842,2 | 42 151,0 | 98,39 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 049,9 | 6 049,9 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36 792,3 | 36 101,1 | 98,12 |  |
| 2.5 | Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 4 189,2 | 4 171,5 | 99,58 |  |
| 2.6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 44 762,8 | 42 666,2 | 95,32 |  |
| 2.7 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | федеральный бюджет | 8 532,1 | 8 531,1 | 99,99 |  |
| 2.8 | Реализация школьных инициатив | Всего: | 1 575,2 | 1 574,6 | 99,96 |  |
|  |  | областной бюджет | 500,0 | 499,4 | 99,88 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 075,2 | 1 075,2 | 100,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» | Всего: | 128 277,9 | 116 732,9 | 91,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 56 648,1 | 52 333,5 | 92,38 |  |
|  |  | областной бюджет | 28 760,2 | 26 223,7 | 91,18 |  |
|  |  | местный бюджет | 42 869,6 | 38 175,7 | 89,05 |  |
| 3.1 | Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | Всего: | 126 175,6 | 115 136,7 | 91,25 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 56 648,1 | 52 333,5 | 92,38 |  |
|  |  | областной бюджет | 26 657,9 | 24 627,5 | 92,38 |  |
|  |  | местный бюджет | 42 869,6 | 38 175,7 | 89,05 |  |
| 3.2 | Предоставление бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, - членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, а также граждан, призванных по мобилизации и добровольно принимающих участие в специальной военной операции, в соответствии с Законами Калужской области от 31.05.2022 № 223-ОЗ и от 24.10.2022 № 278-ОЗ | областной бюджет | 2 102,3 | 1 596,2 | 75,93 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» |  | 13 573,8 | 13 561,4 | 99,91 |  |
| 4.1 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска | Всего: | 15 118,4 | 15 008,1 | 99,27 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 471,6 | 2 471,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 12 646,8 | 12 536,5 | 99,13 |  |
| 4.2 | Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время | местный бюджет | 2 550,0 | 2 530,0 | 99,22 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» | Всего местный бюджет | 79 647,8 | 78 273,4 | 98,27 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | местный бюджет | 77 524,9 | 77 436,4 | 99,89 |  |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | местный бюджет | 2 122,9 | 837,0 | 39,43 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» | местный бюджет | 12 696,6 | 12 616,6 | 99,37 |  |
| 6.1 | Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях | местный бюджет | 12 646,6 | 12 572,5 | 99,41 |  |
| 6.2 | Организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных учреждений | местный бюджет | 50,0 | 44,1 | 88,20 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» | Всего: | 74 456,6 | 73 849,2 | 99,18 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 361,0 | 1 119,2 | 82,23 |  |
|  |  | местный бюджет | 73 095,6 | 72 730,0 | 99,50 |  |
| 7.1 | Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования | местный бюджет | 14 395,0 | 14 331,4 | 99,56 |  |
| 7.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях | местный бюджет | 57 425,6 | 57 128,3 | 99,48 |  |
| 7.3 | Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи | местный бюджет | 975,0 | 975,0 | 100,00 |  |
| 7.4 | Организация работы с одаренными детьми и молодежью | местный бюджет | 300,0 | 295,3 | 98,43 |  |
| 7.5 | Выплата компенсации части родительской платы | областной бюджет | 1 361,0 | 1 119,2 | 82,23 |  |
| II. | Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» | Всего: | 503 449,6 | 501 967,1 | 99,71 | Оптимизация расходов |
|  |  | федеральный бюджет | 35 314,8 | 35 314,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 36 777,3 | 36 777,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 431 357,5 | 429 875,0 | 99,66 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | Всего: | 133 770,4 | 133 617,0 | 99,89 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 099,8 | 7 099,8 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 126 670,6 | 126 517,2 | 99,88 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | местный бюджет | 4 350,0 | 4 269,3 | 98,14 |  |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | Всего: | 115 971,0 | 115 971,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 099,8 | 7 099,8 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 108 871,2 | 108 871,2 | 100,00 |  |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | местный бюджет | 3 680,0 | 3 677,2 | 99,92 |  |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | местный бюджет | 2 299,4 | 2 235,7 | 97,23 |  |
| 1.5 | Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | местный бюджет | 6 390,0 | 6 390,0 | 100,00 |  |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,00 |  |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | местный бюджет | 450,0 | 446,1 | 99,13 |  |
| 1.8 | Организация выездных мероприятий | местный бюджет | 330,0 | 327,7 | 99,30 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | Всего: | 68 524,9 | 68 364,9 | 99,77 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 279,3 | 279,3 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 147,9 | 7 147,9 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 61 097,7 | 60 937,7 | 99,74 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | Всего: | 62 397,8 | 62 397,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 022,5 | 7 022,5 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 55 375,3 | 55 375,3 | 100,00 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | местный бюджет | 5 677,4 | 5 517,4 | 97,18 |  |
| 2.3. | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего: | 449,7 | 449,7 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 279,3 | 279,3 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 125,4 | 125,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 100,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | Всего: | 53 756,1 | 53 756,1 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 031,3 | 5 031,3 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 44 924,8 | 44 924,8 | 100,00 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | Всего: | 32 417,6 | 32 417,6 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 539,6 | 1 539,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 30 878,0 | 30 878,0 | 100,00 |  |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | Всего: | 9 724,6 | 9 724,6 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 031,3 | 5 031,3 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 260,4 | 2 260,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 432,9 | 2 432,9 | 100,00 |  |
| 3.3. | Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.» для современного использования | местный бюджет | 11 613,9 | 11 613,9 | 100,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | Всего: | 198 907,8 | 198 363,3 | 99,73 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 30 004,2 | 30 004,2 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 18 729,6 | 18 729,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 150 174,0 | 149 629,5 | 99,64 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | Всего: | 146 061,3 | 146 061,3 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 4 610,0 | 4 610,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 141 451,3 | 141 451,3 | 100,00 |  |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | местный бюджет | 3 820,0 | 3 275,5 | 85,75 |  |
| 4.3 | Создание Школы креативных индустрий | Всего: | 49 026,5 | 49 026,5 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 30 004,2 | 30 004,2 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 14 119,6 | 14 119,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 902,7 | 4 902,7 | 100,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | местный бюджет | 48 490,4 | 47 865,8 | 98,71 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | местный бюджет | 6 508,0 | 6 330,1 | 97,27 |  |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | местный бюджет | 41 837,0 | 41 390,3 | 98,93 |  |
| 5.3. | Выплата компенсации работникам муниципальных организаций культуры за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 145,4 | 145,4 | 100,00 |  |
| III. | Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» | Всего: | 49 387,7 | 49 327,9 | 99,88 | Оптимизация расходов |
|  |  | федеральный бюджет | 24 263,9 | 24 263,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 418,3 | 11 418,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 13 705,5 | 13 645,7 | 99,56 |  |
| 1. | Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 100,00 |  |
| 2. | Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | местный бюджет | 10 761,7 | 10 728,6 | 99,69 |  |
| 3. | Создание и развитие научных и творческих коллективных центров | Всего: | 37 976,0 | 37 949,3 | 99,93 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24 263,9 | 24 263,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 418,3 | 11 418,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 293,8 | 2 267,1 | 98,84 |  |
| IV. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | Всего: | 204 261,4 | 203 836,6 | 99,79 | Оптимизация расходов |
|  |  | федеральный бюджет | 1 050,0 | 1 050,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 28 689,0 | 28 689,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 174 522,4 | 174 097,6 | 99,76 |  |
| 1. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | местный бюджет | 5 700,0 | 5 697,6 | 99,96 |  |
| 2. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу | Всего: | 21 005,0 | 21 005,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 12 005,0 | 12 005,0 | 100,00 |  |
| 4. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки | Всего: | 159 459,4 | 159 079,5 | 99,76 |  |
|  |  | областной бюджет | 19 239,0 | 19 239,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 140 220,4 | 139 840,5 | 99,73 |  |
| 5. | Выплата компенсации работникам муниципальных физкультурно-спортивных организаций за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 430,3 | 387,8 | 90,12 |  |
| 6. | Поддержка физкультурно-спортивных организаций, развивающих командные игровые виды спорта | местный бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | 100,00 |  |
| 7. | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (в рамках фед.проекта «Спорт - норма жизни» НП «Демография») | Всего: | 1 666,7 | 1 666,7 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 050,0 | 1 050,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 450,0 | 450,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 166,7 | 166,7 | 100,00 |  |
| V. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» | Всего: | 766 138,9 | 757 478,0 | 98,87 | Экономия по мероприятиям, которые носят заявительный характер. Социальные выплаты профинансированы в размере заявленной потребности. |
|  |  | федеральный бюджет | 240 691,9 | 238 415,3 | 99,05 |  |
|  |  | областной бюджет | 470 989,8 | 466 536,8 | 99,05 |  |
|  |  | местный бюджет | 54 457,2 | 52 525,9 | 96,45 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» | Всего: | 707 660,0 | 699 634,2 | 98,87 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 239 391,3 | 237 180,2 | 99,08 |  |
|  |  | областной бюджет | 444 859,4 | 440 864,0 | 99,10 |  |
|  |  | местный бюджет | 23 409,3 | 21 590,0 | 92,23 |  |
| 1.1 | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 85 530,1 | 83 599,1 | 97,74 |  |
| 1.2 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | федеральный бюджет | 9 598,3 | 9 598,3 | 100,00 |  |
| 1.3 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | областной бюджет | 22 116,9 | 20 610,8 | 93,19 |  |
| 1.4 | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми | областной бюджет | 69 757,9 | 69 275,3 | 99,31 |  |
| 1.5 | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего: | 2 917,6 | 2 457,5 | 84,23 |  |
|  |  | областной бюджет | 635,1 | 585,6 | 92,21 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 282,5 | 1 871,9 | 82,01 |  |
| 1.6 | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | областной бюджет | 281 049,9 | 279 275,7 | 99,37 |  |
| 1.7 | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | областной бюджет | 51,2 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.8 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нац. проекта) | Всего: | 92 802,1 | 92 656,1 | 99,84 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 60 820,6 | 60 721,3 | 99,84 |  |
|  |  | областной бюджет | 31 981,5 | 31 934,8 | 99,85 |  |
| 1.9 | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | местный бюджет | 475,0 | 240,2 | 50,57 |  |
| 1.10 | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | местный бюджет | 110,0 | 109,9 | 99,91 |  |
| 1.11 | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | местный бюджет | 652,0 | 519,8 | 79,72 |  |
| 1.12 | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | местный бюджет | 3 712,0 | 3 459,4 | 93,20 |  |
| 1.13 | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | местный бюджет | 242,4 | 206,8 | 85,31 |  |
| 1.14 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | местный бюджет | 13 687,0 | 12 935,5 | 94,51 |  |
| 1.15 | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
| 1.16 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Всего: | 2 156,0 | 2 156,1 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 466,1 | 1 466,2 | 100,01 |  |
|  |  | областной бюджет | 689,9 | 689,9 | 100,00 |  |
| 1.17 | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Всего: | 95 985,4 | 95 719,4 | 99,72 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 65 270,1 | 65 089,2 | 99,72 |  |
|  |  | областной бюджет | 30 715,3 | 30 630,2 | 99,72 |  |
| 1.18 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Всего: | 24 567,8 | 24 567,8 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16 706,1 | 16 706,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 861,7 | 7 861,7 | 100,00 |  |
| 1.19 | Единовременное социальное пособие на детей участников специальной военной операции |  | 1 248,4 | 1 246,5 | 99,85 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | Всего местный бюджет | 4 179,0 | 4 178,2 | 99,98 |  |
| 2.1 | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | местный бюджет | 524,0 | 524,0 | 100,00 |  |
| 2.2 | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 |  |
| 2.3 | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 |  |
| 2.4 | Организация работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | местный бюджет | 155,0 | 154,2 | 99,48 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  | 7 765,5 | 7 765,5 | 100,00 |  |
| 3.1 | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | местный бюджет | 7 765,5 | 7 765,5 | 100,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего: | 8 213,4 | 7 799,6 | 94,96 |  |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | федеральный бюджет | 1 300,6 | 1 235,1 | 94,96 |  |
|  |  | областной бюджет | 4 859,4 | 4 614,6 | 94,96 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 053,4 | 1 949,9 | 94,96 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Всего: | 38 321,0 | 38 100,5 | 99,42 |  |
| 5.1 | Организация предоставления населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством | областной бюджет | 21 271,0 | 21 058,2 | 99,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 17 050,0 | 17 042,3 | 99,95 |  |
| VI. | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» | Всего: | 973 381,4 | 969 340,6 | 99,58 | Экономия по результатам конкурентных процедур по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов по заявкам ТОС. |
|  |  | федеральный бюджет | 287 902,6 | 287 902,6 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 179 707,3 | 179 707,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 505 771,5 | 501 730,7 | 99,20 |  |
| 1. | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | Всего: | 194 597,0 | 194 514,7 | 99,96 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 127 007,6 | 127 007,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 67 589,4 | 67 507,1 | 99,88 |  |
| 2. | Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | местный бюджет | 15 760,4 | 13 909,3 | 88,25 |  |
| 3. | Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | Всего: | 28 971,3 | 27 116,0 | 93,60 |  |
|  |  | областной бюджет | 732,6 | 732,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28 238,7 | 26 383,4 | 93,43 |  |
| 4. | Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | местный бюджет | 365 910,9 | 365 910,9 | 100,00 |  |
| 5. | Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | местный бюджет | 20 855,7 | 20 855,7 | 100,00 |  |
| 7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего: | 347 286,1 | 347 034,0 | 99,93 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 287 902,6 | 287 902,6 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 51 967,1 | 51 967,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 7 416,4 | 7 164,3 | 96,60 |  |
| VII. | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | Всего местный бюджет | 67 574,2 | 67 559,7 | 99,98 | Оптимизация расходов |
| 1. | Ремонт и содержание муниципального жилья | местный бюджет | 362,8 | 362,8 | 100,00 |  |
| 2. | Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | местный бюджет | 11 041,2 | 11 026,7 | 99,87 |  |
| 3. | Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | местный бюджет | 56 000,0 | 56 000,0 | 100,00 |  |
| 4. | Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | местный бюджет | 170,2 | 170,2 | 100,00 |  |
| VIII. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Всего местный бюджет | 2 588,8 | 2 583,1 | 99,78 | Экономия по результатам конкурентных процедур |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | местный бюджет | 100,0 | 99,9 | 99,90 |  |
| 2. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | местный бюджет | 1 563,8 | 1 563,8 | 100,00 |  |
| 3. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 100,00 |  |
| 4 | Разработка сводного топливно-энергетического баланса муниципального образования «Город Обнинск» | местный бюджет | 125,0 | 119,4 | 95,52 |  |
| IX. | Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» | Всего: местный бюджет | 334 291,9 | 329 671,2 | 98,62 | Экономия по результатам конкурентных процедур |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» | местный бюджет | 129 090,6 | 127 424,6 | 98,71 |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | местный бюджет | 70 511,7 | 70 178,8 | 99,53 |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | местный бюджет | 42 351,5 | 42 351,5 | 100,00 |  |
| 1.3 | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | местный бюджет | 8 000,0 | 7 871,5 | 98,39 |  |
| 1.4. | Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города | местный бюджет | 8 227,4 | 7 022,8 | 85,36 |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» | местный бюджет | 60 697,0 | 60 583,8 | 99,81 |  |
| 2.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | местный бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 100,00 |  |
| 2.2 | Развитие наружного освещения территории города Обнинска | местный бюджет | 10 697,0 | 10 583,8 | 98,94 |  |
| 3. | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» | местный бюджет | 81 313,9 | 81 313,9 | 100,00 |  |
| 3.1 | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | местный бюджет | 41 424,9 | 41 424,9 | 100,00 |  |
| 3.2 | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 |  |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории в Зоне 2 общественного центра города (осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации) | местный бюджет | 21 858,9 | 21 858,9 | 100,00 |  |
| 3.4 | Создание инженерной и инновационной инфраструктуры в Зоне 2 общественного центра города (осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации) | местный бюджет | 16 030,1 | 16 030,1 | 100,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» | местный бюджет | 63 190,4 | 60 348,9 | 95,50 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | местный бюджет | 60 489,6 | 57 875,4 | 95,68 |  |
| 4.2 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | местный бюджет | 2 700,8 | 2 473,5 | 91,58 |  |
| X. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | Всего: | 151 345,2 | 148 545,9 | 98,15 | Экономия по результатам конкурентных процедур |
|  |  | федеральный бюджет | 96 782,1 | 96 782,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 024,5 | 3 024,5 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 51 538,6 | 48 739,3 | 94,57 |  |
| 1. | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | Всего: | 111 323,0 | 108 786,6 | 97,72 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 96 782,1 | 96 782,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 024,5 | 3 024,5 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 11 516,4 | 8 980,0 | 77,98 |  |
| 2. | Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» | местный бюджет | 4 852,9 | 4 590,0 | 94,58 |  |
| 3. | Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул.Пирогова | местный бюджет | 35 169,3 | 35 169,3 | 100,00 |  |
| XI. | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | Всего местный бюджет | 51 288,1 | 50 477,6 | 98,42 | Экономия по результатам конкурентных процедур |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска» | Всего местный бюджет | 35 034,0 | 34 465,9 | 98,38 |  |
| 1.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | местный бюджет | 34 134,0 | 33 660,2 | 98,61 |  |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | местный бюджет | 900,0 | 805,7 | 89,52 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Всего местный бюджет | 16 254,1 | 16 011,7 | 98,51 |  |
| 2.1 | Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | местный бюджет | 800,0 | 739,2 | 92,40 |  |
| 2.2 | Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска | местный бюджет | 14 154,1 | 13 972,5 | 98,72 |  |
| 2.3 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,00 |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий антинаркотической направленности | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,00 |  |
| 2.5 | Поддержка организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 100,00 |  |
| XII. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | Всего: | 34 186,7 | 34 150,5 | 99,89 | Экономия по результатам конкурентных процедур |
|  |  | областной бюджет | 1 191,2 | 1 191,2 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 32 995,5 | 32 959,3 | 99,89 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Всего: | 1 691,2 | 1 689,7 | 99,91 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 191,2 | 1 191,2 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 498,5 | 99,70 |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | местный бюджет | 300,0 | 298,5 | 99,50 |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | Всего: | 700,0 | 700,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 1.3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | Всего: | 691,2 | 691,2 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 591,2 | 591,2 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Всего местный бюджет | 32 495,5 | 32 460,8 | 99,89 |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | местный бюджет | 1 500,0 | 1 465,3 | 97,69 |  |
| 2.2 | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | местный бюджет | 10 995,5 | 10 995,5 | 100,00 |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,00 |  |
| 2.4 | Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации | местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,00 |  |
| XIII. | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Всего: | 49 097,8 | 48 470,8 | 98,72 | Экономия в результате конкурентных процедур. Расходы на ремонт имущества муниципальной казны освоены в размере заявленной потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 326,4 | 326,4 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 009,3 | 1 009,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 47 762,1 | 47 135,1 | 98,69 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» | Всего: | 2 957,7 | 2 758,0 | 93,25 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 326,4 | 326,4 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 839,9 | 839,9 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 791,4 | 1 591,7 | 88,85 |  |
| 1.1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | Всего: | 1 737,7 | 1 710,7 | 98,45 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 326,4 | 326,4 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 839,9 | 839,9 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 571,4 | 544,4 | 95,27 |  |
| 1.2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | местный бюджет | 190,0 | 165,5 | 87,11 |  |
| 1.3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | местный бюджет | 1 030,0 | 881,8 | 85,61 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Всего: | 46 140,1 | 45 712,8 | 99,07 |  |
|  |  | областной бюджет | 169,4 | 169,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 45 970,7 | 45 543,4 | 99,07 |  |
| 2.1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | Всего: | 27,6 | 27,6 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 24,8 | 24,8 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 100,00 |  |
| 2.2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | местный бюджет | 45 374,9 | 45 087,1 | 99,37 |  |
| 2.3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | местный бюджет | 577,0 | 437,5 | 75,82 |  |
| 2.5. | Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства | Всего: | 160,6 | 160,6 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 144,6 | 144,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 100,00 |  |
| XIV. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Всего: | 155 275,1 | 147 852,6 | 95,22 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 126 556,1 | 126 556,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 192,8 | 192,8 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28 526,2 | 21 103,7 | 73,98 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | Всего: | 155 275,1 | 147 852,6 | 95,22 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 126 556,1 | 126 556,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 192,8 | 192,8 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28 526,2 | 21 103,7 | 73,98 |  |
| XV. | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  | 4 300,0 | 4 300,0 | 100,00 |  |
| 1 | Развитие приоритетных направлений туризма | местный бюджет | 3 145,0 | 3 145,0 | 100,00 |  |
| 2 | Повышение доступности и популяризация туристических объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск» | местный бюджет | 1 155,0 | 1 155,0 | 100,00 |  |
| XVI. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Всего: местный бюджет | 25,0 | 23,0 | 92,00 | Экономия по заключенным договорам на обучение сотрудников |
|  | Прохождение обучения и (или) курсов повышения квалификации сотрудниками Администрации города Обнинска, задействованными в реализации мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма. | местный бюджет | 25,0 | 23,0 | 92,00 |  |
|  |  | Всего: | 5 777 560,0 | 5 717 036,2 | 98,95 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 922 830,8 | 914 142,0 | 99,06 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 351 001,1 | 2 343 229,4 | 99,67 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 503 728,1 | 2 459 664,8 | 98,24 |  |